УКРАЇНА

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(П’ятнадцята сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

Від 20 вересня 2016 р.

Про затвердження проектів, що

можуть реалізовуватися за рахунок

коштів державного фонду

регіонального розвитку у 2017 році

На виконання власних повноважень, зазначених у п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою залучення додаткових коштів на створення та розвиток інженерної інфраструктури м. Горішні Плавні, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань економічної політики, бюджету та фінансів (протокол № 13 від 13.09.2016), Комсомольська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

- Затвердити для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2017 році, такі проекти:

  - Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області (додаток 1).

  - Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії (додаток 2).

- У разі визнання проектів, зазначених в пункті 1 рішення, переможцями конкурсного відбору, у міському бюджеті на 2017 рік передбачити кошти в сумі 5 351,5738 тис. грн. на співфінансування заходів проектів, у тому числі:

  - На співфінансування заходів проекту «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області» - 2 053,2343 тис. грн.

  - На співфінансування заходів проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії» - 3 298,3395 тис. грн.

Міський голова			(підписано)				Д.Г.Биков

Додаток 1

до рішення 15 сесії

Горішньоплавнівської міської ради

сьомого скликання

від 20 вересня 2016 р.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) | Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування) | Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області |  |  |  |
| Тематичний напрям реалізації проекту | Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку |  |  |  |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: 1.1. Розвиток інфраструктури міст. Завдання зі Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року: 1.3.5. Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів |  |  |  |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)) | З 01/2017 - до 12/2019 |  |  |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 18 479,1085 | 19 412,1147 | 19 404,9438 | 57 296,167 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 2 053,2343 | 2 156,9016 | 2 156,1049 | 6 366,2408 |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Полтавська область |  |  |  |
| Назва району, в якому реалізується проект | - |  |  |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Биков Дмитро Геннадійович |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail заявника | тел. (05348) 21463, факс (05348) 22598 vykonkom@komsomolsk-rada.gov.ua |  |  |  |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області Кравченко Олександр Михайлович |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. (05348) 30626, факс (05348) 30698, оks_ispolkom@i.ua |  |  |  |

- ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| - І. | Реєстраційна картка проекту | с. 1 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Зміст проекту | с. 2 |
| ІІІ. | - Проект | с. 3 |
| 1. | Анотація проекту | с. 3 |
| 2. | - Детальний опис проекту | с. 5 |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | с. 7 |
| 2.3. | Основні заходи проекту | с. 7 |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | с. 8 |
| 2.5. | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 10 |
| 2.6. | - Інновації проекту | с. 11 |
| 2.7. | - Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні | с. 11 |
| ІV. | - Бюджет проекту | с. 13 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 13 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 14 |
| 4.3. | - Очікувані джерела фінансування | с. 14 |
| V. | - Інформація про учасників реалізації проекту | с. 15 |
| VІ. | Додатки | с. 16 |

ІІІ. ПРОЕКТ

- Анотація проекту.

Мікрорайон Низи - старий мікрорайон, утворений раніше м. Горішні Плавні. Мікрорайон розташований на північний захід від центральної частини міста Горішні Плавні, забудованої висотними будинками з сучасним плануванням. Натомість, мікрорайон Низи забудований, в основному, одно- і двоповерховими будинками.

Кількість жителів, які проживають в мікрорайоні Низи, з урахуванням перспективи становить 2400 чол. (900 будинків).

До цього часу мешканці мікрорайону приватної забудови Низи не забезпечені централізованим водопостачанням питної води, що створює певні незручності та знижує якість життя населення у даному мікрорайоні.

Метою проекту є створення більш комфортних умов проживання для мешканців мікрорайону приватної забудови Низи шляхом цілодобового забезпечення питною водою через систему централізованого водопостачання.

Робочим проектом «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області», розробленим ФОП Веселовою Н.Д., передбачається будівництво зовнішніх мереж водопостачання Ø max 400 мм та споруд на вищевказаних мережах: водопровідних колодязів, камер перемикання та пожежних гідрантів і для забезпечення питною водою житлового масиву в мікрорайоні Низи м. Горішні Плавні Полтавської обл.

Запроектовані зовнішні водопровідні мережі виконуються з поліетиленової труби ПЕ100 SDR 26 - питна згідно ДСТУ Б B.2.7-151:2008 розрахункового діаметра. Загальна довжина мережі - 25535,0 м.

У 2016 році управлінням по інвестиціях та будівництву міської ради виконані роботи з розробки проекту та проведена державна експертиза кошторисної частини проектно-кошторисної документації на загальну суму 269,1312 тис. грн.

У 2017 році планується виконати будівельні роботи з улаштування зовнішніх водопровідних мереж на загальну суму 20 532,3428 тис. грн.

Повністю інвестиційний проект може бути реалізовано протягом 2017-2019 років. Реалізація першої черги інвестиційного проекту може бути завершена протягом 12 місяців – з січня до грудня 2017 року.

Для реалізації інвестиційного проекту:

- необхідно визначити виконавця будівельних робіт;

- виконати підготовчі роботи;

- виконати будівельно-монтажні роботи із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництва камер перемикання з бетонних і залізобетонних елементів;

- відновити дорожнє покриття;

- ввести об’єкт в експлуатацію.

- Проектно-кошторисна документація відповідає ДБН, про що свідчить експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 17-0569-16П від 31.08.2016, виконаний ДП «Укрдержбудекспертиза».

Даний проект має чітко виражену соціальну спрямованість.

Реалізація зазначеного інвестиційного проекту здійснюється на території мікрорайону приватної забудови Низи м. Горішні Плавні. Отримувачем вигод від його реалізації буде все населення зазначеного мікрорайону 2 400 осіб (900 домоволодінь). Після будівництва зовнішніх водопровідних мереж мешканці мікрорайону Низи будуть цілодобово забезпечені питною водою належної якості.

- Реалізація зазначеного проекту також дозволить комунальному підприємству «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» збільшити обсяги виробництва питної води, зменшити  питому вагу адміністративних витрат у складовій тарифу та збільшити, відповідно, інвестиційну складову.

- Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 63 931,539 тис. грн.

Враховуючи часткову реалізацію інвестиційного проекту в частині розробки проектно-кошторисної документації, сума коштів, необхідна для його завершення, складає 63 662,4078 тис. грн.

- У 2017 році планується виконати будівельні роботи з улаштування зовнішніх мереж водогону на загальну суму 20 532,3428 тис. грн.

У зв'язку з обмеженістю ресурсів міського бюджету фінансування витрат на всіх етапах реалізації проекту передбачається за рахунок коштів державного (фонд регіонального розвитку) та місцевого бюджетів.

- Проект буде реалізовуватися управлінням по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області (далі – УПІТБ), якого визначено замовником будівництва.

- Детальний опис проекту.

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Горішні Плавні (Комсомольськ) – наймолодше місто Полтавщини (засноване 29 листопада 1960 року), один з найбільших промислових та культурних центрів Полтавського краю.

Горішні Плавні (Комсомольськ) – місто обласного значення. 24.04.1972 селище міського типу Комсомольськ Полтавської області віднесено до категорії міст районного підпорядкування з найменуванням Комсомольськ. 06.04.1977 місто Комсомольськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

Площа міста		11 096,80 га.

М. Горішні Плавні розташоване на відстані 195 км від географічного центру України (смт Добровеличківка Кіровоградської області), 119 км від м. Полтави, 280 км від м. Києва, 18 км від м. Кременчука, 243 км від м. Харкова, 174 км від м. Дніпра, 489 км від Одеси.

### Біля Горішніх Плавнів знаходиться Кременчуцький залізорудний район, який посідає друге місце в Україні за запасами залізорудної руди (4,5 млрд. т). Він простягається в меридіональному напрямку приблизно на 45 км; розвідано близько 10 родовищ. Сучасні Горішні Плавні з'явилися на карті саме завдяки будівництву Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату (нині – Полтавський ГЗК), який виник на базі розробки Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізних руд Кременчуцької магнітної аномалії.

Нині ВАТ «Полтавський ГЗК» - одне з найбільших підприємств гірничодобувної промисловості України з повним технологічним циклом: від видобутку сирої руди - до виробництва залізорудних окатишів

Крім Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основним споживачем холодної води є населення.

Перший комплекс споруд централізованого водопостачання був збудований у 1977 році. Джерелом водопостачання міста були підземні води в заплаві протоки «Річище» р. Дніпра, які містили велику кількість заліза. На сьогоднішній день джерелом водопостачання міста є поверхневі води протоки «Річище» р. Дніпро. Вода надходить до міста від водозабору, розташованого на відстані 7,0 км, який був збудований у 1989 році. Середня продуктивність водозабору становить 25,4 тис. м3/добу.

Система водопостачання складається з 1 станції водопідготовки проектною продуктивністю 50 000 м3/добу, 3-х водопровідних насосних станцій та 8 резервуарів чистої води із збірного залізобетону загальним об’ємом 27 тис. м3, що складає 106% від добової подачі води. Загальна довжина трубопроводів у системі водопостачання складає близько 104 км. Подача води споживачам забезпечується цілодобово.

Але мешканці мікрорайону приватної забудови Низи до цього часу не забезпечені централізованим водопостачанням питної води.

Мікрорайон Низи - старий мікрорайон, утворений раніше м. Горішні Плавні. Мікрорайон розташований на північний захід від центральної частини міста Горішні Плавні, забудованої висотними будинками з сучасним плануванням. Натомість мікрорайон Низи забудований, в основному, одно- і двоповерховими будинками.

Кількість жителів, які проживають в мікрорайоні Низи, з урахуванням перспективи становить 2400 чол. (900 будинків).

Робочим проектом «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області», розробленим ФОП Веселовою Н.Д., передбачається будівництво зовнішніх мереж водопостачання Ø max 400 мм та споруд на вищевказаних мережах: водопровідних колодязів, камер перемикання та пожежних гідрантів і для забезпечення питною водою житлового масиву в мікрорайоні Низи м. Горішні Плавні Полтавської обл.

Запроектовані зовнішні водопровідні мережі виконуються з поліетиленової труби ПЕ100 SDR 26 - питна згідно ДСТУ Б B.2.7-151: 2008 розрахункового діаметра. Загальна довжина мережі - 25535,0 м.

Водопровідні мережі запроектовані кільцевими з урахуванням кількості жителів, які проживають в мікрорайоні Низи з урахуванням перспективи. Розрахункова добова витрата води (середня за рік) складе - 360 м3/добу, розрахункова витрата води на добу найбільшого водоспоживання - 468 м3/добу, розрахункова витрата води на добу найменшого водоспоживання - 252 м3/добу, розрахункова максимальна часова витрата води - 40,56 м3/годину, розрахункова мінімальна часова витрата - 0,525 м3/год.

Точками забезпечення питною водою, згідно з технічними умовами, є існуюча камера перемикання, розташована на перехресті вулиць Соборна та Строни, і проектований водопровідний колодязь, розташований по вул. Озерна в мікрорайоні Золотнишине.

На проектованих мережах передбачається:

- будівництво водопровідних колодязів (вузлових, з пожежними гідрантами, з вантузами, для спуску води) із збірних залізобетонних елементів згідно ТП 901-09-11.84 «Криниці водопровідні»;

- будівництво камер перемикання з бетонних і залізобетонних елементів.

Існуючі комунікації, що перетинаються по трасі прокладання водопровідних мереж (у разі необхідності) захищаються за допомогою футлярів і підвісок.

Даний проект розглядається в комплексі з проектами «Зовнішні водопровідні мережі мкр. Піддубне», «Зовнішні каналізаційні мережі і споруди для відведення господарських стоків з мікрорайону Низи», «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону Золотнишине» і виконавчими схемами.

По трасі водопровідної мережі передбачається будівництво водопровідних колодязів із збірних залізобетонних елементів для установки пожежних гідрантів та іншої арматури, підключення з послідуючою установкою запірної арматури для під'єднання прилеглих житлових будинків до мережі водопостачання.

Роботи по влаштуванню водопровідних колодязів ведуться в житловому районі, по існуючих дорогах. Для влаштування водопровідних колодязів існуюче покриття доріг розбирається з подальшим його відновленням з ущільненням ґрунту щебенево-піщаною сумішшю згідно ДСТУ Б В.2.7-30-95 товщиною 120 мм.

Після будівництва зовнішніх водопровідних мереж мешканці мікрорайону Низи будуть цілодобово забезпечені питною водою належної якості.

Зазначений проект відповідає:

- Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема спрямований на реалізацію завдання 1.1. «Розвиток інфраструктури міст». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF)

- Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 26 позачергової сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015, зокрема завданню 1.3.5. «Поліпшення якості питної води та водозабезпечення споживачів». (http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku)

  - Мета та завдання проекту.

Метою проекту є створення більш комфортних умов проживання для мешканців мікрорайону приватної забудови Низи шляхом цілодобового забезпечення питною водою через систему централізованого водопостачання.

Основним завданням проекту є здійснення будівництва зовнішніх водопровідних мереж питної води у мікрорайоні приватної забудови Низи м. Горішні Плавні, що призведе до безперебійного забезпечення питною водою мешканців мікрорайону.

  - Основні заходи проекту.

До основних робіт із будівництва об'єкта дозволяється приступати тільки після відведення в натурі майданчика і траси для його будівництва, підготовки території та створення розбивочної геодезичної основи.

При підготовці до виконання будівельно-монтажних робіт повинні бути:

- розроблені на підставі креслень проекту, розділу «Основні положення по організації будівництва» проекти виконання робіт (ППР);

- передані і прийняті закріплені на місцевості знаки геодезичної розбивки по частинах будівель і видам робіт;

- виконана організація інструментального господарства і постачання або перебазування на робочі місця будівельних машин і пересувних мобільних установок.

Електроенергією та водою будівництво забезпечується від існуючих міських мереж.

Територія будівництва характеризується стисненими умовами виконання робіт у забудованій частині міста і виробництвом робіт в охоронній зоні ЛЕП на окремих ділянках.

Під'їзд і виїзд до ділянок будівництва здійснюється по прилеглих вулицях по кільцевій схемі.

У підготовчий період передбачається розбирання існуючих покриттів доріг. Будівельне сміття вивозиться на звалище.

Після закінчення будівельно-монтажних робіт покриття доріг відновлюється в колишніх обсягах.

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 66 045,907 тис. грн.

У 2016 році виконані роботи з розробки проекту та проведена державна експертиза кошторисної частини проектно-кошторисної документації на загальну суму 269,1312 тис. грн.

У 2017 році планується виконати будівельні роботи з улаштування зовнішніх водопровідних мереж на загальну суму 20 532,3428 тис. грн.

Повністю інвестиційний проект може бути реалізовано протягом 2017-2019 років. Реалізація першої черги інвестиційного проекту може бути завершена протягом 12 місяців – з січня до грудня 2017 року.

Для реалізації інвестиційного проекту:

- необхідно визначити виконавця будівельних робіт;

- виконати підготовчі роботи;

- виконати будівельно-монтажні роботи із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництва камер перемикання з бетонних і залізобетонних елементів;

- відновити дорожнє покриття;

- ввести об’єкт в експлуатацію.

Проектно-кошторисна документація відповідає ДБН, про що свідчить експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації № 17-0569-16П від 31.08.2016, виконаний ДП «Укрдержбудекспертиза».

Проект буде реалізовуватися управлінням по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – УПІТБ), якого визначено замовником будівництва. УПІТБ протягом усього періоду впровадження проекту буде здійснювати моніторинг та координацію виконання заходів проекту - придбання передбаченого проектом устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за їх виконанням.

Моніторинг виконання заходів буде здійснюватись посадовою особою УПІТБ, призначеною наказом начальника управління відповідальним за реалізацію заходів проекту.

Процедури внутрішнього моніторингу та зниження ризиків включатимуть:

- Розробка графіку виконання робіт та отримання фінансування.

- Детальне перевіряння технічної документації; розробка тендерної документації з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

- Укладання угод з фіксацією конкретних умов виконання робіт, здійснення фінансування.

  - План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 36 місяців.

| 2017-2019 роки |  | Джерела фінансування(тис.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу | #### Передбаче-но ДФРР | #### Передбаче-но місцевим бюджетом | #### Передба-чено з пертнер-ських коштів |
| 2017 Місяць1 | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт першої черги обʼєкта | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 3 | Виконання підготовчих робіт; | 0 | 0 | 0 |
|  | Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництво камер перемикання; | 979,1085 | 1520,8915 | 0 |
|  | Оплата послуг авторського нагляду та технагляду | 0 | 532,3428 | 0 |
| 2017 Місяць 4 | Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництва камер перемикання, відновлення дорожнього покриття | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 5 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 6 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 7 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 8 |  | 2500,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 9 |  | 1500,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 10 |  | 1500,000 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 11 | Введення першої черги об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 12 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць1 | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт другої черги обʼєкта | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 3 | Оплата послуг авторського нагляду та технагляду | 0 | 532,3428 | 0 |
|  | Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництво камер перемикання | 1375,4412 | 1624,5588 | 0 |
| 2018 Місяць 4 | Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництво камер перемикання, відновлення дорожнього покриття | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 5 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 6 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 7 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 8 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 9 |  | 2000,000 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 10 |  | 1036,6735 |  | 0 |
| 2018 Місяць 11 | Введення другої черги об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Місяць 12 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць1 | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт третьої черги обʼєкта | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 2 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 3 | Оплата послуг авторського нагляду та технагляду | 0 | 532,3428 | 0 |
|  | Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництво камер перемикання | 1376,2379 | 1623,7621 | 0 |
| 2019 Місяць 4 | Виконання будівельно-монтажних робіт із прокладання поліетиленових труб, улаштування колодязів для підключення споживачів та будівництво камер перемикання, відновлення дорожнього покриття | 3000,000 |  | 0 |
| 2019 Місяць 5 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 6 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 7 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 8 |  | 3000,000 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 9 |  | 2000,000 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 10 |  | 1028,7059 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 11 | Введення третьої черги об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Місяць 12 |  | 0 | 0 | 0 |

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Даний проект має чітко виражену соціальну спрямованість.

Реалізація інвестиційного проекта здійснюється на території мікрорайону приватної забудови Низи м. Горішні Плавні. Отримувачем вигод від реалізації проекту буде все населення зазначеного мікрорайону (900 домоволодінь), оскільки реалізація проекта дозволить цілодобово забезпечити споживачів безперебійним постачанням питної води.

Комунальному підприємству «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» реалізація проекта дозволить збільшити кількість споживачів та, відповідно, обсяги виробництва.

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| Довжина прокладених мереж, м | 0 | 8400 | 17135 | 25535 | 25535 | 25535 | 25535 | УПІТБ |
| Кількість забезпечених питною водою домогосподарств | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | КП ВУВКГ |

Сталість результатів проекту:

а) фінансова сталість.

Реалізація зазначеного проекта дозволить комунальному підприємству «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» збільшити обсяги виробництва питної води, зменшити  питому вагу адміністративних витрат у складовій тарифу та збільшити, відповідно, інвестиційну складову в тарифі.

б) інституційна сталість

Мережа водопостачання, яка буде побудована в ході реалізації інвестиційного проекта, буде передана у господарське відання та на баланс комунального підприємства «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» і буде обслуговуватись зазначеним комунальним підприємством.

в) політична сталість

Реалізація проекта забезпечить безперебійним цілодобовим водопостачанням мешканців мікрорайону приватної забудови Низи м. Горішні Плавні. А забезпечення високої якості послуги з холодного водопостачання, у тому числі за рахунок зниження рівня вторинного забруднення питної води, підвищить довіру населення міста до сфери ЖКГ та міської влади.

  - Інновації проекту

Інвестиційний проект передбачає будівництво водопровідних мереж із застосуванням сучасних та надійних ПВХ-труб. Як видно з таблиці, застосування поліетиленової труби зводить до мінімального рівня аварійність трубопроводів.

| Термін експлуатації труб системи водопостачання – м. Горішні Плавні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводи |  |  | Термін експлуатації |  |  |  |  |  | Аварійність аварій/рік/100 км |
| Матеріал | довжина |  | > 50 років |  | 25 – 50 років |  | < 25 років |  |  |
|  | км | % | км | % | км | % | км | % |  |
| Сталь | 37,8446 | 34,7 | - | - | 24,0563 | 22,06 | 13,7883 | 12,65 | 422,8 |
| Чавун | 67,5995 | 61,98 | - | - | 57,5142 | 52,75 | 10,0853 | 9,21 | 59,2 |
| ПВХ | 3,6284 | 3, 32 | - | - | - | - | 3,6284 | 3,33 | 0 |
| Разом | 109,0725 | 100 | - | - | 81,5705 | 74,81 | 27,5020 | 25,19 | 183,5 |

Також інноваційність проекта полягає в застосуванні одного із закритих способів прокладання інженерних мереж - методу горизонтально спрямованого буріння, який на сьогоднішній день є найбільш ефективним методом при прокладці комунікацій в обмежених умовах забудованої частини міста, місцями з високим рівнем ґрунтових вод.

Технологія горизонтально спрямованого буріння дозволяє проводити безтраншейне будівництво в умовах щільної житлової забудови міст при проходженні траси під автомагістралями, трамвайними коліями, автомобільними дорогами, скверами і парками; в охоронних зонах високовольтних повітряних ліній електропередачі і т.ін.

Крім того, технологія горизонтального спрямованого буріння забезпечує скорочення термінів і обсягу організаційно-технічних узгоджень перед початком робіт, оскільки відсутня необхідність зупинки руху всіх видів наземного транспорту, перекриття автомобільних доріг.

У зв'язку з повною автономністю установок при виконанні робіт відсутня необхідність використання зовнішніх джерел енергії.

Метод горизонтального буріння також дозволяє відмовитися від проведення заходів з водопониження в умовах високих ґрунтових вод.

2.7 Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні

1. Розміщення на офіційному сайті міської ради інформації про інвестиційний проект та про хід його реалізації.

2. Підготовка інформації про інвестиційний проект для розміщення в місцевих та регіональних ЗМІ.

3. Інформування мешканців мікрорайону приватної забудови Низи про хід реалізації інвестиційного проекту через орган самоорганізації населення.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТ

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| - Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Виконання підго-товчих робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Виконання будівельно-монтажних робіт: | 62065,3794 | 18479,1085 | 1520,8915 | 0 | 38817,0585 | 3248,3209 | 0 |
| - прокладання поліетиленових труб | 62065,3794 | 18479,1085 | 1520,8915 | 0 | 38817,0585 | 3248,3209 | 0 |
| - улаштування колодязів для підклю-чення споживачів та камер перемикання |  |  |  |  |  |  |  |
| - відновлення дорожнього покриття |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оплата послуг авторського нагляду, технагляду та утримання служби замовника | 1597,0284 | 0 | 532,3428 | 0 | 0 | 1064,6856 | 0 |
| 6. Введення об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 63662,4078 | 18479,1085 | 2053,2343 | 0 | 38817,0585 | 4313,0065 | 0 |

2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Проведення тендерних процедур з визначення виконав-ця будівельних робіт (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Введення об’єкта в експлуатацію (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 63662,4078 | 18479,1085 | 2053,2343 | 0 | 38817,0585 | 4313,0065 | 0 |
| 2.1. Капітальне бу-дівництво (придбан-ня) інших об’єктів (3122): | 63662,4078 | 18479,1085 | 2053,2343 | 0 | 38817,0585 | 4313,0065 | 0 |
| - виконання підготовчих робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прокладання поліетиленових труб | 62065,3794 | 18479,1085 | 1520,8915 | 0 | 38817,0585 | 3248,3209 | 0 |
| - улаштування колодязів для підклю-чення споживачів та камер перемикання |  |  |  |  |  |  |  |
| - відновлення дорожнього покриття |  |  |  |  |  |  |  |
| - оплата послуг авторського нагляду, технагляду та утримання служби замовника | 1597,0284 | 0 | 532,3428 | 0 | 0 | 1064,6856 | 0 |
| РАЗОМ: | 63662,4078 | 18479,1085 | 2053,2343 | 0 | 38817,0585 | 4313,6718 | 0 |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР | 57 296,167 | 90 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 6 366,2408 | 10 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 |
| 1) учасників з бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 2) учасників з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників з громадськості | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 63 662,4078 | 100 |

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

|  | - Партнер 1 | - Партнер 2 |
| --- | --- | --- |
| - Повна офіційна назва організації-партнера | Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнів-ської міської ради Полтавської області |  |
| Місце розташування | 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24 |  |
| Юридичний статус | Орган місцевого самоврядування |  |
| Офіційна адреса | 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24 |  |
| Контактна особа | Кравченко Олександр Михайлович |  |
| - Телефон | (05348) 30626 |  |
| Факс | (05348) 30698 |  |
| Адреса електронної пошти | оks_ispolkom@i.ua |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 9 |  |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Замовник будівництва |  |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Виконання функцій замовника будівництва |  |

VI. ДОДАТКИ

6.1.	Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області».

  - Копія експертного звіту філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні Полтавської області» від 31.08.2016 № 17-0569-16П.

  - Копія наказу управління по інвестиціях та будівництву від 31.08.2016  № 24-В «Про затвердження проектно-кошторисної документації».

  - Копія Розрахунку категорії складності об’єкта будівництва згідно робочого проекту № 5322-194к «Будівництво зовнішніх водопровідних мереж мікрорайону Низи м. Горішні Плавні», виконаного ФОП Веселовою Н.Д.

Додаток 2

до рішення 15 сесії

Горішньоплавнівської міської ради

сьомого скликання

від 20 вересня 2016 р.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект) | Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування) | Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області |  |  |  |
| Тематичний напрям реалізації проекту | Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку |  |  |  |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: 1.1. Розвиток інфраструктури міст. Завдання зі Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року: 1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами. |  |  |  |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)) | З 01/2017 - до 12/2019 |  |  |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 29 685,0554 | 146 009,11 | 48 698,1318 | 224 392,2972 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 3 298,3395 | 16 223,2344 | 5 410,9035 | 24 932,4774 |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Полтавська область |  |  |  |
| Назва району, в якому реалізується проект | - |  |  |  |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Биков Дмитро Геннадійович |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail заявника | тел. (05348) 21463, факс (05348) 22598 vykonkom@komsomolsk-rada.gov.ua |  |  |  |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Директор департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області Василюк Петро Борисович |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. (05348) 25095, факс (05348) 25095, jkg_komsomolsk@list.ru |  |  |  |

- ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| - І. | Реєстраційна картка проекту | с. 1 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Зміст проекту | с. 2 |
| ІІІ. | - Проект | с. 3 |
| 1. | Анотація проекту | с. 3 |
| 2. | - Детальний опис проекту | с. 5 |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | с. 9 |
| 2.3. | Основні заходи проекту | с. 9 |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | с. 11 |
| 2.5. | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 12 |
| 2.6. | - Інновації проекту | с. 13 |
| 2.7. | - Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні | с. 14 |
| ІV. | - Бюджет проекту | с. 15 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 15 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 16 |
| 4.3. | - Очікувані джерела фінансування | с. 17 |
| V. | - Інформація про учасників реалізації проекту | с. 18 |
| VІ. | Додатки | с. 19 |

ІІІ. ПРОЕКТ

- Анотація проекту.

Експлуатація сучасного міського полігону ТПВ в м. Горішні Плавні розпочалась з відведення земельної ділянки площею 1 га, розташованої в районі західних відвалів ВАТ «Полтавський ГЗК». 11 квітня 1989 року робочою комісією було прийнято в експлуатацію і визнано задовільним закінчений будівництвом полігон твердих відходів побутових, вуличних і промислових.

Полігон твердих побутових відходів по вул. Будівельників, 59 у місті Горішні Плавні Полтавської області приймає відходи від мешканців м. Горішні Плавні та сільських населених пунктів, підпорядкованих Горішньоплавнівській міській раді (с. Дмитрівка, с. Кияшки, с. Базалуки, с. Солонці, с. Кузьменки, с. Колгоспна Гора), загальна чисельність яких станом на 1 липня 2016 року становила 54,8 тис. осіб.

Загальна кількість накопичених відходів на полігоні ТПВ (його фактична завантаженість) станом на 01.01.2016 становить 1 355 385 м3 або 488 184 тони. Завантаження полігону відходами на даний час становить більше 80%. Ізоляція відходів при їх складуванні застосовується частково (грунтом й подрібненими будівельними відходами). Тому наразі питання експлуатації полігону твердих побутових відходів є одним з найважливіших проблемних питань для міської влади.

Метою інвестиційного проекту є удосконалення та підвищення ефективності системи управління твердими побутовими відходами у м. Горішні Плавні, зокрема, удосконалення технології захоронення ТПВ.

Проектом «Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області», розробленим ТОВ «Технобудсервіс 2006», передбачено звести декілька окремих споруд:

- КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями;

- пункт утримання та стерилізації тварин;

- корпус виробничої будівлі сортування сміття;

- склад з вбудованою мийкою для сміттєвозів (1 пост) тощо.

Будівлі КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, пункту утримання та стерилізації тварин та мийки опалюватимуться за допомогою твердопаливних котлів.

Після реконструкції територія звалища буде розділена на 6 функціональних зон, які зможуть працювати незалежно одна від одної та матимуть окремі під’їзди.

Проектний розрахунковий термін експлуатації полігону ТПВ після реконструкції – 28 років.

Зазначений проект відповідає:

- Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема спрямований на реалізацію завдання 1.1. «Розвиток інфраструктури міст». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF)

- Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 26 позачергової сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015, зокрема завданню 1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами. (http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku).

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 249 622,481  тис. грн. Реконструкцію звалища передбачається проводити у 2 черги.

У 2016 році виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації, яка направлена на комплексну державну експертизу, на загальну суму 397,706 тис. грн.

У 2017 році планується виконати підготовчі та частково - будівельні роботи на загальну суму 32 983,395 тис. грн., у т.ч.:

- будівництво КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями;

- улаштування пункту утримання та стерилізації тварин;

- будівництво насосної пожежогасіння;

- улаштування гостьових автостоянок на 15 машиномісць;

- ввести першу чергу об’єкта в експлуатацію.

Закінчити реконструкцію планується протягом 2018-2019 років.

Вигодонабувачами від реалізації даного проекту буде все населення м. Горішні Плавні - 54,8 тис. осіб.

Враховуючи те, що проблема створення/удосконалення системи поводження з ТПВ є проблемою загальнодержавного значення, для зазначеного інвестиційного проекта пропонуються використати такі джерела фінансування: державний бюджет – 90 %;  місцевий бюджет – 10 %.

Проект буде реалізовуватися департаментом житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – ДЖКГ), якого визначено замовником будівництва. ДЖКГ протягом усього періоду впровадження проекту буде здійснювати моніторинг та координацію виконання заходів проекту - придбання передбаченого проектом устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за їх виконанням.

Очікувані результати реалізації інвестиційного проекту:

- проведено санацію існуючого полігону ТПВ, збільшено його місткість та усунуто причини забруднення навколишнього середовища;

- побудовано сортувальну лінію ТПВ з відповідним набором будівель і споруд, що забезпечує відбір ресурсоцінних відходів, які передаються на повторну переробку відповідним організаціям;

- облаштовано пункт утримання та стерилізації тварин місткістю до 100 голів;

- знижено негативний вплив екології території громади на стан здоров’я населення.

Інновація проекту полягає у комплексному підході до переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів.

- Детальний опис проекту.

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

Горішні Плавні (Комсомольськ) – наймолодше місто Полтавщини (засноване 29 листопада 1960 року), один з найбільших промислових та культурних центрів Полтавського краю.

Горішні Плавні (Комсомольськ) – місто обласного значення. 24.04.1972 селище міського типу Комсомольськ Полтавської області віднесено до категорії міст районного підпорядкування з найменуванням Комсомольськ. 06.04.1977 місто Комсомольськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.

Площа міста		11 096,80 га.

М. Горішні Плавні розташоване на відстані 195 км від географічного центру України (смт Добровеличківка Кіровоградської області), 119 км від м. Полтави, 280 км від м. Києва, 18 км від м. Кременчука, 243 км від м. Харкова, 174 км від м. Дніпра, 489 км від Одеси.

### Біля Горішніх Плавнів знаходиться Кременчуцький залізорудний район, який посідає друге місце в Україні за запасами залізорудної руди (4,5 млрд. т). Він простягається в меридіональному напрямку приблизно на 45 км; розвідано близько 10 родовищ. Сучасні Горішні Плавні з'явилися на карті саме завдяки будівництву Дніпровського гірничо-збагачувального комбінату (нині – Полтавський ГЗК), який виник на базі розробки Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізних руд Кременчуцької магнітної аномалії.

Нині ВАТ «Полтавський ГЗК» - одне з найбільших підприємств гірничодобувної промисловості України з повним технологічним циклом: від видобутку сирої руди - до виробництва залізорудних окатишів.

Крім Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, інших підприємств та організацій, основним утворювачем твердих побутових відходів є населення.

Експлуатація сучасного міського полігону ТПВ в м. Горішні Плавні розпочалась з відведення земельної ділянки площею 1 га, розташованої в районі західних відвалів ВАТ «Полтавський ГЗК». 11 квітня 1989 року робочою комісією було прийнято в експлуатацію і визнано задовільним закінчений будівництвом полігон твердих відходів побутових, вуличних і промислових.

У 2010 р. було розроблено проект внесення змін до генерального плану міста Комсомольська 9нині – Горішні Плавні) на період до 2025 року з метою зміни цільового призначення земель для розширення сміттєзвалища по вул. Будівельників, яким передбачено виділення земельної ділянки 11,9777га для організації полігону твердих побутових відходів й перспективи розміщення на ній сміттєпереробного заводу.

Сучасна територія місця видалення відходів, що знаходиться й відведена під розміщення полігону ТПВ, розташована на землях категорії: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Полігон твердих побутових відходів по вул. Будівельників, 59 у місті Горішні Плавні Полтавської області приймає відходи від мешканців м. Горішні Плавні та сільських населених пунктів, підпорядкованих Горішньоплавнівській міській раді (с. Дмитрівка, с. Кияшки, с. Базалуки, с. Солонці, с. Кузьменки, с. Колгоспна Гора), загальна чисельність яких станом на 1 липня 2016 року становила 54,8 тис. осіб.

До 2010 року на полігон ТПВ приймалися промислові відходи 4 класу небезпеки, вивіз яких на полігон узгоджувався з місцевою СЕС. На даний час на полігон ТПВ вивозяться лише відходи тверді побутові й вуличні змішані та великогабаритні відходи.

Вивіз відходів та обслуговування полігону ТПВ здійснює комунальне підприємство «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради, яке укладає договори з населенням та підприємствами й організаціями міста.

Фактична кількість відходів, що видалені за попередній 2015 рік на полігон ТПВ (за даними статистичної звітності по формі № 1-ТПВ «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами за 2015 рік», наданими КП «СпецЕко» ГМР), становить 119 260 м3 або 23 852 тони змішаних відходів та 8 428 м3 або 1 685 тон великогабаритних відходів.

Загальна кількість накопичених відходів на полігоні ТПВ (його фактична завантаженість) станом на 01.01.2016 становить 1 355 385 м3 або 488 184 тони. Завантаження полігону відходами на даний час становить більше 80%. Ізоляція відходів при їх складуванні застосовується частково (грунтом й подрібненими будівельними відходами).

У районі розташування полігону твердих побутових відходів не здійснювалося постійних спостережень за якістю підземних, поверхневих вод, атмосферного повітря та ґрунтів.

Отже, як бачимо, наразі питання експлуатації полігону твердих побутових відходів є одним з найважливіших проблемних питань для міської влади, оскільки:

- існуюча практика захоронення на сміттєзвалищі у складі ТПВ органічних компонентів, здатних до біологічного розкладання, призводить до довгострокового (понад 20 років і більше) виділення фільтрату та біогазу;

- переповнення сміттєзвалища вище проектних відміток призводить до стікання фільтрату з надземної частини тіла сміттєзвалища за межі водотривкого шару по всьому периметру та призводить до забруднення підземних водоносних шарів водозабору питного водопостачання, розташованих поблизу;

- на сміттєзвалищі відсутня система керованого відведення біогазу і немає верхнього укриття, що призводить до самовільного виходу і горіння.

Рішення про розширення території міського звалища й реконструкцію полігону ТПВ обумовлене тим, що:

- на території відведеної земельної ділянки вже розташовується діюче міське звалище твердих побутових відходів, яке є єдиним для вивозу й розміщення відходів м. Горішні Плавні. Дане звалище розташоване у промисловій зоні на землях Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (в районі західних відвалів і колишніх складів Полтавського ГЗК та пункту очистки вагонів станції Золотнишине). На сьогодні діюче звалище відходів фактично займає площу 9,5 га;

- відповідно до перспектив розвитку м. Горішні Плавні річні обсяги утворення ТПВ будуть становити 18,0 тис. тон/рік (з розрахунку чисельності населення 56,4 тис.осіб та норми накопичення ТПВ 290 кг/рік на 1 особу й неврахованих відходів 10%);

- уже сьогодні в санітарно-захисну зону існуючого звалища (500м) потрапляє близько 30 га садових ділянок, а за умови розширення його площі ще потрапить 9 га садових ділянок, що потребує цілеспрямованої організації території навколо полігону відходів;

- на території діючого звалища відходів здійснюється хаотичне нагромадження сміття насипом від 0,5м до 3,0м;

- територія звалища лише частково обвалована: у західному напряму від під’їзної дороги - штучним насипом з ґрунту і піску висотою 1,5-2,0м, що на даний час заріс рослинністю, а у східному напряму - відвалами ВАТ «Полтавського ГЗК»;

- КПП не функціонує належним чином, фактично знаходиться в будівлі прохідної;

- централізованого освітлення території полігону немає, лінія електропостачання підведена лише до прохідної, до свердловини технічного водозабезпечення не підведено електропостачання;

- на полігоні відсутні системи водопостачання та водовідведення;

- спостережні свердловини - відсутні, лабораторні дослідження грунтів й підземних вод не проводяться.

Проектом «Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області», розробленим ТОВ «Технобудсервіс 2006», передбачено звести декілька окремих споруд:

КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями з габаритами 10,47х12,47м,(без навісу) максимальна висота конструкції будівлі 4м (без навісу). Конструктивна схема будівлі: одноповерхова, каркасна споруда зі змішаним каркасом (колони сталеві, покриття – сендвічпанелі, огороджуючі конструкції стін – сендвічпанелі). Будівля має прибудований навіс над конструкцією вагів та площиною проїзду на територію полігону. Конструктивна схема навісу - каркасна.

Пункт утримання та стерилізації тварин з габаритами 19,31х10,46 м, максимальна висота конструкції будівлі 4м. Конструктивна схема будівлі: одноповерхова, каркасна споруда зі змішаним каркасом (колони сталеві, покриття – сендвічпанелі, огороджуючі конструкції стін – сендвічпанелі).

Будівлі виробничої зони зблоковані і являють собою:

Корпус виробничої будівлі сортування сміття (габарити 78,4х18,4м) максимальна висота конструкції будівлі 11м. Конструктивна схема будівлі: одноповерхова, однопролітна каркасна споруда зі сталевим каркасом (колони сталеві, покриття - сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями покрівлі, огороджуючі конструкції стін - відсутні).

Склад з вбудованою мийкою для сміттєвозів (1 пост) з габаритами 38,8х11,1м, максимальна висота конструкції будівлі 6,6м. Конструктивна схема будівлі:одноповерхова (з антресоллю в частині мийки), однопролітна каркасна споруда зі сталевим каркасом (колони сталеві, покриття - сталеві ферми з легкими огороджувальними конструкціями покрівлі, огороджуючі конструкції стін – сендвічпанелі, огороджуючі конструкції в частині складу - відсутні).

Будівлі КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, пункту утримання та стерилізації тварин та мийки опалюватимуться за допомогою твердопаливних котлів, що розташовані в окремих приміщеннях (котельнях) із входами безпосередньо з вулиці. Для забезпечення потреб у теплі передбачається встановлення твердопаливного піролізного сталевого котла Buderus Logano S 121-2WT (виробництва фірми «Buderus», Німеччина). Встановлена потужність котельні 0,021 МВт (0,018 Гкал/год).

Після реконструкції територія звалища буде розділена на 6 функціональних зон, які зможуть працювати незалежно одна від одної та матимуть окремі під’їзди. Реконструкцію звалища передбачається проводити у 2 черги.

У першу чергу будівництва передбачено:

- санація існуючого звалища ТПВ;

- улаштування господарської зони з відповідною інфраструктурою та КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями;

- будівництво пункту утримання та стерилізації тварин;

- будівництво насосної пожежогасіння.

У другу чергу будівництва передбачено будівництво:

- зони сортування відходів з відповідним набором будівель і споруд;

- зони складування відходів після сортування з відповідною інфраструктурою;

- зони компостування листя;

- благоустрій території.

Для організації охорони підприємства проектом передбачено влаштування огорожі по периметру території.

Проектний розрахунковий термін експлуатації полігону ТПВ після реконструкції – 28 років.

Соціально-економічний аспект даного проекту полягає у:

- впровадженні комплексної переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів відходів;

- дотриманні належного санітарного стану міста;

- підвищенні ресурсозбереження та зменшенні впливу відходів на довкілля і здоровʼя людей.

Виходячи з вищещазначеного, можна сказати, що вигодонабувачами від реалізації даного проекту буде все населення м. Горішні Плавні - 54,8 тис. осіб.

Зазначений проект відповідає:

- Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема спрямований на реалізацію завдання 1.1. «Розвиток інфраструктури міст». (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF)

- Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, затвердженій рішенням 26 позачергової сесії обласної ради 6 скликання від 16.01.2015, зокрема завданню 1.3.1. Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами. (http://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2020-roku).

  - Мета та завдання проекту.

Метою проекту є удосконалення та підвищення ефективності системи управління твердими побутовими відходами у м. Горішні Плавні, зокрема удосконалення технології захоронення ТПВ.

Завдання проекту:

- Проведення санації існуючого полігону ТПВ та збільшення його місткості.

- Улаштування сортувальної лінії ТПВ з відповідним набором будівель і споруд.

- Улаштування зони складування відходів з відповідною інфраструктурою.

- Улаштування зони компостування листя.

- Будівництво пункту утримання та стерилізації тварин.

- Благоустрій території.

- Створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для роботи персоналу полігону ТПВ.

  - Основні заходи проекту.

Ділянка під реконструкцію існуючого звалища твердих побутових відходів з облаштуванням сортувальної лінії розташована за адресою: м. Горішні Плавні, Полтавська обл. вул. Будівельників, 59. Дана ділянка має існуючу забудову:

КПП, тимчасові підсобні будівлі в кількості 4 шт. та тимчасову будівлю санвузла. Ці споруди при виконанні будівельних робіт демонтуються.

Площа земельної ділянки, складає по відводу 11,977 Га.

На території будівництва знаходяться існуючі тверді побутові відходи, проектом передбачається поховання цих відходів. У першу чергу існуючі ТПВ переміщуються в тимчасову зону зберігання, потім влаштовується котлован для поховання відходів. Грунт, що виймається з котловану під час його будівництва, використовують для проміжної та остаточної ізоляції ТПВ.

Проектом передбачається будівництво: КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, вагова 25т, виробнича будівля сортування сміття, склад з вбудованою мийкою для сміттєвозів (1 пост), стоянки для автомобілів на 9 маш/місць біля головного входу на територію звалища, майданчик для компостування листя, насосна станція пожежогасіння, пожежні  резервуари 2х50м3, будівля пункту утримання та стерилізації тварин, гостьова стоянка автомобілів на 6 маш/місць біля пункту утримання та стерилізації тварин, дезинфікаційний бар`єр, озеро випарювач, очисні споруди, зона складування відходів, яка матиме: існуючу зону складування, зону складування сміття після сортування, зону складування будівельного сміття.

Основні проїзди та майданчики виконані з твердого покриття. Будівництво планується проводити у дві черги.

Територія складування розподілена на кілька функціональних зон, які будуватимуться почергово. Наявні ТПВ та ті, що будуть привезені до закінчення будівництва другої черги планується захоронити на вільній від ТПВ території звалища, а надлишок – складуватиметься наземним способом на окремо виділеній території. Оскільки планується вийняти з котлованів значні об’єми грунту, для його складування виділяється окрема територія звалища. У процесі будівництва та експлуатації звалища ТПВ грунт буде використовуватись для ізоляції, а коли він закінчиться, територія, що звільниться буде використана для другої черги складування відсортованого ТПВ на першому ярусі.

По периметру полігону встановлюється огорожа висотою 2,5 м, в місці заїзду/виїзду встановлюються ворота та шлагбауми. Генеральним планом також передбачений протипожежний в`їзд завширшки 3,75 м з твердим покриттям, який з’єднується з дорогою місцевого значення по вул. Будівельників.

Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і мікроклімату на проектуємій ділянці передбачаються заходи з благоустрою для відпочинку та озеленення. Біля забудови перед вхідними групами передбачається встановлення квітників та урн для сміття. По периметру території в місцях зеленої зони передбачається посадка дерев.

Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 249 622,481  тис. грн.

У 2016 році виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації, яка 21.06.2016 направлена на комплексну державну експертизу, на загальну суму 397,706 тис. грн.

У 2017 році планується виконати підготовчі та частково - будівельні роботи на загальну суму 32 983,395 тис. грн., у т.ч.:

- будівництво КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями;

- улаштування пункту утримання та стерилізації тварин;

- будівництво насосної пожежогасіння;

- улаштування гостьових автостоянок на 15 машиномісць;

- ввести першу чергу об’єкта в експлуатацію.

Реалізація даного інвестиційного проекту не призведе до забруднення атмосферного повітря: рівні забруднення не перевищуватимуть нормативних значень за всіма забруднюючими речовинами. Проектом передбачено влаштування протифільтраційного екрана під усією територією складування відходів для уникнення забруднення підземних вод та грунтів. Реалізація інвестиційного проекту також не впливатиме на рослинний і тваринний світ, оскільки проектом передбачається збереження існуючих насаджень, які не втратили декоративних якостей. При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм шкідливий вплив на навколишнє середовище під час будівництва повністю компенсується після його завершення. Обʼєкт при виконанні природоохоронних заходів і санітарних норм практично не справлятиме шкідливого впливу на навколишнє середовище під час будівництва за рахунок оптимізації проектних рішень з його організації.

Проблеми, які мають місце у сфері поводження з ТПВ у м. Горішні Плавні, потребують негайного розв’язання та фінансування і повинні вирішуватися комплексно, тобто за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державні, місцеві бюджети, кошти підприємств, установ, організацій та інших фондів фінансування). Враховуючи те, що проблема створення/удосконалення системи поводження з ТПВ є проблемою загальнодержавного значення, для зазначеного інвестиційного проекта пропонуються використати такі джерела фінансування: державний бюджет – 90 %;  місцевий бюджет – 10 %.

Проект буде реалізовуватися департаментом житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (далі – ДЖКГ), якого визначено замовником будівництва. ДЖКГ протягом усього періоду впровадження проекту буде здійснювати моніторинг та координацію виконання заходів проекту - придбання передбаченого проектом устаткування, виконання будівельно-монтажних робіт та контроль за їх виконанням.

Моніторинг виконання заходів буде здійснюватись посадовою особою ДЖКГ, призначеною наказом директора департаменту відповідальним за реалізацію заходів проекту.

Процедури внутрішнього моніторингу та зниження ризиків включатимуть:

- Розробка графіку виконання робіт та отримання фінансування.

- Детальне перевіряння технічної документації; розробка тендерної документації з урахуванням прогнозного рівня інфляції.

- Укладання угод з фіксацією конкретних умов виконання робіт, здійснення фінансування.

  - План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 36 місяців.

| 2017-2019 роки |  | Джерела фінансування(тис.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тривалість заходу (по етапах) | #### Коротка назва заходу | #### Передбаче-но ДФРР | #### Передбаче-но місцевим бюджетом | #### Передба-чено з пертнер-ських коштів |
| 2017 Місяць1 | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт | 0 | 0 | 0 |
|  | Оплата послуг із проектування | 0 | 474,764 | 0 |
| 2017 Місяць 2 | Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт | 0 | 483,6292 | 0 |
|  | Оплата послуг комплексної державної експертизи | 0 | 127,415 | 0 |
|  | Виконання підготовчих робіт | 163,3132 | 99,9771 | 0 |
| 2017 Місяць 3 | Будівництво КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями | 6450,3329 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 4 |  |  |  |  |
| 2017 Місяць 5 |  |  |  |  |
| 2017 Місяць 6 | Будівництво тимчасових споруд | 2325,42 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 6 | Будівництво пункту утримання та стерилізації тварин | 6743,391 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 7 |  |  |  |  |
| 2017 Місяць 8 |  |  |  |  |
| 2017 Місяць 9 | Будівництво насосної станції пожежогасіння | 2470,2386 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 10 |  |  |  |  |
| 2017 Місяць 11 | Будівництво каналізаційної насосної станції | 1168,6459 | 0 | 0 |
|  | Виконання робіт із благоустрою території | 7764,9948 | 0 | 0 |
| 2017 Місяць 12 | Інші роботи і витрати | 2598,7190 | 0 | 0 |
|  | Оплата послуг технічного нагляду та утримання служби замовника | 0 | 2032,2738 | 0 |
|  | Оплата послуг авторського нагляду | 0 | 80,2804 | 0 |
|  | Введення першої черги об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Півріччя 1 | Будівництво виробничої будівлі сортування сміття та складу з мийкою для миття сміттєвозів | 146009,11 | 5436,0966 | 0 |
|  | Улаштування внутрішньомайданчикових мереж освітлення | 0 | 2872,7421 | 0 |
|  | Будівництво мережі КЛ-10кВ | 0 | 20,6826 | 0 |
| 2018 Півріччя 2 | Улаштування внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації | 0 | 3182,4399 | 0 |
|  | Інші роботи і витрати | 0 | 2598,7190 | 0 |
|  | Оплата послуг технічного нагляду та утримання служби замовника | 0 | 2032,2738 | 0 |
|  | Оплата послуг авторського нагляду | 0 | 80,2804 | 0 |
| 2019 Півріччя 1 | Улаштування внутрішньомайданчикових мереж освітлення | 2585,4679 | 287,2742 | 0 |
|  | Будівництво мережі КЛ-10кВ | 18,6143 | 2,0683 | 0 |
|  | Улаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації | 155,7306 | 17,3034 | 0 |
| 2019 Півріччя 2 | Улаштування слабкоструменевих мереж | 355,4901 | 0 | 0 |
|  | Улаштування систем контролю доступу та відеонагляду | 2008,4555 | 0 | 0 |
|  | Виконання робіт із благоустрою території | 43574,3734 | 439,2270 | 0 |
|  | Інші роботи і витрати | 0 | 2552,4764 | 0 |
|  | Оплата послуг технічного нагляду та утримання служби замовника | 0 | 2032,2738 | 0 |
|  | Оплата послуг авторського нагляду | 0 | 80,2804 | 0 |
|  | Введення другої черги об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 |

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Даний проект має соціально-економічну спрямованість.

Реалізація інвестиційного проекту здійснюється на території існуючого полігону твердих побутових відходів м. Горішні Плавні. Отримувачем вигод від реалізації проекту буде все населення м. Горішні Плавні - 54,8 тис. осіб.

Очікувані результати реалізації інвестиційного проекту:

- проведено санацію існуючого полігону ТПВ, збільшено його місткість та усунуто причини забруднення навколишнього середовища;

- побудовано сортувальну лінію ТПВ з відповідним набором будівель і споруд, що забезпечує відбір ресурсоцінних відходів, які передаються на повторну переробку відповідним організаціям;

- облаштовано пункт утримання та стерилізації тварин місткістю до 100 голів;

- знижено негативний вплив екології території громади на стан здоров’я населення.

| Показники успішності проекту | Значення показників станом на початок проекту | Значення показників станом на завершення бюджетного року |  |  |  |  |  | Джерела інформації про показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 рік проекту | 2 рік проекту (за наявності) | 3 рік проекту (за наявності) | 1 рік після завершення проекту | 2 рік після завершення проекту | 3 рік після завершення проекту |  |
| Загальна площа будівель поліго-ну ТПВ, м2 | 0 | 321,17 | 1942,45 | 1942,45 | 1942,45 | 1942,45 | 1942,45 | ДЖКГ |
| Створено робочих місць | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | КП «СпецЕко» |

Сталість результатів проекту:

а) фінансова сталість.

Економічна ефективність проекту полягає в створенні виробничих потужностей по сортуванню вторинної сировини, що дасть змогу оптимізувати видатки комунального підприємства «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради на утримання полігону ТПВ та залучить додатковий фінансовий ресурс від реалізації ресурсоцінних відходів, який може бути спрямований на розвиток матеріально-технічної бази комунального підприємства.

Подальше фінансування утримання полігону ТПВ проводитиметься за рахунок коштів міського бюджету, зароблених коштів комунального підприємства, залучених коштів донорських організацій та програм.

б) інституційна сталість

Полігон твердих побутових відходів з відповідною інфраструктурою, побудованою в ході реалізації інвестиційного проекту, буде переданий у господарське відання та на баланс комунального підприємства «СпецЕко» Горішньоплавнівської міської ради» і буде обслуговуватись зазначеним комунальним підприємством.

в) політична сталість

Реалізація даного інвестиційного проекту надасть можливість посилити структурний вплив на формування місцевої політики у сфері поводження з ТПВ, раціонального та ефективного використання місцевих природних ресурсів, оскільки горішньоплавнівська територіальна громада протягом останніх років цілеспрямовано працює у напрямку енерго- та ресурсозбереження, бо це запорука її енергобезпеки та конкурентоздатності в сучасних умовах.

Покращення ж екологічного стану навколишнього середовища внаслідок реалізації проекту підвищить довіру громади до сфери житлово-комунального господарства та до місцевої влади в цілому.

  - Інновації проекту

Інновація проекту полягає у комплексному підході до переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів. Проект демонструє схему організації повного циклу поводження з ТПВ в сучасних умовах, яка представляє собою раціоналізовану систему збору і вторинної переробки компонентів ТПВ в продукти, що мають споживчу вартість, і яка відрізняється від існуючих, заснованих на полігонному похованні і спалюванні, мінімальним ступенем нанесення шкоди навколишньому середовищу.

2.7 Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні

1. Розміщення на офіційному сайті міської ради інформації про інвестиційний проект та про хід його реалізації.

2. Підготовка інформації про інвестиційний проект для розміщення в місцевих та регіональних ЗМІ.

3. Надання розʼяснень і консультацій працівниками департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради.

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТ

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| - Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт | 483,6292 | 0 | 483,6292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Виконання підго-товчих робіт | 263,2903 | 163,3132 | 99,9771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Будівництво тимчасових споруд | 2325,42 | 2325,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Виконання будівельно-монтажних робіт: | 168277,815 | 16832,6084 | 0 | 0 | 146009,11 | 5436,0966 |  |
| 4.1. Будівництво КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями | 6450,3329 | 6450,3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Будівництво пункту утримання та стерилізації тварин | 6743,391 | 6743,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Будівництво насосної станції пожежогасіння | 2470,2386 | 2470,2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Будівництво каналізаційної насосної станції | 1168,6459 | 1168,6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. Будівництво виробничої будівлі сортування сміття та складу з мийкою для миття сміттєвозів | 151445,2066 | 0 | 0 | 0 | 146009,11 | 5436,0966 | 0 |
| 5. Інші роботи і витрати | 7749,9144 | 2598,7190 | 0 | 0 | 0 | 5151,1954 | 0 |
| 6. Оплата послуг із проектування | 474,764 | 0 | 474,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Оплата послуг комплексної державної експертизи | 127,415 | 0 | 127,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Оплата послуг технічного нагляду та утримання служби замовника | 6096,8214 | 0 | 2032,2738 | 0 | 0 | 4064,5476 | 0 |
| 9. Улаштування внутрішньомайданчикових мереж освітлення | 5745,4842 | 0 | 0 | 0 | 2585,4679 | 3160,0163 | 0 |
| 10. Будівництво мережі КЛ-10кВ | 41,3652 | 0 | 0 | 0 | 18,6143 | 22,7509 | 0 |
| 11. Улаштування внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації | 3182,4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182,4399 | 0 |
| 12. Улаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації | 173,034 | 0 | 0 | 0 | 155,7306 | 17,3034 | 0 |
| 13. Улаштування слабкоструменевих мереж | 355,4901 | 0 | 0 | 0 | 355,4901 | 0 | 0 |
| 14. Улаштування систем контролю доступу та відеонагляду | 2008,4555 | 0 | 0 | 0 | 2008,4555 | 0 | 0 |
| 15. Виконання робіт із благоустрою території | 51778,5952 | 7764,9948 | 0 | 0 | 43574,3734 | 439,2270 | 0 |
| 16. Оплата послуг авторського нагляду | 240,8412 | 0 | 80,2804 | 0 | 0 | 160,5608 | 0 |
| 17. Введення об’єкта в експлуатацію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 249324,7746 | 29685,0554 | 3289,3395 | 0 | 194707,2418 | 21634,1379 | 0 |

2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році |  |  | у наступні бюджетні роки |  |  |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Введення об’єкта в експлуатацію (2111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Видатки розвитку: | 249324,7749 | 29685,0554 | 3289,3395 | 0 | 194707,2418 | 21634,1379 | 0 |
| 2.1. Реконструкція і реставрація інших об’єктів (3142): | 249324,7749 | 29685,0554 | 3289,3395 | 0 | 194707,2418 | 21634,1379 | 0 |
| - Проведення тендерних процедур з визначення виконавця будівельних робіт | 483,6292 | 0 | 483,6292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. Виконання підготовчих робіт | 263,2903 | 163,3132 | 99,9771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. Будівництво тимчасових споруд | 2325,42 | 2325,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. Виконання будівельно-монтажних робіт: | 168277,815 | 16832,6084 | 0 | 0 | 146009,11 | 5436,0966 |  |
| 2.1.4.1. Будівництво КПП з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями | 6450,3329 | 6450,3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.2. Будівництво пункту утримання та стерилізації тварин | 6743,391 | 6743,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.3. Будівництво насосної станції пожежогасіння | 2470,2386 | 2470,2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.4. Будівництво каналізаційної насосної станції | 1168,6459 | 1168,6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4.5. Будівництво виробничої будівлі сортування сміття та складу з мийкою для миття сміттєвозів | 151445,2066 | 0 | 0 | 0 | 146009,11 | 5436,0966 | 0 |
| 2.1.5. Інші роботи і витрати | 7749,9144 | 2598,7190 | 0 | 0 | 0 | 5151,1954 | 0 |
| 2.1.6. Оплата послуг із проектування | 474,764 | 0 | 474,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. Оплата послуг комплексної державної експертизи | 127,415 | 0 | 127,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. Оплата послуг технічного нагляду та утримання служби замовника | 6096,8214 | 0 | 2032,2738 | 0 | 0 | 4064,5476 | 0 |
| 2.1.9. Улаштування внутрішньомайданчикових мереж освітлення | 5745,4842 | 0 | 0 | 0 | 2585,4679 | 3160,0163 | 0 |
| 2.1.10. Будівництво мережі КЛ-10кВ | 41,3652 | 0 | 0 | 0 | 18,6143 | 22,7509 | 0 |
| 2.1.11. Улаштування внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації | 3182,4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3182,4399 | 0 |
| 2.1.12. Улаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації | 173,03340 | 0 | 0 | 0 | 155,7306 | 17,3034 | 0 |
| 2.1.13. Улаштування слабкоструменевих мереж | 355,4901 | 0 | 0 | 0 | 355,4901 | 0 | 0 |
| 2.1.14. Улаштування систем контролю доступу та відеонагляду | 2008,4555 | 0 | 0 | 0 | 2008,4555 | 0 | 0 |
| 2.1.15. Виконання робіт із благоустрою території | 51778,5952 | 7764,9948 | 0 | 0 | 43574,3734 | 439,2270 | 0 |
| 2.1.16. Оплата послуг авторського нагляду | 240,8412 | 0 | 80,2804 | 0 | 0 | 160,5608 | 0 |
| РАЗОМ: | 249324,7749 | 29685,0554 | 3298,3395 | 0 | 194707,2418 | 21634,1379 | 0 |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР | 224 392,2973 | 90 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 24 932,4774 | 10 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 |
| 1) учасників з бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 2) учасників з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників з громадськості | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 249 324,7746 | 100 |

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

|  | - Партнер 1 | - Партнер 2 |
| --- | --- | --- |
| - Повна офіційна назва організації-партнера | Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області |  |
| Місце розташування | 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24 |  |
| Юридичний статус | Орган місцевого самоврядування |  |
| Офіційна адреса | 39800, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, вул. Миру, 24 |  |
| Контактна особа | Василюк Петро Борисович |  |
| - Телефон | (05348) 25095 |  |
| Факс | (05348) 25095 |  |
| Адреса електронної пошти | jkg_komsomolsk@list.ru |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 20 |  |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Замовник реконструкції |  |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Виконання функцій замовника реконструкції |  |

VI. ДОДАТКИ

6.1.	Копія листа-звернення про направлення проекту «Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області» на комплексну експертизу.

  - Копія Розрахунку категорії складності об’єкта будівництва «Реконструкція існуючого звалища твердих відходів з облаштуванням сортувальної лінії в м. Комсомольську Полтавської області».

  - Довідка про право власності на обʼєкт.