УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  14.09.2011  	№ 444-р

Про підготовку та проведення

Кубку Федерації України з

веслування на байдарках та каное

Згідно з Єдиним календарним планом обласних та всеукраїнських змагань на 2011 рік Полтавського обласного управління з питань фізичної культури і спорту, з метою створення якісних умов для підготовки і проведення у місті Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное „Кубок Федерації України з веслування на байдарках та каное”, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

- Погодитися з єдиним календарним планом обласних та всеукраїнських змагань на 2011 рік Полтавського обласного управління з питань фізичної культури і спорту щодо проведення в місті  22-25 вересня 2011р. Всеукраїнських змагань „Кубку Федерації України з веслування на байдарках та каное”.

- Затвердити склад міського оргкомітету по підготовці та проведенню Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное ( додаток  1).

- Затвердити план організаційних заходів з підготовки та проведення Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное ( додаток  2).

- Доручити оргкомітету здійснення заходів  по підготовці, проведенню та координації дій під час проведення Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное.

- Відділу з фізичної культури та спорту виконкому Комсомольської міської ради (Подрезан В.В.) забезпечити висвітлення ходу Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное через засоби масової інформації.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								С.А.Супрун

Додаток  1

до розпорядження

від ____________ № _____

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

з підготовки та проведення Всеукраїнських змагань з веслування

на байдарках і каное 22-25 вересня 2011р. в м. Комсомольську

Биндич Л.М.              – заступник міського голови,  голова

оргкомітету

Подрезан В.В..           – начальник відділу з фізичної культури та спорту,

заступник голови оргкомітету

Члени оргкомітету:

Василюк П.Б.      – начальник управління ЖКГ виконкому

Першина Т.П.     – директор КП „Готель „Славутич”

Меренков О.В.    – директор ПКіТ  (за згодою)

Третьяков О.М.  – головний лікар СШМД

Терен Т.Ю.          – головний редактор газети «Громадська думка»

Богодист В.П.     – директор ТРК „ГОК” ( за згодою)

Романій Г.А.      -  директор КП «Озеленення».

Золотова С.О.      – начальник відділу захисту прав споживачів та розвитку

споживчого ринку

Хряпа С.О.          – голова правління ГО „Громадське формування з

охорони  громадського порядку „Міська міліція”

Керуючий справами виконкому                                                 Л.Б.Кошара

Додаток 2

до розпорядження

від ____________ № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення Всеукраїнських змагань з веслування

на байдарках і каное 22-25 вересня 2011р. в м. Комсомольську

| № | Заходи | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення заходів по благоустрою території, прилеглої до яхт-клубу та затоки „Барбара” | до 22.09.11р. | Василюк П.Б. |
| 2 | Організація розміщення учасників змагань | 22-23.09.11р. | Першина Т.П. |
| 3 | Організація прийому команд-учасників змагань | 22.09.11р. | Подрезан В.В. Шафоростов А.К. |
| 4 | Організація виносної торгівлі в місці проведення змагань | 23-25.09.11р. з 9.00-16.00 год. | Золотова С.О. |
| 6 | Забезпечення озвучення змагань | 23-25.09.11р. | Меренков О.В. |
| 7 | Запрошення почесних гостей на змагання | до 22.09.11р. | Подрезан В.В. Шафоростов А.К. |
| 9 | Забезпечення широкої інформаційної підтримки змагань засобами масової інформації | 23-25.09.11р. | Богодист В.П. Терен Т.Ю. |
| 10 | Організація монтажу обладнання для проведення фотофінішу учасників змагань | 23-25.09.11р. | Богодист В.П. |
| 11 | Організація підтримки громадського порядку під час проведення змагань | 23-25.09.11р. | Хряпа С.О. |
| 12 | Забезпечення медичного обслуговування, чергування медпрацівників швидкої допомоги | 23-25.09.11р. | Третьяков О.М. |

Керуючий справами виконкому                                                   Л.Б.Кошара

ПРОГРАМА

проведення Всеукраїнських змагань з веслування на байдарках і каное

22-25 вересня 2011р. в м. Комсомольську

22-25 вересня 2010р.

м. Комсомольськ

Місце проведення: затока Барбара

22.09.2011р. ( четвер)

8.00 – 16.00  - приїзд учасників                                               готель  Славутич

( реєстрація, розміщення)                                                        (профілакторій)

15.00 – 16.00 – робота мандатної комісії                                      яхт-клуб

16.00 -  18.00 – засідання суддівської колегії                               яхт-клуб

23.09.2011р. (п’ятниця)

9.00– урочисте відкриття змагань ( яхт-клуб)

10.00 -13.00 –проведення змагань  (затока Барбара)

13.00-14.00 – перерва на обід

15.00 -17.00- проведення змагань  (затока Барбара)

24.09.2011р. ( субота )

10.00 - 12.00  - проведення змагань  ( затока Барбара )

13.00  -14.00  - перерва на обід

15.00 - 17.00  - проведення змагань  (затока Барбара)

25.09.2011р. (неділя)

9.00 – 11.00  - проведення змагань  ( затока Барбара )

12.00 – нагородження, закриття змагань