УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від      26.11.2012                                                        № 561-р

Про впорядкування питання

надання адміністративних послуг

у м. Комсомольську

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги» з метою подальшої розбудови відкритості та ефективності діяльності Комсомольської міської ради та її виконавчих органів - створення Центру надання адміністративних послуг у місті Комсомольськ:

1. Затвердити склад робочої групи зі створення Центру надання адміністративних послуг у місті Комсомольськ згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів для створення Центру надання адміністративних послуг у місті Комсомольськ згідно з додатком 2.

3. Членам робочої групи, керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити виконання плану заходів у визначені терміни.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова 				(підписано)		С.А.Супрун

Додаток 1

до розпорядження

міського голови № 561-р

від 26.11.2012

Склад робочої групи

зі створення Центру надання адміністративних послуг у місті Комсомольськ

Супрун С.А. 				- міський голова,  голова робочої групи;

Муха Ю.М.		- заступник міського голови, заступник голови робочої групи;

Овчиннікова О.В.	- директор департаменту економічного розвитку та ресурсів, секретар робочої групи;

Члени робочої групи:

Баландіна В.І.				- начальник міського фінансового управління;

Василенко Л.П.				- начальник служби у справах дітей;

Єршова В.А.	- начальник управління праці та соціального захисту населення;

Каверзнєва Р.О.				- державний адміністратор;

Когут А.В.		- завідувач сектору з правової роботи та діловодства управління архітектури і містобудування;

Кошара Л.Б.				- керуючий справами виконкому міськради;

Матюшкіна Л.М.		- завідувач сектору роботи зі зверненнями громадян;

Рожко М.М.	- завідувач сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Таран О.П.		- начальник юридичного  відділу;

Хохуля Л.І.					- начальник архівного відділу.

Керуючий справами			(підписано)		Л.Б.Кошара

Овчиннікова О.В.

Додаток 2

до розпорядження

міського голови № 561-р

від 26.11.2012

План заходів для створення

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Комсомольськ

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Передбачити кошти в місцевому бюджеті на 2013 рік для створення ЦНАП | до 31.12.2012 | Баландіна В.І., Овчиннікова О.В. |
|  | Привести нормативно-правові акти виконав-чого комітету та міської ради у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» | до 01.03.2013 | Керівники виконав-чих органів міської ради |
|  | Визначити та затвердити перелік адміністративних послуг, які надаватимуться ЦНАП | Протягом місяця з дня набрання чин-ності законом про перелік адміністра-тивних послуг та плату за їх надання (далі – Закон) | Члени робочої групи |
|  | Визначити перелік виконавчих органів міської ради, що надаватимуть послуги в ЦНАП на постійній основі | Протягом місяця з дня набрання чин-ності Законом | Члени робочої групи |
|  | Провести моніторинг кількості наданих послуг виконавчими органами міської ради, на підставі якого визначити штатну чисельність працівників ЦНАП | Протягом двох міся-ців з дня набрання чинності Законом | Овчиннікова О.В., керівники виконав-чих органів міської ради |
|  | Визначити перелік місцевих дозвільних органів, які будуть залучені до роботи ЦНАП | Протягом місяця з дня набрання чин-ності Законом | Каверзнєва Р.О. Овчиннікова О.В., |
|  | Визначити приміщення для розміщення ЦНАП | до 01.02.2013 | Муха Ю.М., Овчиннікова О.В. |
|  | Скласти попередній перелік витрат, необхідних для створення та функціонування ЦНАП | Протягом місяця з дня набрання чин-ності Законом | Каверзнєва Р.О. Кошара Л.Б. Кравченко О.М. Овчиннікова О.В. |
|  | Розробити поетапну Програму створення ЦНАП та подати її на розгляд виконавчого комітету та міської ради | Протягом двох міся-ців з дня набрання чинності Законом | Члени робочої групи |
|  | Розробити та затвердити інформаційні та технологічні карти на кожну з визначених адміністративних послуг | Протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом | Овчиннікова О.В., керівники виконав-чих органів міської ради |

|  | Розробити схему документообігу між працівниками ЦНАП та працівниками виконавчих органів міської ради. | Протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності Законом | Члени робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Описати робочі процеси | Протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності Законом | Овчиннікова О.В., керівники виконав-чих органів міської ради |
|  | Забезпечити професійну підготовку працівників ЦНАП | протягом 2013 року | Відділ кадрового забезпечення |
|  | Провести опитування громадян, представників бізнесу, державних установ, громадських організацій та ЗМІ з метою визначення очікувань замовників від створення ЦНАП | до 01.09.2013 | Овчиннікова О.В., Озірна С.В. |
|  | Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо діяльності ЦНАП | протягом 2013 року | Озірна С.В., керівники виконав-чих органів міської ради |

Керуючий справами			(підписано)		Л.Б.Кошара

Овчиннікова О.В.