УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 24.01.2013 р.                                       №   31 -р

Про організацію підготовки та проведення в м. Комсомольску міжнародних молодіжних форумів

На виконання власних повноважень, зазначених у ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міської комплексної програми розвитку молодіжної політики в м. Комсомольську на період до 2015 року, прийнятої на  сорок п’ятій сесії п’ятого скликання від 24 лютого 2010 року, з метою реалізації стратегічного напрямку програми «Політика по відношенню до глобального молодіжного партнерства» та розвитку міжнаціональних і міжкультурних зв’язків серед молоді:

- Провести в м. Комсомольську з 10 по 12 квітня 2013 року три міжнародних молодіжних форуми «Міжнародний молодіжний traninіg camp-2013», «Слов’янський союз дитячої дипломатії» та «Партнерів єднає мелодія пісні».

- Затвердити склад міського оргкомітету по підготовці та проведенню міжнародних молодіжних форумів (додаток 1).

- Затвердити план заходів по підготовці та проведенню міжнародних молодіжних форумів (додаток 2).

- Відділу у справах сім’ї та молоді (Оробченко Т.В.), забезпечити висвітлення проходження міжнародних молодіжних форумів в місцевих, регіональних та всеукраїнських ЗМІ.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Угнічеву Н.Д.

Міський голова			      (підписано)                 С.А.   Супрун

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 24.01. 2013 року №  31-р

Склад міського оргкомітету

по підготовці та проведенню

міжнародних молодіжних форумів

Голова оргкомітету:

Супрун С.А.	- міський голова

Заступник голови оргкомітету:

Угнічева Н.Д.	                       - заступник міського голови

Секретар оргкомітету:

Цілуйко  О.І.	- головний спеціаліст відділу у справах сім’ї та молоді

Члени оргкомітету:

Биков Д.Г.                          – перший заступник міського голови

Муха Ю.М.	- заступник міського голови

Оробченко Т.В.	- начальник відділу у справах сім’ї та молоді

Меренков О.В.	- директор ПК і Т

Василюк П.Б.	- начальник управління ЖКГ

Романій Г.А.	- директор ДКП «Озеленення»

Клименко Р.І.	- член виконкому, голова Молодіжного депутатського клубу

Ларіков А.І.	- начальник відділу ЦЗ, МР та ОП

Михайлик В.В.	- директор ДКП «Міськсвітло»

Ковпак Ю.В.	- начальник УОЗ

Третяков О.М.	- депутат міської ради, головний лікар  Комсомольського центру ПМСД

Шошина І.В.	- начальник міського відділу освіти

Туль І.Г.	- член виконкому, начальник МВ УМВС України в Полтавській області

Богодист В.П.	- депутат міської ради, директор телерадіокомпанії «ГОК ТВ» (за згодою);

Хряпа С.О.	- голова правління ГФ з ОГП «Міська міліція»;

Першина Т.П.	- директор КП готелю "Славутич";

Ліц Т.М.	- директор КП «Орхідея».

Керуючий справами                                                           Л.Б.   Кошара

Оробченко Т.В.

Додаток  2

до розпорядження міського голови

від 24.01. 2013 року №  31-р

План заходів

по підготовці та проведенню

міжнародних молодіжних форумів

| № п/п | Зміст роботи | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Відправлення запрошень міським головам, членам Асоціації міст України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, до Посольств, міжнародних організацій, партнерам. | до 28.01 | Оробченко Т.В. |
|  | Створення молодіжної робочої групи | до 28.01 | Оробченко Т.В. Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. |
|  | Розробити макету поліграфічної продукції для учасників міжнародних молодіжних форумів (папки, блокноти, бейджі, наклейки, банери, біл-борди тощо) | до 20.02 | Оробченко Т.В., Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. |
|  | Укладання угод на виконання робіт, пов’язаних з підготовкою та проведенням міжнародних молодіжних форумів | До 1.03 | Оробченко Т.В., Цілуйко О.І. |
|  | Закупівля матеріалів та канцтоварів | до 25.03 | Оробченко Т.В., Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. |
|  | Підготовка території готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1) до міжнародних молодіжних форумів (пляж, флагштоки, освітлення території) | до 5.04 | Першина Т.П. Василюк П.Б. Михайлик В.В. Романій Г.А. |
|  | Підготовка сценарію відкриття міжнародних молодіжних форумів | до 25.03 | Оробченко Т.В. Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. |
|  | Розміщення інформаційних біл-бордів | до 3.04 | Оробченко Т.В. |
|  | Забезпечення цілодобової охорони правопорядку на території готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1) та під час урочистого відкриття у ПК і Т | 10.04-12.04 | Туль І.Г. Хряпа С.О. |
|  | Створення медичного пункту на території готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1) | 10.04-12.04 | Ковпак Ю.В. |
|  | Світлове та звукове забезпечення міжнародних молодіжних форумів - відкриття – великий зал ПК і Т; -вечірня програма відпочинку - готель «Славутич» (вул. Набережна, 1) | 10.04 (15.00-16.30) 11.04 (20.30-23.30) | Меренков О.В. |
|  | Оформлення сцени великого залу ПК і Т та їдальні готелю «Славутич» (вул. Набережна, 1) | 9.04. | Меренков О.В. Цілуйко О.І. |
|  | Реєстрація делегатів міжнародних молодіжних форумів готель «Славутич» (вул. Набережна, 1) | 10.04 | Цілуйко О.І. |
|  | Забезпечення перевезення учасників | 10.04-12.04 | Оробченко Т.В. Цілуйко О.І. |
|  | Забезпечення участі учнівської молоді в урочистому відкритті міжнародних молодіжних форумів та у благодійному фестивалі «Діти-дітям» | 10.04-11.04 | Шошина І.В. |
|  | Харчування учасників міжнародних молодіжних форумів в готелі «Славутич» (вул. Набережна, 1), ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 та гімназії ім. В.О. Нижниченка | 10.04-12.04 | Ліц Т.М. Оробченко Т.В. Цілуйко О.І. |
|  | Забезпечення робочих місць для проведення тренінгів | 10.04-12.04 | Оробченко Т.В. Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. |
|  | Організація розважальної програми для учасників міжнародних молодіжних форумів | 11.04 | Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. Клименко Р.І. |
|  | Організація від’їзду учасників міжнародних молодіжних форумів | 12.04 | Оробченко Т.В. Цілуйко О.І. Омельченко Т.С. |

Керуючий справами                                                     Л.Б. Кошара

Оробченко Т.В.