УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20.05.2013 р.                                       № 272-p

Про підготовку  і проведення

в місті Комсомольську чемпіонату

України  з веслування на човнах

«Дракон» та Кубку пам’яті МСМК

Олександра Литвиненка.

На виконання власних повноважень, передбачених в ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з єдиним календарним  планом Всеукраїнських змагань на 2013 рік та з метою створення якісних умов для підготовки і проведення в місті чемпіонату України з веслування на човнах «Дракон» та Кубку  пам’яті МСМК Олександра Литвиненка:

- Погодитись з єдиним календарним планом Всеукраїнських  змагань  на  2013 рік  щодо  проведення в місті Комсомольську з 24 по 25 травня 2013 року чемпіонату України з веслування на човнах «Дракон» та Кубку пам’яті МСМК Олександра Литвиненка.

2.  Затвердити склад міського оргкомітету з підготовки та проведення

чемпіонату України з веслування на човнах «Дракон» та Кубку пам’яті

МСМК Олександра Литвиненка ( додаток 1).

- Затвердити план заходів з підготовки та проведення  чемпіонату

України з веслування на човнах «Дракон» та Кубку пам’яті МСМК

Олександра Литвиненка ( додаток 2).

- Доручити міському оргкомітету здійснення заходів по підготовці, проведенню  та координації  дій  під час змагань.

- Рекомендувати засобам масової інформації забезпечити інформаційну підтримку проведення змагань.

- Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

міського голови                                                                    Д.Г.Биков

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від __________ № _____

СКЛАД  МІСЬКОГО  ОРГКОМІТЕТУ

з підготовки та проведення чемпіонату України з веслування на човнах

«Дракон» та Кубку пам’яті МСМК Олександра Литвиненка

з 24 по 25 травня 2013 року у м. Комсомольську

Угнічева Н.Д.          -    заступник міського голови, голова оргкомітету

Подрезан В.В.          -   начальник відділу з фізичної культури та спорту,

заступник голови оргкомітету

ЧЛЕНИ  ОРКОМІТЕТУ:

- Будзинський М.А. -  президент ГО «Драгонком» м. Комсомольська

- Василюк П.Б.         -  начальник управління ЖКГ виконкому

- Михайлик В.В.       -  директор ДКП «Міськсвітло»

- Романій Г.А.           -  директор ДКП «Озеленення та благоустрій».

- Першина Т.П.         -  директор КП  «Готель  «Славутич»

- Пучков  В.В.           -  заступник директора КП «Готель «Славутич»

- Туль І.Г.                  -  начальник  Комсомольського МВ УМВС України в

Полтавської  області ( за згодою)

- Савченко М.М.        - начальник ВДАІ  з обслуговування міста

Комсомольська та АТІ, підпорядкованого УМВС

України  у Полтавській області (за згодою)

- Хряпа С.О.              -  голова правління ГО  ГФ з ОГП „Міська міліція”

- Третяков  О.М.       -  головний лікар Комсомольського ЦПМСД

- Шафоростов А.К.   -  директор ДЮСШ №3

- Терен Т.Ю.             -  головний редактор газети „Громадська думка”

- Богодист В.П.         -  директор ТРК „ГОК” ( за згодою)

- Матусевич Р.І.        -  відповідальний редактор міського радіомовлення

- Золотова С.О.         -  начальник відділу захисту прав споживачів та

розвитку споживчого ринку

- Шеремет С.О.         -  завідувач сектору з інформаційної та внутрішньої

політики

Керуючий справами виконкому                                             Л.Б.Кошара

Подрезан

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від __________ № _____

ПЛАН   ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення чемпіонату України з веслування на човнах «Дракон» та кубку пам’яті МСМК Олександра Литвиненка

24-25.05.2013р. в м. Комсомольську

| № п/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення заходів по благоустрою території, прилеглої до яхт-клубу та затоки „Барбара” | до 20.05.13р. | Василюк П.Б. |
| 2. | Підготовка дистанції для проведення змагань | До 20.05.13р. | Шафоростов А.К. |
| 3. | Забезпечення поселення спортсменів та представників змагань в готелі «Славутич» | 24.05.13р. | Першина Т.П. Пучков В.В. |
| 4 | Організація виносної торгівлі в місці проведення змагань | 25.05.13р. з 9.00-15.00 год. | Золотова С.О. |
| 5 | Організація монтажу обладнання для проведення фотофінішу учасників змагань | 25.05.13р. | Богодист В.П. |
| 6. | Забезпечення безпеки проведення змагань | 25.05.13р. | Туль І.Г. |
| 7. | Забезпечення громадського порядку під час проведення змагань | 25.05.13р | Хряпа С.О. |
| 8 | Запрошення почесних гостей на змагання | до 20.05.13р. | Подрезан В.В. Будзинський М.А. |
| 9. | Забезпечення широкої інформаційної підтримки змагань засобами масової інформації | 25.05.13р | Терен Т.Ю. Матусевич Р.І. Богодист В.П. |
| 10. | Забезпечення медичного обслуговування, чергування медпрацівників та працівників рятувальної служби під час проведення змагань | 25.05.13р | Третяков О.М. |
| 11. | Забезпечення підключення апаратури для озвучення змагань | 25.05.13р | Михайлик В.В. Романій Г.А. |
| 12. | Забезпечення перекриття дороги в районі вул. Конституції, 46 (для розміщення автотранспорту учасників змагань) | 24-25.05.13р | Савченко М.М. |

Керуючий  справами виконкому                                                Л.Б.Кошара

Подрезан

ПРОГРАМА

проведення чемпіонату України з веслування на човнах «Дракон» та кубку пам’яті МСМК Олександра Литвиненка

24-25.05.2013р. в м. Комсомольську

Місце проведення: затока Барбара

24.05.2013р. ( п’ятниця)

8.00 – 17.00  - приїзд учасників                                               готель  Славутич

( реєстрація, розміщення)                                                        (профілакторій)

18.00 – 19.00 – робота мандатної комісії                                      яхт-клуб

19.00 -  20.00 – засідання суддівської колегії                               яхт-клуб

25.05.2013р. (субота)

9.00– урочисте відкриття змагань ( яхт-клуб)

10.00 -15.00 - проведення змагань  (затока Барбара)

16.00 - 17.00  - нагородження, закриття змагань

ОРГКОМІТЕТ