УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 20.062014р.                  					                     № 345-p

Про підготовку  і проведення

в місті Комсомольську чемпіонату

України  з триатлону серед  юнаків

На виконання власних повноважень передбачених в ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з єдиним календарним  планом обласних та Всеукраїнських змагань на 2014 рік  Полтавського обласного управління з питань  фізичної культури і спорту та з метою створення якісних умов для підготовки і проведення в місті чемпіонату України з триатлону:

1. Погодитись з єдиним календарним планом обласних та Всеукраїнських змагань  на  2014 рік  Полтавського обласного управління з

питань фізичної культури та спорту щодо  проведення в місті Комсомольську

з 11 по 13 липня 2014 року чемпіонату України з триатлону серед  юнаків.

2. Затвердити склад міського оргкомітету з підготовки та проведення

чемпіонату України з триатлону серед юнаків  ( додаток 1).

3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення  чемпіонату України з триатлону серед юнаків  ( додаток 2).

4.Доручити міському оргкомітету здійснення заходів по підготовці, проведенню  та координації  дій  під час змагань.

5.Рекомендувати засобам масової інформації забезпечити інформаційну підтримку проведення змагань.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський  голова                                                                    С.А.Супрун

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від __________ № _____

СКЛАД  МІСЬКОГО  ОРГКОМІТЕТУ

з підготовки та проведення чемпіонату України з триатлону серед юнаків  з 11 по 13 липня 2014 року у м. Комсомольську

Угнічева Н.Д.           -   заступник міського голови, голова оргкомітету

Подрезан В.В.          -   начальник відділу  фізичної культури та спорту,

заступник голови оргкомітету

Долинський С.П.     -   тренер-викладач з триатлону ДЮСШ № 1, головний

суддя чемпіонату України

ЧЛЕНИ  ОРКОМІТЕТУ:

1. Бородіна Т.С.         -  директор ДЮСШ № 1

2. Василюк П.Б.         -  директор департаменту ЖКГ

3. Михайлик В.В.       -  директор ДКП «Міськсвітло»

4. Пучков  В.В.           -  в.о. директора КП «Готель «Славутич»

5. Гаврилюк Ю.В.      – в.о. директора КП «Озеленення»

5. Зеленський В.П.     -  начальник  Комсомольського МВ УМВС України в

Полтавської  області ( за згодою)

6. Андрєєв О.В.           - начальник ВДАІ  з обслуговування міста

Комсомольська та АТІ підпорядкованого УМВС

України  у Полтавській області (за згодою)

7. Хряпа С.О.              -  голова правління ГО  ГФ з ОГП „Міська міліція”

8. Третьяков  О.М.      -  головний лікар Комсомольського ЦПМСД

9. Меренков О.В.        – директор КП ПКіТ (за згодою)

10.Кобченко Ю.А.       – директор КП «Спецеко»

11. Шафоростов А.К.  -  директор ДЮСШ №3

12.Терен Т.Ю.              -  головний редактор газети „Громадська думка”

13.Богодист В.П.         -  директор ТРК „ГОК” ( за згодою)

14.Шеремет С.О.         - завідувач сектору з інформаційної та внутрішньої

політики

Заступник міського голови                                                 Н.Д.Угнічева

Подрезан

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від __________ № _____

ПЛАН   ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення чемпіонату України з триатлону

11-13.07.2014 р. в м. Комсомольську

| № п/п | З а х о д и | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка плану-схеми проходження дистанції | До 01.07.14р. | Подрезан В.А. Бородіна Т.С. Долинський С.П. |
| 2. | Приведення в належний стан доріг згідно з планом-схемою проведення змагань | До 11.07.14р. | Василюк П.Б. Кобченко Ю. А. |
| 3. | Забезпечення поселення спортсменів та представників змагань в готелі «Славутич» | 10.07.14р. | Пучков В.В. |
| 4 | Прибирання території місця проведення змагань | До 11.07.14р. | Гаврилюк Ю.В. |
| 5. | Забезпечення безпеки та громадського порядку під час проведення велогонки та легкоатлетичного пробігу | 11-13.07.14р. | Зеленський В.П. Андрєєв О.В. Хряпа С.О. |
| 6. | Забезпечення широкої інформаційної підтримки змагань засобами масової інформації | 11-13.07.14р. | Терен Т.Ю. Богодист В.П. |
| 7. | Забезпечення медичного обслуговування, чергування медпрацівників та працівників рятувальної служби під час проведення змагань | 11-13.07.14р. | Третяков О.М. |
| 8. | Забезпечення підключення апаратури для озвучення змагань | 11-13.07.14р. | Михайлик В.В. |

Заступник міського голови                                         Н.Д.Угнічева

В.В.Подрезан

ПРОГРАМА

проведення чемпіонату України з триатлону

11-13.07.2014р. в м. Комсомольську

Місце проведення: набережна міста вул. Конституції

11.07.2014р. ( п’ятниця)

800 – 1700  - приїзд учасників                                                  готель  «Славутич»

( реєстрація, розміщення)

17.00 – 20.00 – засідання мандатної комісії                                  ДЮСШ №1

12.07.2014р. (субота)

900 – 930 – урочисте відкриття змагань ( вул. Конституції, 46 )

1000 -1900 - проведення змагань (Набережна міста)

13.07.2014р. (неділя)

1100  - 1500 – проведення змагань (Набережна міста)

1530  -1600 - нагородження, закриття змагань

ОРГКОМІТЕТ

Виконавець                                                                              В.В.Подрезан

Заступник міського голови                                                     Н.Д. Угнічева

Начальник юридичного

відділу                                                                                        О.П. Таран

Начальник відділу комп’ютерного

забезпечення та інформаційних систем                                 Р.Б. Дикий