УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 21.12.2015 р.                                                                   № 525-р

Про організацію і проведення

новорічних та різдвяних

культурно – масових заходів

На виконання делегованих повноважень, зазначених у ст. 32 та          ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою відзначення у місті новорічних і різдвяних свят:

1. Організувати і провести у місті новорічні та різдвяні культурно – масові заходи.

2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки і проведення заходів (додаток 1), програму новорічних та різдвяних культурно – масових заходів (додаток 2), а також план з підготовки і проведення цих заходів (додаток 3).

3. Відділу культури і туризму Комсомольської міської ради Полтавської області сприяти залученню засобів масової інформації з метою забезпечення широкої інформаційної підтримки проведення заходів.

4. Департаменту житлово-комунального господарства разом з відповідними комунальними службами привести у належний стан місця проведення новорічних та різдвяних заходів.

5. Комсомольському ВП Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області та громадському формуванню з ОГП «Міська міліція» забезпечити посилену охорону громадського порядку під час проведення заходів та розробити додаткові заходи безпеки з охорони в новорічну ніч.

6. Відповідно до наданих повноважень Комсомольському ВП Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області, громадському формуванню з ОГП «Міська міліція», а також відділу захисту прав споживачів та розвитку споживчого ринку виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області здійснювати контроль за належною організацією продажу та використанням піротехнічних виробів.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                   (підпис)                             Д.Г.Биков

Додаток № 1

до розпорядження міського голови

№ 525-р   від 21.12.2015 р.

Склад оргкомітету з питань підготовки і проведення

новорічних та різдвяних культурно – масових заходів

1. Биков Д.Г.                           – голова оргкомітету, міський голова

2. Угнічева Н.Д.                      –заступник голови оргкомітету,

заступник міського голови,

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

3. Чуприна О.А.                      – перший заступник міського голови

4. Зеленська І.І.                       – начальник відділу культури і туризму

5. Сидорчук М.М.                  – секретар оргкомітету, головний спеціаліст відділу

культури і туризму

6. Василюк П.Б.                      – директор департаменту ЖКГ

7. Михайлик В.В.                   – директор КП «Міськсвітло»

8. Гаврилюк Ю.В.                  – директор ДКП «Озеленення та благоустрій»

9. Ковпак Ю.В.                       – начальник управління охорони здоров’я

10. Шошина І.В.                     – начальник відділу освіти

11. Сакун Н.А.                        – директор Позашкільного навчального закладу

Центр дитячої та юнацької творчості

12. Меренков О.В.                  – директор КП «Комсомольський ПК і Т»

13. Саприкін Є.І.                    – начальник Комсомольського ВП Кременчуцького

ВП ГУНП України в Полтавській області,

підполковник поліції (за згодою)

14. Хряпа С.О.                        – голова правління ГФ з ОГП «Міська міліція»

15. Шеремет С.О.                   – завідувач сектору з інформаційної та

внутрішньої політики

Керуючий справами виконкому                      (підпис)           С.О. Калашнік

Сидорчук

Додаток № 2

до розпорядження міського голови

№ 525-р   від 21.12.2015 р.

Програма новорічних та різдвяних

культурно – масових заходів

| № з/п | Назва заходу | Місце проведення | Дата та час проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відкриття виставки учнів Дитячої художньої школи до Дня Святого Миколая та Нового року | Виставкова зала ПСМНЗ «Дитяча художня школа» | 16.12.2015 15.00 | Чередніченко О.М. |
| 2. | Відкриття міської новорічної ялинки | Театральна площа біля ПК і Т | 21.12.2015 16.00 | Зеленська І.І., Сакун Н.А., Меренков О.В. |
| 3. | Концерт учнів та викладачів ПСМНЗ «Дитяча музична школа» «Новорічні зустрічі» | Актова зала ПСМНЗ «Дитяча музична школа» | 24.12.2015 18.00 | Головня А.І. |
| 4. | Святкові новорічні концерти колективів Палацу культури і творчості | Велика зала ПК і Т | 27.12.2015 17.00 28.12.2015 19.00 | Меренков О.В. |
| 5. | Новорічна музична казка для дітей | Фойє та велика зала ПК і Т | 02.-04.01.2016 10.00, 13.00 05.01.2016 12.00 | Меренков О.В. |
| 6. | Народні гуляння та театралізована програма до Різдва Христового «Українські вечорниці» | Театральна площа біля ПК і Т | 07.01.2016 14.00 – 16.00 | Зеленська І.І., Меренков О.В. |

Керуючий справами виконкому                  (підпис)              С.О. Калашнік

Сидорчук

Додаток № 3

до розпорядження міського голови

№ 525-р   від 21.12.2015 р.

##### План заходів з підготовки і проведення

новорічних та різдвяних заходів

| № п/п | Зміст | Дата проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустрій Театральної площі ПК і Т та в місцях проведення новорічних свят. Встановлення міської новорічної ялинки. Прикрашення міста новорічною ілюмінацією | до 19.12.2015 | Василюк П.Б., Михайлик В.В. |
|  | ## Розробка програми новорічних та різдвяних культурно - масових заходів | ## до 10.12.2015 | Зеленська І.І., Меренков О.В. |
|  | ## Організація та проведення відкриття міської новорічної ялинки, озвучення та освітлення Театральної площі ПК і Т | ## 21.12.2015 16.00 | Зеленська І.І., Сакун Н.А., Меренков О.В., Михайлик В.В. |
|  | Запрошення жителів міста та школярів на відкриття новорічної ялинки | ## до 21.12.2015 | Зеленська І.І., Шошина І.В. |
|  | Забезпечення транспортування та монтаж Різдвяного вертепу на Театральній площі | ## до 25.12.2015 | Василюк П.Б., Михайлик В.В., Кобченко Ю.А. |
|  | Організація та проведення новорічних концертів | ## 27-28.12.2015 | Меренков О.В. |
|  | Озвучення Театральної площі у Новорічну ніч | ## 01.01.2016 з 01.00 до 05.00 | Меренков О.В. |
|  | Організація та проведення новорічних дитячих ранків | ## 02-05.01.2016 | Меренков О.В. |
|  | Організація озвучення та освітлення під час театралізованої програми до Різдва Христового на Театральній площі ПК і Т | ## 07.01.2016 14.00 – 16.00 | Меренков О.В. |
|  | ## Забезпечення програми культурно – мистецьких заходів до Різдва Христового на Театральній площі ПК і Т | ## 07.01.2016 14.00 – 16.00 | Відділ культури і туризму |
|  | ## Організація алеї майстрів «Благодійний ярмарок» на Театральній площі ПК і Т | ## 07.01.2016 14.00 – 16.00 | Сакун Н.А., Бабич Л.В. |
|  | ## Забезпечення учасників «Благодійного ярмарку» столами та стільчиками | ## 07.01.2016 | Меренков О.В. |
|  | ## Організація виїзної торгівлі на тротуарі біля Театральної площі ПК і Т | ## 07.01.2016 | Золотова С.О. |
|  | ## Здійснення контролю за належною організацією продажу та використанням піротехнічних виробів | ## 20.12.2015 – 10.07.2016 | Саприкін Є.І., Хряпа С.О. Золотова С.О. |
|  | ## Охорона громадського порядку: ## - під час проведення відкриття міської ялинки; - в новорічну ніч; - під час народних гулянь та театралізованої програми до Різдва Христового. | ## 21.12.2015 31.12.2015 – 01.01.2016 07.01.2016 | ## Саприкін Є.І., ## Хряпа С.О. |
| 16. | Розробка та впровадження додаткових заходів безпеки у новорічну ніч | 31.12.2015 – 01.01.2016 | ## Саприкін Є.І., Хряпа С.О. |
| 17. | Чергування машини «Швидкої допомоги» | 21.12.2015, 31.12.2015 – 01.01.2016, 07.01.2016 | Ковпак Ю.В., Третяков О.М., Лєтунов П.В. |
| 18. | ## Висвітлення проведення новорічних та різдвяних свят у засобах масової інформації | ## 21.12.2015 07.01.2016 | ## Шеремет С.О., ЗМІ |

Керуючий справами виконкому                            (підпис)       С.О. Калашнік

Сидорчук