УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сімнадцята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 31.01.2012 р.

Про виконання у 2011 році Комплексної

програми  «Соціальна робота із соціально

незахищеними категоріями сімей, дітей

та молоді на  2011- 2014  роки»

На виконання власних повноважень, зазначених у ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Стратегією розвитку системи соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді на 2009-2014 роки (наказ Мінсім’ямолодьспорту від 04.11.2008 року № 4414), розглянувши інформацію Комсомольського міського ЦСССДМ  про виконання у 2011 році Комплексної програми  «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді на  2011 - 2014  роки», враховуючи  пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді (протокол №12 від 18.01.2012р.) та постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я (протокол № 11 від 19.01.2012р.),

Комсомольська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Комсомольського міського ЦСССДМ про виконання у 2011 році Комплексної програми «Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді на  2011- 2014  роки»  взяти до відома (додається).

- Директору Комсомольського міського ЦСССДМ Запсельській О.О. до 01.07.2012 року подати пропозиції щодо приведення у відповідність кадрового забезпечення центру згідно з нормативом.

- Контроль за виконанням п.2 даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді.

Міський голова			(підписано)          			С.А.Супрун

Інформація Комсомольського міського ЦСССДМ

про виконання у 2011 році міської Комплексної програми

«Соціальна робота із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді на 2011-2014 роки»

| № | Пріоритет | Шляхи (інструменти ) | Заходи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Підвищення якості та доступності до соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді безпосередньо у територіаль-них громадах | Приведення у відповідність кадрового забезпечення центру згідно з нормативом. | Центр соціальних служб, як заклад, укомплектовано 5 спеціалістами від 8 за нормативом та 0,25 ставки прибиральника службових приміщень. 5 спеціалізованих формувань (служби) центру обслуговує лише 2 залучені спеціалісти (практичні психологи). Заклад нагально потребує приведення кадрового забезпечення у відповідність з нормативом, введення посади секретаря та збільшення частки ставки прибиральника службових приміщень. |
|  |  | Проходження навчально-методичної підготовки спеціалістів центру та волонтерів, підвищення кваліфікації в різних аспектах соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю | - 2 спеціалісти пройшли навчання за темою «Фасилітація груп самодопомоги та груп зустрічей» (проект за підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»); - 1 спеціаліст пройшов базову підготовку за напрямком «Сімейно-орієнтовний підхід до забезпечення захисту прав дітей» (Міжнародний центр розвитку і лідерства); тренінгові навчання за темою «Соціально-психологічний супровід вагітних жінок з наркотичною залежністю під час вагітності, пологів та в післяпологовий період. Розвиток батьківських навичок» (Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та МБФ «Фонд Вільяма Дж. Клінтона); - 1 спеціаліст пройшов навчальний курс по роботі з випускниками інтернатних закладів щодо їх соціальної адаптації (на базі Полтавського ОЦСССДМ); - організовано супервізію (навчання та підвищення кваліфікації на робочому місці) для спеціалістів та волонтерів центру. |
| 2. | Мобілізація громади щодо вирішення проблем дітей, сімей та молоді | Підбір, підготовка та направлення на навчання потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/пікнув. | - Створено нову прийомну сім’ю (влаштовано 2 прийомні дитини); - довлаштовано у раніше створені прийомні сім’ї 2-х прийомних дітей; - підготовлено 1 потенційного кандидата у прийомні батьки, який успішно пройшов навчання при Полтавському ОЦСССДМ. |
|  |  | Організація навчання з метою підвищення професійного рівня прийомних батьків. | Організовано навчання прийомних батьків при Комсомольському ЦСССДМ (групи спілкування). Проведено 4 групових заняття. Індивідуально прийомні батьки отримують фахову психологічну, соціально-педагогічну та правову допомогу. |
|  |  | Забезпечення проведення рекламної інформаційної кампанії з метою пропаганди сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | - Підготовлено 4 матеріали в міські ЗМІ; - постійнодіюча реклама на ТРК «ГОК» (тележурнал «Вісник»); - обговорення теми на зустрічах з професійними та батьківськими колективами; - розміщено 2 матеріал на сайті УОЗ; - розповсюджено 122 рекламно-інформаційних матеріалів щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, ПБП. |
|  |  | Співпраця з НДО, представниками бізнес структур, громадськістю. | Центр активно співпрацює з 12 громадськими організаціями: ГО «Центр «РОДІС», ГО «Ніжність», МГО «Вороття»; робоча група Міжнародного товариства прав людини – Українська секція; «Батьківська рада», БФ «Подаруй надію», БФ «Щаслива родина, щаслива дитина», МО Товариство Червоного Хреста, БФ «Знати, щоб жити» (м. Кобеляки), БФ «Підліток» (м.Луганськ), «Центр Досвід» (м.Полтава), БФ «Громадське здоров’я» (м. Полтава). Представники НДО залучаються до надання соціальних послуг, організації профілактичних, навчальних та інших заходів соціального спрямування. Спеціалісти та волонтери центру приймають участь в реалізації проектів та заходів партнерських НДО, організовують та проводять спільні навчання. Зросла активність пересічних громадян міста та представників бізнесу й релігійних конфесій. Завдяки їх допомозі понад 60 сімей, якими опікується центр, отримали речову допомогу (одяг, взуття, дитячі речі, ліжечка та інші меблі, миючі засоби, продуктові набори, медикаменти тощо). |
|  |  | Соціально-рекламна, інформаійно-просвітницька діяльність, робота зі ЗМІ | Розроблено 3 проекти соціальної реклами. Розповсюджено 26 видів поліграфічної продукції: 4230 прим. іміджевої реклами служб та послуг центру та 3553 прим. інформаційно-просвітницьких матеріалів. Підготовлено 29 матеріалів в ЗМІ. |
|  |  | Забезпечення діяльності СФ «Школа волонтерів» | Всього центром організовано та проведено – 214 заходів (охоплено 7147 осіб), серед яких: - 15 навчальних заходів для волонтерів (охоплено 52 особи з числа учнівської молоді та 21 особа з числа фахівців та представників НДО); - 143 профілактичних та інформаційних заходи (профілактика наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, алкоголю, куріння, туберкульозу; правоосвітницькі заходи тощо (охоплено 5318 осіб); - 21 заняття творчого гуртка для дітей з ОФМ (охоплено 12 дітей); - зліт волонтерів «Волонтерська майстерня – 2011» (105 учасників). - взято участь у 8 заходах до календарних дат соціального спрямування та святкових подій міста організованих партнерами; - проведена акція до Нового року для дітей з кризових сімей. (охоплено 39 дітей); - проведено міську акцію з профілактики ксенофобії «Всі різні – всі рівні!» (19 заходів в навчальних закладах, конкурс есе «Чи може інший бути другом?» (23 учасники). |
| 3. | Забезпечення раннього виявлення, обліку сімей і осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах | Забезпечення координації роботи з суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах – раннє виявлення, облік, надання адресних соціальних послуг, соціальний супровід | Організовано та проведено: - 3 наради для представників ЗОЗ з питань взаємодії по роботі з кризовими сім’ями; робота з прийомними сім’ями; робота з вагітними жінками і породіллями. - семінар для суб’єктів соціальної роботи з питань організації первинної профілактичної роботи в навчальних закладах міста; - семінар для представників НДО (по організації роботи з кризовими сім’ями, розробки соціально значущих проектів). |
|  |  | Забезпечення діяльності служби соціальної підтримки сімей | - Проінспектовано 137 сімей з різними видами неблагополуччя; - взято на облік 86 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (в них виховується 126 дітей); - проведено 11 засідань координаційної ради (розглянуто особових 85 справ); - соціальним обслуговуванням охоплено – 106 сімей; - під соціальним супроводом перебувало – 17 сімей (31 дитина) та 5 осіб (з них 6 сімей, де був ризик вилучення дітей з сім’ї; в 4 сім’ях діти залишились з батьками); - у 128 сім’ях покращено якість життя: поліпшено взаємостосунки між членами сім’ї, налагоджено соціальні зв’язки, підвищено виховний потенціал батьків, надано матеріальну або речову допомогу; - всього 1442 особам у кризовій ситуації надано 3577 соціальних послуг. |
|  |  | Забезпечення діяльності консультаційного пункту при пологовому відділенні міської лікарні | - В рамках діяльності КП забезпечено послугами 32 особи, з числа вагітних жінок/породілей, які потребували соціальної допомоги (надано 54 послуги). З них 3 сім’ї перебувало під соціальним супроводом (у зв’язку з ризиком вилучення дитини з сім’ї); - зареєстровано 1 відмову від новонародженої дитини; - груповою профілактичною роботою охоплено 403 особи (51 захід з попередження безвідповідального батьківства та раннього соціального сирітства). |
|  |  | Забезпечення діяльності служби «Телефон Довіри» | До служби «ТД» звернулося 824 особи. Надані психологічні, інформаційні, правові послуги тощо. Переважають питання складних стосунків в сім’ї, міжособистісних відносин (в родинах, колективах), конфліктів поколінь. |
|  |  | Співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією та безпосередньо Департаментом з питань виконання покарань щодо здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які перебувають в конфлікті з законом | - Отримано 59 повідомлень щодо осіб, які перебувають у конфлікті з законом. Охоплено патронажем та соціальними послугами 47 осіб даної категорії (з них 1 – неповнолітній) та 33 - члени їх сімей; - під соціальним супроводом перебувала 1 особа, що повернулася з місць позбавлення волі (супровід завершено з позитивним результатом); - проведено 4 лекції для засуджених, що перебувають в Комсомольському ВЦ № 136 (охоплено понад 130 осіб) та надано 23 індивідуальних юридичних та інформаційних консультації. |
|  |  | Здійснення соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в тому числі, з числа випускників інтернатних закладів. | - Охоплено соціальним обслуговуванням 9 підопічних дітей, 16 опікунів/піклувальників та 15 осіб з числа випускників інтернатних закладів (учні КПТ та професійних ліцеїв); - організовано тренінгові заняття з соціальної адаптації та підготовки до самостійного життя випускників інтернатних закладів; - проведено моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів. |
|  |  | Забезпечення ефективності здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | Соціальним супроводженням охоплено 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 9 прийомних дітей (надано 448 індивідуальних послуг). Крім індивідуальної, проводиться групова робота (4 заняття групи спілкування для батьків та 2 тренінгові заняття для прийомних дітей). Всі сім’ї функціонують ефективно. Діти оздоровлені, залучені до гуртків, секцій та інших занять за інтересами. Прийомні батьки стали активними партнерами центру у здійснені соціальної реклами щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт, тісно згуртовані між собою та, як волонтери, проводять роботу з потенційними кандидатами в прийомні батьки та усиновителі. |
|  |  | Забезпечення діяльності служби соціально-профілактичної роботи | - До служби СПР звернулося 141 осіб, з них: 42 - вживачі ПАР, 55- СІН; та 44 - їх найближче оточення; - надано 253 послуги (консультування, медикаменти, навички безпечного способу життя тощо); - сприяння в направленні на лікування – 5 осіб (з них 1 - в наркодиспансер, 1 - в ребцентр), решта лікувались амбулаторно; - в роботі служби активну участь приймають волонтери ГО «Зцілення», які пройшли відповідну підготовку та проводять індивідуальну й групову роботу з отримувачами послуг. З метою попередження поширення ВІЛ-інфекції: - організовані групові ДКТ (добровільне консультування та тестування на ВІЛ) – 8 груп/ 316 осіб, з них 297 – особи до 18 років; - залучено до реабілітаційних програм, в.ч., учасників ЗПТ, - 38 осіб (співпраця з ребцентром ГО «Зцілення»); - спільно з ГО проведено заходи первинної та вторинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед різних категорій населення міста. |

Директор

Комсомольського міського ЦСССДМ                                        (підписано)                                               О.О.Запсельська