УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Тридцять друга сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

Від 23 квітня 2013 р.

Про затвердження Списку узагальнених

історичних пам’яток та

об’єктів археології на території

міста Комсомольська, які вносяться

до Переліку об’єктів культурної спадщини

Полтавської області

З метою захисту і збереження щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, спрямованих на виконання делегованих повноважень відділом культури і туризму, відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону культурної спадщини» та плану заходів щодо збереження, реставрації та реабілітації пам’яток культурної спадщини на території області, а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді (протокол №23 від 09 квітня 2013 року),  Комсомольська міська рада

ВИРІШИЛА :

- Затвердити Список  узагальнених історичних пам’яток та об’єктів археології на території міста Комсомольська, які вносяться до Переліку об’єктів культурної спадщини Полтавської області (додаток 1).

- Затвердити план заходів щодо збереження та реабілітації пам’яток  культурної спадщини на території міста Комсомольська на                    2013 – 2014 роки (додаток 2).

- Міському історико - краєзнавчому музею (директор Стахів Т.А.) організувати роботу з виконання плану заходів щодо збереження та реабілітації пам’яток культурної спадщини на території міста Комсомольська.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді.

Міський голова                     (підписано)                                   С.А. Супрун

Додаток 2

до рішення 32 сесії

Комсомольської міської ради

шостого скликання

від  23 квітня  2013 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАМ’ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ТЕРИТОРІЇ

МІСТА КОМСОМОЛЬСЬКА на 2013 – 2014 роки

| № п/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення оновленого реєстру пам'яток історії, монументального мистецтва, техніки | Перший квартал 2014 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 2. | Проведення інвентаризації історичних об'єктів культурної спадщини у кількості 33 (тридцять три) шт. | До кінця 2013 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 3. | Збір інформації та матеріалів щодо нововведених історичних пам'яток міста за останні 5 років | Четвертий квартал 2013 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 4. | Визначення об’єктів культурної спадщини, що підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | Перше півріччя 2013 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 5. | Організація та проведення науково-практичної конференція з питань збереження культурної спадщини, присвяченої до Дня пам’ятників | Квітень 2014 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 6. | Організація щоквартального моніторингу стану збереження пам'яток історії та культури Комсомольської міської ради | Протягом року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 7. | Укладання договору з ДПНДЦ "ОАСУ" ІА НАН України щодо паспортизації 5 (п’яти) об’єктів культурної спадщини у 2013 році | Перший квартал 2013 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 8. | Організація роботи щодо проведення паспортизації 5 (п’яти) об’єктів культурної спадщини із залученням ДПНДЦ "ОАСУ" ІА НАН України | Перший квартал 2013 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 9. | Підготовка звіту про проведену роботу щодо збереження культурної спадщини | Грудень 2013 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |
| 10. | Звіт про виконання плану заходів щодо збереження та реабілітації пам’яток культурної спадщини на території міста Комсомольська на сесії міської ради | Січень 2014 року | Стахів Т.А., Стахів М.П. (за згодою) |

Секретар міської ради                (підписано)                                     С.О. Калашнік

Виконавець:

Луцій Т.М.

6-15-85