- УКРАЇНА

- КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

- ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

Від 26.01.2015 р.                                                   № 25

Про підготовку до Дня міста та

відзначення 55-ти річчя Комсомольська

# З метою підготовки до святкування Дня міста та відзначення 55-ти річчя Комсомольська, враховуючи надані пропозиції щодо проведення загально - міських заходів та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської міськради Полтавської області

вирішив:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки й відзначення Дня міста у 2015 році та святкування 55-річчя Комсомольська і затвердити його склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня міста у 2015 році згідно з додатком 2.

3. Сектору з інформаційної та внутрішньої політики (Шеремет С.О.) забезпечити широку інформаційну підтримку під час підготовки та проведення святкових заходів у місті.

4. Першому заступнику, заступникам міського голови, керівникам департаментів, управлінь, відділів і служб забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову С.А. Супруна.

Міський голова                          (підписано)                                    С.А. Супрун

Додаток 1

до рішення виконкому

від 26.01.2015 р. № 25

Склад

оргкомітету з підготовки та відзначення Дня міста у 2015 році та святкування 55-річчя Комсомольська

- Супрун С.А. – голова оргкомітету, міський голова;

- Калашнік С.О. - заступник голови оргкомітету, секретар міської ради;

- Угнічева Н.Д. - заступник голови оргкомітету, заступник міського голови;

- Сидорчук М.М. – секретар оргкомітету, головний спеціаліст відділу культури і туризму міської ради;

члени оргкомітету:

- Биков Д.Г. – перший заступник міського голови;

- Муха Ю.М. – заступник міського голови;

- Лісняк В.М. – голова Клубу першопрохідників «Полтавська магнітка» (за згодою);

- Антонець А.М. – голова Спілки «Першозасновників ВАТ «ПГЗК» (за згодою);

- Зеленська І.І. – начальник відділу культури і туризму міської ради;

- Меренков О.В. - директор КП «Комсомольський ПК і Т»;

- Кравченко О.М. – начальник У по І та Б міської ради;

- Шошина І.В. – начальник відділу освіти міської ради

- Подрезан В.В. – начальник відділу з фізкультури і спорту міської ради;

- Василюк П.Б. – директор департаменту ЖКГ міської ради;

- Ковпак Ю.В. – начальник управління охорони здоров’я міської ради;

- Золотова С.О. – начальник відділу захисту справ споживачів та розвитку споживчого ринку виконкому;

- Поденежна В.М. – начальник загального відділу виконкому;

- Фроленко С.В. – начальник адміністративно-господарського відділу виконкому;

- Шеремет С.О. – завідувач сектору з інформаційної та внутрішньої політики виконкому;

- Богодист В.П. – директор ТРК «ГОК ТВ» (за згодою);

- Терен Т.Ю. – головний редактор газети «Громадська думка»;

- Стахів Т.А. - директор Комсомольського історико-краєзнавчого музею (за згодою);

- Зеленський В.П. – начальник Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області, член виконавчого комітету;

- Хряпа С.О. – голова правління ГО «ГФ з ОГП «Міська міліція».

Заступник міського голови                                                               Н.Д. Угнічева

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 26.01.2015 р. № 25

План заходів з підготовки та відзначення

Дня міста у 2015 році та святкування 55-річчя Комсомольська

| № з/п | Завдання | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Роботи з упорядкування та комплексного благоустрою міста |  |  |
| 1.1. | Ремонт малих архітектурних форм (лавочки, рекламні тумби) | До 15.04.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Кобченко Ю.А., Гаврилюк Ю.В. |
| 1.2. | Білування бордюр | До 20.04.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Кобченко Ю.А. |
| 1.3 | Ремонт автобусних зупинок | До 20.04.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Кобченко Ю.А. |
| 1.4. | Ямковий ремонт доріг з твердим покриттям | До 24.04. – 20%, до 01.07. – 80% | Биков Д.Г., Василюк П.Б. |
| 1.5. | Ліквідація несанкціонованих звалищ | До 24.04.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Кобченко Ю.А. |
| 1.6. | Місячник чистоти та благоустрою | 15.03-15.04.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б. |
| 1.7. | Ремонт доріг з щебеневим покриттям у мікрорайонах приватної забудови (сезонний ремонт, устрій нового покриття) | ІІ – ІV кв. | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Кобченко Ю.А. |
| 1.8. | Дорожня розмітка вулиць міста | До 15.04. 2008 р. | Биков Д.Г., Василюк П.Б. |
| 1.9. | Ампельне озеленення | До 01.06.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Гаврилюк Ю.В. |
| 1.10. | Відновлення квітників (придбання і посадка квітів, внесення добрив, догляд) | До 01.06.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Гаврилюк Ю.В. |
| 1.11. | Посів газонів | До 15.04.2015 | Биков Д.Г., Василюк П.Б., Гаврилюк Ю.В. |
| 2. | Культурно - мистецькі заходи |  |  |
| 2.1. | Зустріч з першопрохідцями у міському історико-краєзнавчому музеї (перегляд кінофільму, привітання від представників міської влади та ВАТ «ПГЗК») | 23.04.2015 | Угнічева Н.Д., Стахів Т.А., Стахів М.П. |
| 2.2. | Звітний концерт колективу ПСМНЗ «Дитяча музична школа» | 23.04.2015 | Післяк В.І. |
| 2.3. | Заходи для першопрохідців біля пам’ятного знаку «Намет»: - вітання міського голови та адміністрації ВАТ «ПГЗК»; - концерт фольклорних колективів; - «польова кухня» | 24.04.2015 | Угнічева Н.Д., Зеленська І.І., Сидорчук М.М., Меренков О.В. |
| 2.4. | Святкові заходи до 55 – річного ювілею: - алея майстрів, благодійний ярмарок за участю місцевих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; - гала-концерт переможців міського фестивалю «Дніпрова хвиля»; - концерт творчих колективів ПК і Т; - привітання міського голови; - виступ гостей свята, артистів української естради; - виїзна торгівля (за окремим планом). | 24.04.2015 | Угнічева Н.Д., Муха Ю.М. Зеленська І.І., Меренков О.В., Шеремет С.О., Золотова С.О. |
| 3. | Освітньо-виховні заходи |  |  |
| 3.1. | Випуск освітянського альманаху | 01.02.2015 | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Федоренко Л.Ф. |
| 3.2. | Зустрічі учнівської молоді міста з ветеранами праці ПГЗК та першопрохідцями | Січень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Барскова Н.С. |
| 3.3. | Тематичні зустрічі з відомими людьми Комсомольська "Це слава твоя, Полтавщино" (Олександр Сокур, Ковпак Ю.В.) | Січень-грудень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Войтович Б.П. |
| 3.4. | Міський ярмарок педагогічних технологій "Творчі здобутки рідному місту" | Березень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Шишлікова В.С. |
| 3.5. | Інтерактивне опитування дітей «За що я люблю своє місто» в рамках інформаційно-освітнього вісника «Дошколярик» | Березень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Войтович Б.П. |
| 3.6. | Міський конкурс екологічних агітбригад і театрів | Квітень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Хохуля П.І. |
| 3.7. | Музично-літературна композиція «З днем народження, Комсомольськ» | Квітень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Войтович Б.П. |
| 3.8. | Міський конкурс "Молодь обирає здоров'я" | Квітень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Щербина Л.О. |
| 3.9. | Першість міста з легкої атлетики серед загальноосвітніх навчальних закладів | Квітень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Омельянець Ю.В. |
| 3.10. | Міське свято "Твоє майбутнє, Комсомольськ" | Травень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Барскова Н.С. |
| 3.11. | Міські змагання з туризму і краєзнавства | Травень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Хохуля П.І. |
| 3.12. | Міські змагання "Старти надій" | Травень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Омельянець Ю.В. |
| 3.13. | Фестиваль дитячої творчості "Юні зірочки дошкілля Комсомольська" | Червень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Войтович Б.П. |
| 3.14. | Виставка дитячих малюнків «Комсомольськ - мій рідний край, в сяйві сонця вигравай» | Червень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Войтович Б.П. |
| 3.15. | Загальноміське спортивне свято "Малі паростки великого спорту" | Вересень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Войтович Б.П. |
| 3.16. | Перший урок" Комсомольську-55" "З ювілеєм, рідне місто" | Вересень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Негода С.І. |
| 3.17. | Конкурс поетичних творів, присвячених 55-річчю Комсомольська серед учнів та педагогів міста | Жовтень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Шишлікова В.С. |
| 3.18. | Фестиваль уроків з української літератури "Відображення історії рідного міста в літературно-мистецькій творчості комсомольчан" | Жовтень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Шишлікова В.С. |
| 3.19. | Міський конкурс презентацій (Power Point) "Місто очима дітей" | Жовтень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Кириченко Т.Г. |
| 3.20. | Загальноміські змагання з легкоатлетичного чотириборства "Дружба" | Жовтень | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Омельянець Ю.В. |
| 3.21. | Методична мозаїка "Використання історико-краєзнавчого матеріалу на уроках фізико-математичного циклу" | Листопад | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Негода С.І. |
| 3.22. | Міська науково-практична конференція "Комсомольськ: вчора, сьогодні, завтра" | Листопад | Угнічева Н.Д., Шошина І.В., Барскова Н.С., Малиця М.Ю. |
| 4. | Інформаційно-просвітницькі заходи |  |  |
| 4.1. | Організація виставки фотодокументів, що ілюструють процес створення та становлення м. Комсомольська | Квітень | Муха Ю.М., Нальотова Т.М. |
| 4.2. | Зустріч колективів лікувально-профілактичних закладів із ветеранами галузі охорони здоров’я | Листопад | Угнічева Н.Д., Ковпак Ю.В. |
| 4.3. | Організація виставок фотодокументів «Наші ветерани» у лікувально-профілактичних закладах міста | Листопад | Угнічева Н.Д., Ковпак Ю.В. |
| 4.4. | Виготовлення презентаційного фільму про місто Комсомольськ | До 01.04.2015 | Калашнік С.О., Шеремет С.О., Богодист В.П. |
| 4.5. | Підготовка та розміщення в ЗМІ статей, відеоматеріалів про місто Комсомольськ, видатних земляків | Протягом року | Калашнік С.О., Шеремет С.О. |
| 4.6. | Виготовлення фотоальбому | Протягом року | Угнічева Н.Д., робоча група |
| 4.7. | Доповнення Книги Почесних громадян міста Комсомольська новими іменами | До 01.05.2015 | Угнічева Н.Д., Поденежна В.М., Фроленко С.В. |
| 5. | Спортивно-масові заходи |  |  |
| 5.1. | Чемпіонат міста з плавання серед працівників підприємств, організацій та установ міста | 11.04.2015 | Угнічева Н.Д., Гуржій О.В., Глушаєв В.І. |
| 5.2. | Бліц-турнір з шахів серед школярів віком до 16 років | 23-24.04. 2015 | Угнічева Н.Д., Подрезан В.В., Бондар В.М. |
| 5.3. | Відкритий Весняний чемпіонат міста з велоспорту | 18-19.04. 2015 | Угнічева Н.Д., Подрезан В.В., Долинський С.П. |
| 5.4. | Чемпіонат міста з бадмінтону серед юнаків та дівчат | 10-12. 04.2015 | Угнічева Н.Д., Подрезан В.В., Шафоростов А.К. |
| 5.5. | Чемпіонат міста з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат | 18-19.04. 2015 | Угнічева Н.Д., Подрезан В.В., Шафоростов А.К |
| 5.6. | Чемпіонат міста з вітрильного спорту серед юнаків та дівчат | 24-26.04. 2015 | Угнічева Н.Д., Подрезан В.В., Шафоростов А.К |
| 5.7. | Чемпіонат міста з баскетболу серед юнаків | 20-24.04 2015 | Угнічева Н.Д., Подрезан В.В., Шафоростов А.К |
| 6. | Організаційні заходи |  |  |
| 6.1. | Визначення складу гостей, виготовлення й направлення запрошень на святкові заходи | До 17.04.2015 | Угнічева Н.Д., Поденежна В.М. |
| 6.2. | Придбання та виготовлення сувенірної та подарункової поліграфічної продукції | До 17.04.2015 | Угнічева Н.Д., Фроленко С.В. |
| 6.3. | Підготовка нагородних матеріалів (грамоти, подяки) | До 17.04.2015 | Калашнік С.О., Горбенко М.І. |
| 6.4. | Направлення вітальних листівок трудовим колективам міста | До 17.04.2015 | Угнічева Н.Д., Поденежна В.М. |
| 6.5. | Залучення до участі в урочистостях колективів підприємств, установ, організацій міста | До 17.04.2015 | Угнічева Н.Д., Павельчук І.М., Поліщук Н.П. |
| 6.6. | Забезпечення громадського порядку та контроль дорожнього руху під час проведення святкових заходів | Протягом року | Зеленський В.П., Хряпа С.О. |
| 6.7. | Забезпечення медичного обслуговування під час усіх загальноміських заходів | Протягом року | Угнічева Н.Д., Ковпак Ю.В. |

Заступник міського голови                                                                 Н.Д.Угнічева

Поденежна