УКРАЇНА

КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 22.09.2015 р.                                                    № 438

Про стан готовності житлово-

комунального господарства міста

до початку опалювального періоду

2015 – 2016 років

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2015-2016 років, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2015-2016 років взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення виконкому від 26.05.2015 року № 323 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2014-2015 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв’язку з його виконанням.

Міський голова				(підписано)				С.А.Супрун

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста

до початку опалювального сезону 2015 – 2016 років

Рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 26.05.2015 року № 323 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2014-2015 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2015-2016 років.

Станом на 15.09.2015р. житлово-експлуатаційними підприємствами міста, відповідно до намічених заходів, підготовлено до початку опалювального сезону 2015-2016 років, із оформленням паспортів та актів готовності 212 житлових будинків комунальної власності міста.

Виконано робіт, пов’язаних з підготовкою до зимового періоду, по поточному ремонту житлового фонду на загальну суму 1165,4 тис. грн. в порівняні із запланованими коштами в сумі 1133,50 тис. грн. Загалом роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 15.09.2015 року, виконано на 97% (інформація приводиться нижче).

У поточному році склалася негативна ситуація по виконанню робіт з капітального ремонту житлового фонду міста. Станом на 15.09.2015р. укладено договорів на виконання робіт по капітальному ремонту та реконструкції житлового фонду на загальну суму  2248,2 тис. грн., що становить 51 % від запланованого обсягу. Ця ситуація виникла по причині складного фінансового та політичного стану в країні. В зв’язку з тим, що до цього часу залишилась не погашеною кредиторська заборгованість за 2013 рік в сумі 813,8 тис. грн., в поточному році  більшість підрядних організацій без попередньої оплати не приступає до виконання робіт. Із запланованих робіт виконано тільки капітальний ремонт покрівель  2 будинків на суму 141,3 тис. грн. та розпочато роботи по ремонту трубопроводів опалення будинку № 25 по вул. Добровольського.

З метою запобігання негативних наслідків, які можуть виникнути внаслідок відключення будинків від теплопостачання, за ініціативи департаменту ЖКГ було розроблено відповідні технологічні карти по діям персоналу житлово-комунальних підприємств при припинені та поновлені теплопостачання і проведено навчання персоналу КЖЕпів при участі фахівців КВП «Комсомольськеплоенерго» по відпрацюванню передбачених технологічними картами заходів.

Підготовлені до початку опалювального сезону 2015-2016р. 18 житлових будинків ОСББ міста та 2 гуртожитки відомчого підпорядкування (ВАТ «Полтавський ГЗК») та 1 будинок який обслуговує ПП «Джойн-Плюс».

Станом на 15.09.2015р. КВП «Комсомольськтеплоенерго» виконало роботи по  підготовці  до  опалювального   сезону  :

за рахунок власних коштів  із запланованих 1473,0 т. грн. освоєно 789,544 т. грн., а саме:

- капітальний ремонт котельного обладнання  та

теплових мереж 								 - 622,945 т. грн.;

- реконструкція котельного обладнання та теплових мереж	 - 166,6   т. грн

за рахунок коштів міського бюджету із запланованих 2069,0 т. грн., освоєно 9,75 т. грн:

- реконструкція РП-7 з метою бесперебойного електро-

постачання мережених насосів котельні Енергетиків, 31		- 9,75

підготовлені до опалювального періоду:

- 4 котельні – 100%;

- теплові мережі – 51,87 км – 97,7%;

Станом на 01.09.2014 р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 19480,9 тис.грн., в тім як заборгованість споживачів перед „КТЕ” за використану теплову енергію склала 11501,2 тис.грн., з них:

- населення – 10443,6 тис.грн.

- пільги – 91,1 тис.грн.

- субсидії – 16,7 тис.грн.

- державний бюджет – 41,0 тис.грн.

- інші споживачі – 908,8 тис.грн.

При вдалій підготовці  підприємства до роботи в опалювальному періоді мають  місце і негативні моменти. З червня місяця поточного року набув чинності Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за природний газ. На даний час для проведення процедури розрахунку та затвердження нормативів відрахування утворився вакуум, коли Ощадбанк всі кошти, що надходять на рахунки із спеціальним режимом використання перераховують гарантованому постачальнику газу, залишаючи підприємство без коштів, необхідних для здійснення господарської діяльності.

Гострим в поточному році постає питання постачання газу .

Станом на 01.09.2014р. комунальне підприємство Водопровідно-каналізаційного господарства освоєно коштів в сумі 158,038 тис. грн., що складає близько 22,5% від запланованого – 703,32 т. грн., а саме:

- по капітальному ремонту 						- 16,38 т. грн.

- по поточному ремонту							- 141,658 т. грн

- по покращенню якості питаної води				- 65,27 т. грн

Через відсутність обігових коштів не вирішується і ремонт покрівель на дільницях підприємства в розмірі 779,6 м2 на суму 122 тис. грн., проведення заміни запірної арматури на мережах водопостачання на суму37,7 тис. грн. та придбання вугілля в кількості 400 т на суму 300 тис. грн.

Заборгованість населення за отримані послуги з водопостачання та водовідведення на 01.09.2014 року дебіторська заборгованість за послуги підприємства  складає 6557,5  тис. грн., в тому числі населення – 3924,0 тис. грн..

На даний час проблемним питанням для підприємства є закупівля вугілля для опалення об’єктів І водопідйому. З минулого опалювального сезону залишилось близько 50 т. Дана ситуація склалася через дії, які відбуваються на сході України, тому що закупівля вугілля в попередні роки відбувалася з Донбасу. Окрім цього виросла вартість вугілля майже в 2,5 рази, а  брак коштів на підприємстві не дає це зробити вчасно.

Для утримання доріг в зимовий період року комунальним підприємством «СпецЕко» та ПП «Спецтранс» станом на 15.09.2014р. підготовлено до початку осінньо-зимового періоду спеціалізовану техніку в кількості 15 одиниць. Оплачено за 1 вагон солі (68т), який буде доставлено до кінця вересня. Також на підприємстві є залишок солі з минулого року в обсязі близько 20т. та піску – 100т. У вересні і жовтні буде завезено ще 600т. піску на склад КП «СпецЕко».

Комунальне підприємство «Вічність» підготувало будівлі до роботи в зимовий період, на кладовищі виконуються роботи по прибиранню територій. У жовтні поточного року буде завезено посипальний  матеріал та виконано роботи по покриттю листям секторів на яких узимку буде проводитись поховання, утеплені водорозбірні колонки.

Комунальне підприємство «Міськсвітло» підготувало свої будівлі до зимового періоду (виконана ревізія опалювальної системи, підготовлено опалювальні прилади та інше). Заготовлено тверде паливо для опалення гаражів. Проведено огляд будівель. Шафи управління зовнішнім освітленням підготовлено у кількості 40% інші буде підготовлено згідно графіка. Консервація атракціонів буде проведена у жовтні та завезено остаточно посипальний матеріал у міському парку відпочинку. Обслуговування зовнішніх мереж освітлення міста у зимовий період виконується згідно затвердженого підприємством регламенту.

Ямковий ремонт вулиць міста станом на 15.09.2014р. виконано на 90% від запланованого обсягу, загальною площею 1780м2 на суму 340 тис. грн. та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів на 33% - в обсязі 360м2 на загальну суму 80 тис.грн., роботи будуть виконуватись до жовтня.

Загалом житлово-комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, споруд і об’єктів  до роботи в опалювальний період 2014-2015р.

Виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  міста до роботи в опалювальний період 2015-2016 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Вартість тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків | 31 | 31 | 27,86 | 27,86 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд./м2 | 39/854 | 55/742 | 52,54 | 47,40 |
| 3. | Заміна труб | буд./п.м. | 82/1832 | 124/2441 | 211,52 | 264,1 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. | 160/1847 | 169/1912 | 31,48 | 32,5 |
|  | - гарячого водопостачання | буд./шт. | 160/2440 | 169/2505 | 41,78 | 42,8 |
|  | - опалення | буд./шт. | 160/6070 | 169/6140 | 111,94 | 113,0 |
|  | - заміна вентилів, засувок | шт. | 114/1221 | 117/1090 | 240,3 | 261,4 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 415 | 367 | 33,6 | 30,1 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 328 | 409 | 29,6 | 38,7 |
| 6. | Закриття елеваторних вузлів | шт. | 209 | 159 | 17,99 | 15,50 |
| 7. | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | буд/шт. | 53/114 | 58/119 | 19,58 | 20,9 |
|  | - скління вікон | буд /м2 | 68/228 | 71/243 | 23,76 | 24,8 |
| 8. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | буд /м2 | 4/17 | 6/22 | 3,72 | 3,9 |
| 9. | Поточний ремонт козирків | шт. | 7/64 | 19/73 | 25,1 | 20,0 |
| 10. | Поточний ремонт балконних плит | буд./шт. | 5/6 | 4/5 | 6,4 | 5,2 |
| 11. | Завезення матеріалу для посипання | м3 | 124 | 60 | 9,54 | 5,6 |
| 12. | Ізоляція трубопроводів | буд/п.м. | 32/619 | 32/188 | 15,58 | 4,7 |
| 13. | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. |  |  | 263,2 | 175,0 |
|  | Всього: | тис. грн. | 212 буд | 212 буд | 1165,49 | 1133,50 |
| КВП «Комсомольськтеплоенерго» |
| І.Заходи за рахунок власних коштів підприємства |
| 1. | Ремонт котельного обладнання та трубопроводів | шт. | - | - | 60,0 | 60,359 |
| 2. | Заміна засувок на котельних і ЦТП | шт. | 1 | - | 30,0 | 22,241 |
| 3. | Ремонт електрообладнання на приладів КВП та А, систем обліку теплоносія | шт. | - | - | - | 62,023 |
| 4. | Придбання зварювального апарату SSVA-160-2 | шт. | 1 | 1 | 5,0 | 2,20 |
| 5. | Капітальний ремонт дорожніх покриттів після ремонту теплових мереж | м2 | По факту | По факту | 80,0 | - |
| 6. | Капітальний ремонт автотранспорту та механізмів | шт. | - | 1 | 60,0 | 58,130 |
| 7. | Капітальний ремонт покрівлі та конструкцій промислових будівель | од. | - | 1 | 80,0 | 181,26 |
| 8. | Капітальний ремонт теплових мереж в 2-х трубному обчисленні | км | 0,778 | 0,366 | 720,0 | 236,733 |
|  | Всього по розділу |  |  |  | 1035,0 | 622,945 |
| ІІ. Реконструкція котельного обладнання та теплових мереж |
| 1. | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію інженерних вводів 40 житлових будинків із встановленням приладів обліку теплової енергії та ГВП | шт. | 40 | - | 20 | - |
| 2. | Монтаж обвідної лінії фільтрів на подаючому трубопроводі мереженої води та зворотному трубопроводі з мікрорайону | шт. | 1 | - | 18,0 | 9,8 |
| 3. | Реконструкція системи охоронної сигналізації з виводом на диспетчерський пульт, диспетчеризація | шт. | 1 | - | 15,0 | - |
| 4. | Реконструкція солевого господарства котельні мікрорайону №15 | шт. | 1 | - | 25,0 | 34,865 |
| 5. | Придбання та монтаж підвищу-вального насосу холодної води | шт. | 1 | - | 20,0 | 14,409 |
| 6. | Автоматизація котлів ПТВМ-50 №2,3 | шт. | 2 | - | 280,0 | 101,495 |
| 7. | Реконструкція ІТП в житловому будинку №36 по вул.. Леніна | шт. | 1 | - | 40,0 | 4,176 |
| 8. | Придбання оргтехніки |  |  |  | 20,0 | 1,9 |
|  | Всього по розділам І, ІІ | тис.грн. |  |  | 1473,0 | 789,5 |
| ІІІ. Інвестиційні проекти, направлені на енергозбереження (кошти міського бюджету та інвестиції) |
| 1. | Реконструкція РП-7 з метою безперебійного електро-постачання мережених насосів котельні по вул..Енергетиків,31 | шт. | 1 | - | 800,0 | 9,75 |
| 2. | Реконструкція ЦТП 15-го мікрорайону з метою використан-ня деревовідходів в якості палива для виробництва гарячої води в м. Комсомольськ | шт. | 1 | - | 1240,0 | - |
| 3. | Обладнання приладами контролю стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу (переносні газоаналізатори 5М-3Н-2 шт.) | шт. | 2 | - | 29,0 | - |
|  | Всього по розділу IІI: | тис. грн. |  |  | 2069,0 | 9,75 |
|  | Всього | тис. грн. |  |  | 3542,0 | 799,3 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія всасів 2-х насосів 350Д №1, 4 | шт. | 2 | 4 | 1,5 | 2,7 |
|  | - ревізія нагнітаючих засувок Ду-400 мм | шт. | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 |
|  | - заміна вентиля Ду-50 на насосі №5 | шт. | 1 | 1 | 0,4 | - |
|  | - промивання та хлорування 2-х водогонів ісходної води | шт. | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Відстійники |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт температурного шву секції №3,4 з двох боків кожної секції | шт. | 2 | 2 | 3,6 | - |
|  | - ревізія скидних затворів Ду-400 | шт. | 6 | 6 | 2,5 | 2,5 |
|  | - промивання та чистка камер хлоп’єутворення, секцій відстійника | шт. | 6 | 6 | 6,0 | 6,0 |
|  | - ремонт майданчиків для обслу-говування жолобів виходу чистої води в хвості відстійника №1 | шт. | - | - | - | 1,8 |
|  | - ревізія і ремонт затворів Ду-200, Ду-400 | шт. | - | - | - | 4,68 |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія хлораторів | шт. | 4 | 4 | 3,0 | 3,2 |
|  | - промивання хлороліній | шт. | 4 | - | 1,5 | - |
|  | - чищення, промивання системи зрошення | п.м. | 20 | - | 2,0 | - |
|  | - продування хлоропроводу азотом | шт. | 2 | 2 | 0,7 | 0,8 |
|  | - випробування трубопроводу газоподібного хлору |  | - | - | - | 2,0 |
|  | - випробування хлорогону |  | - | - | - | 10,04 |
|  | - промивання трубопроводів хлорної води |  | - | - | - | 3,0 |
|  | - ремонт вікна в кімнаті хлораторщиків |  | - | - | - | 1,3 |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |  |  |
|  | - промивання баків-сховищ | шт. | 4 | 4 | 3,2 | 4,0 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 | 100 | - | 2,2 | - |
|  | - облаштування під’їзних доріг для розвантаження реагентів | м2 | 71,4 | - | 2,5 | - |
|  | - ревізія насосів-дозаторів | шт. | - | - | - | 2,5 |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вхідних дверей | м2 | 3,5 | - | 5,0 | - |
|  | - ремонт покрівлі | м2 | 450 | - | 17,5 | - |
|  | - скління в будівлях водоочисних споруд | м2 | 30 | - | 5,0 | - |
| 6. | Насосна станція 2-го водопідйому |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. | 14 | 14 | 2,8 | 2,25 |
|  | - промивання подавальних трубопроводів від ІІ в/підйому до РЧВ ІІІ в/підйому | шт. | 4,0 | - | 4,0 | - |
|  | - ревізія насосів, ремонт К20/30 | шт. | 2 | - | 1,0 | - |
|  | - ревізія засувок Ду-200 нагнітання дренажних насосів №10, №11 | шт. | 2 | - | 0,2 | - |
|  | - ремонт мікрофільтра госппобутового трубопроводу (питний режим) | шт. | 2 | - | 1,0 | - |
|  | - ремонт, промивання, часткова заміна трубопроводу госппобутового призначення | п.м. | 140 | 130 | 1,5 | 1,2 |
|  | - заміна вікна в кімнаті машиністів |  | - | - | - | 0,7 |
| 7. | Котельня |  |  |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. | 400 | - | 490,2 | - |
|  | - чистка димоходів | п.м. | 30 | 30 | 1,5 | 1,5 |
|  | - ревізія насосів К50/80 вентиляторів | шт. | 6 | 2 | 3,0 | 1,8 |
|  | - ревізія запірної арматури в котельні, теплотрасі | шт. | 30 | 30 | 2,0 | 2,4 |
|  | - ремонт котлів |  | - | - | - | 4,5 |
|  | - ремонт і заміна теплотраси |  | - | - | - | 2,5 |
| 8. | Резервуари |  |  |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-7000 м3, №№ 1, 2 | шт. | 2 | 2 | 2,5 | 3,2 |
|  | - промивання резервуару промивних вод V-500м3 | шт. | 1 | 1 | 3,0 | 4,5 |
| 9. | Фільтровальний зал |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дахових рефлекторів | шт. | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 |
|  | - ревізія засувок подачі промивної води Ду-600 фільтру №6 та відводу промивних вод фільтр №8 Ду-600, запірної арматури | шт. | 2 20 | 2 | 1,8 | 2,2 2,7 |
|  | - зняття відпрацьованого шару фільтруючого матеріалу фільтрів (1-8) товщиною шару 1-2 см | м3 | 8,0 | 8,0 | 2,2 | 2,5 |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. | 50 | 47 | 15,0 | 14,1 |
|  | - ревізія системи опалення | п.м. | 145 | 145 | 1,4 | 1,4 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км | 27 | 24 | 4,0 | 2,8 |
|  | - ремонт віконних рам насосній станції ІІІ водопідйому, скління | шт. | 2 | - | 2,7 | - |
|  | - заготівля матеріалу для посипання | м3 | 20 | - | 1,6 | - |
|  | - придбання пластикових люків з кришками | шт. | 75 | - | 22,5 | - |
|  | - ізолювання труб теплотраси | п.м. | 80,6 | 80,6 | 0,2 | 0,4 |
|  | - ямковий ремонт доріг по вул.Леніна,54 | м2 | - | 36 | - | 6,0 |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі побутового вагончика на КНС 1-«Б» і КНС №16 мікрорайону Золотнище | м2 | 96 | - | 3,7 | - |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. | 2300 | 854 шт. 7715 м.п. | 10,0 | 4,2 |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 30 | - | 2,4 | - |
|  | - заміна насосів на КНС №14 – 2 шт., КНС №13 – 2 шт. |  | - | - | - | 3,44 |
|  | - ревізія запірної арматури |  | - | - | - | 3,0 |
|  | - заміна запірної арматури Ду-150, Ду-200 |  | - | - | - | 3,6 |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд біофільтрів та АБК | м2 | 850 | - | 32,0 | - |
|  | - промивання, продування системи опалення, ревізія запірної арматури та дільниць теплоптраси | п.м. | - | - | По факту | - |
|  | - заготівля посипального матеріалу | м3 | 25 | - | 18,0 | - |
|  | - ремонт розподільчої камери на аероакселаторі |  | - | - | - | 3,09 |
|  | - заміна насосу на КНС №12 |  | - | - | - | 1,7 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-20шт, трактори-6шт, екскаватори-3шт, компресори-1шт, автонавантажувач «Рекорд»-1шт, дизель-електростанція-1шт. | од. | 35 | - | 4,8 | - |
|  | - технічне обслуговування і ремонт траси (з заміною теплоізоляції) для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів та інших механізмів | п.м. | 45 | 15 | 2,5 | 0,75 |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. | 1 | 1 | 1,0 | 1,5 |
|  | - ремонт воріт боксу №3, № 6 | шт. | 2 | - | 1,8 | - |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 | 44 | - | 2,0 | - |
|  | - утеплення некондиційного будинку із заміною 3-х вікон | шт. | 3 | - | 17,0 | - |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. | 6 | 6 | 3,0 | 3,2 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. | 12 20 | 12 20 | 2,7 | 2,7 |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 | 12 | 10 | 2,8 | 1,6 |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. | 3 | - | 6,3 | - |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі складських приміщень | м2 | 258,6 | - | 12,0 | - |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди АБК | шт. | 10 | 10 | 1,2 | 1,4 |
|  | - промивання системи опалення в будівлі АБК | п/м | 200 | 200 | 1,2 | 1,2 |
| 16. | Енергетична служба водопостачання |  |  |  |  |  |
|  | - заміна вікон в майстерні електриків на ІІІ водопідйомі з оздоблювальними роботами | м2 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,5 |
|  | - ремонт покрівлі РП-19 | м2 | 2,0 | - | 1,1 | - |
|  | - фарбування РП-19 комірок №1-22 | шт. м2 | 22 173,8 | - | 0,2 | 1,4 |
|  | - ремонт дверей комірок РП-19 | шт. м2 | 44 184 | - | 1,2 | - |
|  | - Ремонт навісів дверей комірок КП ВУВКГ РП-20 | шт. | 8 | - | 0,3 | - |
|  | - ремонт РУ 04 ТП-18 на ІІ водопідйомі | м2 | 45 | - | 0,7 | - |
|  | - фарбування огорожі ТП-18 РУ 6кВт | м2 | 60 | - | 0,1 | - |
| 17. | Енергетична служба цеху каналізації |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт ТП-10 (очисні споруди) | шт. | 1 | 1 | 0,6 | 08 |
|  | Всього: | тис. грн. |  |  | 703,32 | 158,038 |
| Комунальне підприємство «СпецЕко» ПП «Спецтранс» |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. | 14 | 15 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. | 3 | 3 | 30,0 | 30,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | - трактор Б-82П | од. | 3 | 3 |  |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | - екскаватор ЄО-2628 | од. | 1 | 1 |  |  |
|  | - спец автомобілі ЗІЛ | од. | 2 | 3 |  |  |
|  | - спец автомобіль МАЗ | од. | 2 | 2 |  |  |
|  | - автогрейдер | од. | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - сіль | тн. | 88 | 20 | 26,0 | 26,0 |
|  | - пісок | тн. | 700 | 100 | 25,0 | 0 |
|  | Всього: |  |  |  | 81,0 | 56,0 |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  |  | 5491,81 | 2146,838 |

Директор департаменту ЖКГ							П.Б. Василюк