Інформація

про стан виконання  міської програми « Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки »

станом за 5 місяців  2011 року м. Комсомольську.

Міська програма « Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки » затверджена рішенням сорок п’ятої сесії п’ятого скликання від 24.02.2010 року.

Хід виконання міської програми перебуває під постійним контролем адміністрації поліклініки «Медичний центр ПМСД», управління охорони здоров”я Комсомольської міської ради та міської СЕС.

Щоквартально заслуховується інформація на медичних радах органу управління галузі охорони здоров”я .

У відповідності до державної програми медичні заклади територій повинні бути забезпечені вакцинами у відповідності до поданих заявок.

Заявки на кількість поставок вакцин узгоджувались на захисті міського плану імунопрофілактики в ГУОЗ та обласній СЕС.

За останні 5 років (2007-2010 роки та 5 місяців 2011року) в місті Комсомольськ, як і в цілому по Україні склалася надзвичайна  ситуація по виконанню обсягів щеплень дітям, в першу чергу у віці до 1 року.

Основною причиною невиконання планів імунізації населення є нерівномірне забезпечення міста імунобіологічними препаратами з МОЗ України.

Слід констатувати, що на протязі 5 – ти місяців 2011 року випадків захворювань дифтерією, правцем, поліомієлітом, краснухою, кором, кашлюком в м. Комсомольську не зареєстровано.

Разом з цим в 2011 році склалась вкрай  напружена ситуація по забезпеченню міста імунобіологічними препаратами для проведення  планових щеплень дітям та дорослим .

За 5 місяців 2011 року закінченою вакцинацією проти дифтерії, кашлюку , правцю охоплено 6,6% дітей до року.

В зв’язку з відмовами батьків не щеплено 12 дітей у віці до року (2,1%) .

В результаті проведеного аналізу стану щепленості проти дифтерії, станом на 01.01.11р., в місті зовсім не щеплено проти дифтерії 259 дітей у віці до 17 років , в т.ч. через відмови батьків - 94 дітей.

Діти у віці 18 місяців охоплені ревакцинацією АКДП – вакциною на 6,9%.

Ревакцинацією АДП – анатоксином в 6 років охоплено 44,5% дітей даної вікової групи.

Обсяги ревакцинації  АДП-м анатоксином дітям в 14 років виконані на 36,2%, в віці 18 років – 17,0%.

Обсяги вакцинації та ревакцинації дорослого населення проти дифтерії та правцю виконані на 21,7% та  16,1% відповідно.

Захворюваність туберкульозом ( всі форми) зросла на  1 випадок, зареєстровано 15 випадків проти 14, інтенсивний показник  - 27,4 та 25,7 відповідно. В тому числі захворюваність туберкульозом органів дихання зросла на 1 випадок, зареєстровано 14 випадків проти 13 ( інтенсивний показник 25,6 проти  23,9). Захворюваність на відкриту форму туберкульозу зросла на 1 випадок, зареєстровано 5 випадків проти 4, інтенсивний показник – 9,1 проти 7,3.

План вакцинації проти туберкульозу виконаний на 38,1%,  план ревакцинації в 7 років – 16,0 %, ревакцинація  в 14 років – 10,0 %. Через відмови батьків не щеплено 15 дітей до року.

Обсяги закінченої вакцинації проти гепатиту В дітям до 1 року виконано на  1,1%, не щеплені через відмови батьків 18 дітей в віці до року.

Постачання вакцини проти гепатиту В для дорослих на протязі останніх років не проводилось. Закупівля вакцини проти гепатиту В для дорослих за кошти місцевого бюджету також не проводилось.

Вакцинація проти поліомієліту дітей у віці до року виконана на 25,5%, та ревакцинація дітей проти поліомієліту, в 18 місяців, виконана на 25,8%. Обсяги ревакцинації  дітям в 6 та 14 років виконані  на 30,6% та 39,4% відповідно.

Обсяги вакцинації в 1 рік та ревакцинація в 6 років комплексною вакциною проти кору , паротиту, краснухи виконані на 34,3% та 21,3% відповідно. Недостатньо охоплені щепленнями в 15 років  хлопці проти паротиту ( 30,6%) та дівчата проти краснухи ( 68,0%). Показник виконання річних обсягів вакцинації проти гемофільної вакцини дітям до року склав 18,9% та ревакцинації в 18 місяців на 37,0%.

Погіршення стану колективного імунітету може призвести до ускладнення епідемічної ситуації з захворюваності на інфекції, які керуються засобами специфічної імунопрофілактики.

Лікувально – профілактичними закладами та фахівцями міської СЕС  проводиться реєстрація поствакцинальних реакцій та ускладнень. За 5 місяців 2011року зареєстровано 1 місцева та 6 загальних реакцій на введення імунобіологічних препаратів.

В місті приймаються заходи по  раціональному використанню  вакцин. Вакцини в розфасовці по 2 дози  використовуються в середньому  по 1,1 - 1,2 дози на 1 щеплення, в розфасовці по 10 доз – до 1,1 доз на 1 щеплення , вакцина БЦЖ в середньому – 3-4 дози на щеплення.

Туляремійна вакцина  та тулярин  за кошти місцевого бюджету  не закуповуються, відповідно щеплення  підлягаючим контингентам не   проводились.

В 2010 році в міській лікарні проводилась робота із групою ризику, охоплено профілактичними щепленнями проти грипу медичний персонал на суму 4875,0 грн. На 2011 рік на дану програму в закладі кошти не закладались.

На протязі  5-ти місяців 2011року  року зареєстровано 9508 випадків захворювань на ГРВІ та грип, показник на 100 тис. населення  17398,6, ріст на  7,6%  в порівнянні з попереднім роком.

За медичною допомогою від укусів тварин звернулося 116 чоловік

(інтенсивний. показник – 213,1), що на 14,8% менше, ніж в 2009році. в т.ч. дітей до 15 років - 26 чол. ( показник – 334,9), зниження на 33,6%. Отримали щеплення по безумовному курсу 26 чоловік ( 22,4%).

З 2008року розпочаті централізовані поставки антирабічної вакцини за кошти державного бюджету.

В рамках міської програми в закладі міська лікарня проводиться профілактична робота по « Боротьбі зі сказом », для виконання якої в 2010 році були витрачені кощти в сумі 17100,0 грн на закупівлю імуноглобуліну і антирабічної вакцини КоКАВ.

На 2011 рік на дану програму затверджені кошторисом кошти в сумі 15500,0 грн.

Станом на 10.06.11р. міською лікарнею за кошти місцевого бюджету закуплено 75 мл антирабічного імуноглобуліну на суму  5874,65 грн. В даний час ситуація із забезпеченістю антирабічними препаратами дещо стабілізувалась. Залишок антирабічного  імуноглобуліну – 35 мл, вакцини КОКАВ - 84 комплектів.

На протязі 5-ти місяців  2011 року  міською лікарнею  закуплено 60 доз правцевого анатоксину на суму 87,72 грн. Поліклінікою „ Медичний центр ПМСД “ імунобіологічні препарати не закуповувались.

Забезпеченість  лікувально - профілактичних закладів холодильним обладнанням для зберігання імунобіологічних препаратів задовільна.          Лікувально - профілактичні заклади міста забезпечені термометрами для контролю температурного режиму в холодильниках для зберігання імунобіологічних препаратів, термометри повірені в медтехніці.

Перебоїв в електропостачанні в ЛПЗ, де зберігаються імунобіологічні препарати, не зафіксовано.

Забезпеченість імунобіологічними препаратами за рахунок централізованих поставок на протязі 5-ти місяців 2011р незадовільна . Поставки вакцини БЦЖ (виробник Данія) - 54,7% від річної потреби, вакцини  БЦЖ ( виробник вакцини - Росія ) – 0%; пентаксим – 12,9%, інфанрікс – 4,8%, АДП – 0%, АДП –м – 0%, ОПВ – 26,6%, Ніб – вакцина -5,2%, КПК – 36,9%, паротитна – 1,7%, краснушна – 59,7%, проти гепатиту В діти – 1,5%, проти гепатиту В дорослі – вакцина не поставлялась, правцевий анатоксин – 0%, КОКАВ – 0%.

В поліклініці « Медичний центр ПМСД » ( терапевтичне відділення ) через відсутність імунобіологічних препаратів є проблема виконання плану щеплень:

| Назва препарату | Кількість осіб, що підлягають щепленням згідно графіку | Виконано | Не виконано, у зв’язку з відсутністю вакцини |
| --- | --- | --- | --- |
| АДПм | 2255 | 285 | 1970 |
| Адм | 83 | 0 | 83 |
| АП | 214 | 6 | 208 |
| Всього | 2552 | 291 | 2261 |

Вакцина відсутня :      АДПм з 25.05.2011 р

АП      з 18.02.2011 р.

Адм. З 25.05.2010 р.

Ведеться постійний моніторинг  відсутності імунобіологічних препаратів:

| № | Назва вакцини | Дата відсутності вакцини |
| --- | --- | --- |
| 1 | Імовакс поліо | 02.03.2010 |
| 2 | Для профілактики Гепатиту В | 04.01.2011 |
| 3 | БЦЖ ( для RV ) | 27.01.2011 |
| 4 | Інфанрікс | 28.01.2011 |
| 5 | Пентаксім | 22.02.2011 |
| 6 | Для профілактики Краснухи | 02.03.2011 |
| 7 | Для профілактики Епідпаротиту | 23.03.2011 |
| 8 | Хіберікс | 21.04.2011 |
| 9 | Пріорікс | 26.04.2011 |
| 10 | Для профілактики Поліомієліту (per os ) | 25.05.2011 |

Оперативна інформація по чисельності та датам отримання імунобіологічних препаратів:

| № | Назва вакцини | Дата отримання | Кількість доз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інфанрікс | 21.01.2011 | 90 |
| 2 | Пентаксім | 21.01.2011 | 170 |
| 3 | Пентаксім | 07.02.2011 | 73 |
| 4 | Для профілактики Поліомієліту(per os) | 21.01.2011 | 1040 |
| 5 | Хіберікс | 22.02.2011 | 50 |
| 6 | Хіберікс | 09.03.2011 | 31 |
| 7 | Хіберікс | 17.03.2011 | 50 |
| 8 | Пріорікс | 14.01.2011 | 380 |
| 9 | Для профілактики Краснухи | 21.01.2011 | 200 |
| 10 | Для профілактики Епідпаратиту | 17.03.2011 | 7 |
| 11 | БЦЖ | 21.01.2011 | 100 |
| 12 | БЦЖ | 11.04.2011 | 200 |
| 13 | БЦЖ - М | 09.03.2011 | 100 |

Через нестабільність поставок вакцин медичні працівники міста пропонують батькам для забезпечення дотримання календарю щеплень придбати їх за свої кошти в між лікарняній аптеці №286

За 5 місяців 2011 року погодились придбати імунологічні препарати 39 батьків:

| № | Назва вакцини | Кількість щеплень |
| --- | --- | --- |
| 1 | Інфанрікс | 14 |
| 2 | Інфанрікс ІПВ | 4 |
| 3 | Інфанрікс гекса | 20 |
| 4 | КПК | 1 |
| Всього щеплень |  | 39 |

Орган управління міської галузі охорони здоров’я та міської СЕС неодноразово звертались до вищестоящих інстанцій, щодо ситуації яка склалась із централізованими поставками імунобіологічних препаратів. Відповідь єдина – треба чекати, не завершилась процедура тендерних закупівель.

Беручи вищевикладену інформацію по виконанню міської програми

« Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2010 –     2015 роки » в м. Комсомольську слід :

1.Продовжити фінансування міської програми імунопрофілактики та вирішити питання закупівлі правцевого анатоксину для термінової профілактики правцю; закупівлі антирабічного імуноглобуліну, закупівлі вакцини проти гепатиту В для дорослого населення; туляремійної вакцини для щеплень групи ризику, вакцини протигрипозної та інших імунобіологічних препаратів  для щеплень за епідемічними показами.

2. Розглянути питання  про виділення коштів з місцевого бюджету для закупівлі вакцини для планових щеплень дітей.

3 Через засоби масової інформації проводити санітарно – освітню роботу  по профілактиці керованих інфекцій , в тому числі  проводити роз’яснювальну   роботу серед населення про необхідність проведення щеплень проти пандемічного грипу.

Начальник  управління                                                             Ю.В. Ковпак

Волик А.В. – 75669

Ковпак А.В. - 75029