КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

##### Р І Ш Е Н Н Я

###### Від 27.09.2011 р.		                                            № 652

Про стан підготовки житлово-

комунальних підприємств міста

до початку опалювального сезону

2011 – 2012 років

На виконання власних повноважень, зазначених в п.п.1 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України № 620/378 від 10.12.2008р., заслухавши інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2010-2011 років, виконавчий комітет Комсомольської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста до початку опалювального сезону 2011-2012 років взяти до відома (додається).

- Зняти з контролю рішення виконкому від 24.05.2011 року № 458 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2010-2011 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду» у зв’язку з його виконанням.

Міський голова				(підписано)			   С.А.Супрун

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан підготовки житлово-комунальних підприємств міста

до початку опалювального сезону 2011 – 2012 років

Рішенням виконавчого комітету Комсомольської міської ради від 24.05.2011 року № 458 «Про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2010-2011 років та  завдання по їх підготовці до наступного опалювального періоду», було затверджено заходи по підготовці житлово-комунальних господарств міста до роботи в опалювальний сезон 2011-2012 років.

Станом на 20.09.2011р. житлово-експлуатаційними підприємствами міста, відповідно до намічених заходів, підготовлено до початку опалювального сезону 2011-2012 років, із затвердженням державним інспектором по Полтавській області паспортів готовності, 212 житлових будинків комунальної власності міста.

Виконано робіт, пов’язаних з підготовкою до зимового періоду, по поточному ремонту житлового фонду на загальну суму 1314,4 тис. грн. в порівняні із запланованими коштами в сумі 1416,5 тис. грн. Загалом роботи по поточному ремонту житлового фонду міста, які заплановано виконати до опалювального сезону, станом на 20.09.2011 року, виконано на 93%.

В цілому слід відмітити велику роль керівництва міста, депутатів міської ради в підготовці об’єктів житлово-комунального господарства міста до опалювального сезону 2011-2012р. в частині, яка стосується нагального вирішення пересування коштів на фінансування нагальних робіт по   капітальному ремонту житлового фонду.

Станом на 20.09.2011р. виконані роботи по капітальному ремонту на загальну суму 2362,1 тис. грн., що становить 53% від запланованого обсягу робіт. В зв’язку з набранням чинності закону «Про регулювання містобудівної діяльності» виникла потреба в проведенні інвестиційної експертизи кошторисної документації на виконання капітальних ремонтів житлового фонду. В зв’язку з чим терміни початку виконання робіт були пересунуті на пізніші строки. По капітальному ремонту покрівлі та ремонту трубопроводів житлових будинків пройти експертизу не вдається зовсім. Передбачена в кошторисах вартість матеріалів перевищує регіональні ціни зареєстровані в Мінекономіки.  На цей час регіональна ціна по Полтавській обл. на руберойд, згідно класифікатора Мінекономіки, становить 4,9грн., а в кошторисній документації руберойд виробництва ТОВ «ТехноНІКОЛЬ»,  який використовується при капітальному ремонту покрівлі в нашому місті з 2007 року, а його аналоги з 2001 року, коштує 27,9грн. Подібна ситуація стосується і  капітального ремонту, з застосуванням пластикових труб, внутрішньобудинкових мереж опалення, холодного і гарячого водопостачання. Регіональна ціна взагалі на цей матеріал не визначена. Використання цих труб в нашому місті є необхідністю у зв’язку з виходом з ладу діючих трубопроводів через з виникненням залізо карбонатних відкладень на їх внутрішній поверхні.

Підготовлені до початку опалювального сезону 2011-2012р.р. 18 житлових будинків ОСББ міста та 2 гуртожитки відомчого підпорядкування (ВАТ «Полтавський ГЗК»).

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету будуть виконані роботи по реконструкції житлового фонду:

- реконструкція 5 – ти індивідуальних теплових пунктів на суму 215,0 тис. грн. (до 25.10.2010р. із врахуванням додаткових 2 ІТП).

Велика заслуга в безперебійній подачі теплоносія в опалювальний період року залежить не тільки від житлово-експлуатаційних підприємств міста, а й від виробника теплової енергії - КВП «Комсомольськтеплоенерго», працівники якого плідно попрацювали в між опалювальний період року, якісно підготувавши свої теплові мережі та обладнання котельних і теплових пунктів до роботи  в опалювальний період року.

Станом на 20.09.2011р. КВП «Комсомольськтеплоенерго» виконало роботи по підготовці до опалювального сезону робіт на 97% від запланованих, за рахунок власних коштів. Підготовлені до опалювального періоду року:

- 3 котельні – 100%;

- теплові мережі – 50,85 км – 100%;

- теплові мережі (0,325км мереж замінено) – 100%.

Для згідно вимог нормативних документів придбано обладнання та матеріалів на суму 173,7 тис. грн.

Негативи через відсутність обігових коштів у поточному році не створено аварійний запас матеріалів для усунення аварійних ситуацій в зимовий період. Станом на 19.09.2011р. заборгованість підприємства за природний газ перед газопостачальниками утворилась в розмірі 9797,1тис.грн., в тім як заборгованість споживачів перед „КТЕ” за використану теплову енергію склала 10896.1тис.грн., з них:

- населення – 10285.1тис.грн.

- пільги – 108.2 тис.грн.

- субсидії 49.4тис.грн.

- державний бюджет –238.9тис.грн.

- інші споживачі – 214.5 тис.грн.

Через такий фінансовий стан на підприємстві відсутні  кошти не тільки на придбання матеріалів для впровадження інвестиційних проектів, але й навіть немає коштів на видачу заробітної плати робітникам.

За дефіцитом обігових коштів підприємство вимушене оформити кредит в розмірі 1074,3тис.грн. станом на 23.09.2011р. для видачі заробітної плати працівникам та оплати за холодну воду ВУВКГ.

Через недостатнє фінансування із місцевого та державного бюджетів та відсутність обігових коштів підприємство не впровадило заплановані планами капітального ремонту та реконструкції інвестиційні проекти:

Станом на 20.09.2010р. комунальне підприємство Водопровідно-каналізаційного господарства освоєно коштів в сумі 572,809тис. грн., що складає 72% від запланованого.

Через відсутність обігових коштів не вирішується в повному обсязі ремонт покрівель на дільницях підприємства, ремонт аварійних ділянок труб реагентного господарства  та запірної арматури.

Комунальне підприємство «СпецЕКО» станом на 20.09.2011р. підготовило до початку осінньо-зимового періоду спеціалізовану техніку в кількості 10 одиниць (99%), сіль для посипання вулиць під час ожеледиці буде закупатись у жовтні – листопаді поточного року.

Протягом між опалювального періоду року виконаний ямковий ремонт всіх вулиць міста площею 1200м2 на загальну суму 181,5 тис. грн. та поточний ремонт внутрішньо квартальних проїздів в обсязі 2540м2 на загальну суму 368,3тис.грн. Додатково за рахунок державного фінансування виконано капітальний ремонт ділянки вулиці Горького.

Загалом житлово-комунальні підприємства міста забезпечили необхідний рівень підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, споруд і об’єктів  до роботи. в опалювальний період 2011-2012р.р., незважаючи на об’єктивні часом і суб’єктивні труднощі.

Виконання заходів по підготовці житлово-експлуатаційних і комунальних підприємств  міста до роботи в опалювальний період 2011-2012 років

| № п/п | Найменування заходу | Одиниця виміру |  | Обсяг робіт |  | Вартість тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| Житлово-експлуатаційні підприємства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промивання систем опалення | будинків | 58 |  | 57 | 49,5 | 50,61 |
| 2. | Поточний ремонт покрівель із руберойду | буд./м2 | 58/1765 |  | 59/1380 | 104,5 | 104,49 |
| 3. | Заміна труб | буд./п.м. | 115/3443 |  | 115/3059 | 285,4 | 202,3 |
| 4. | Ревізія запірної арматури, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодного водопостачання | буд/шт. | 202/3445 |  | 212/6445 | 75,7 | 75,5 |
|  | - гарячого водопостачання | буд./шт. | 202/4413 |  | 212/4413 | 98,5 | 98,1 |
|  | - опалення | буд./шт. | 202/8385 |  | 212/8455 | 242,9 | 223,4 |
|  | - заміна вентилів, засувок | шт. | 1014 |  | 758 | 95,1 | 79,3 |
| 5. | Загально-будівельні роботи, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт вимощень | м2 | 575 |  | 272 | 51,8 | 25,5 |
|  | - ремонт цоколів | м2 | 481 |  | 515 | 21,6 | 17,3 |
| 6. | Закриття елеваторних вузлів | шт. | 246 |  | 246 | 15,3 | 15,3 |
| 7. | Утеплення житлових будинків, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт дверей | шт. | 270 |  | 96 | 22,9 | 12,6 |
|  | - скління вікон | м2 | 266 |  | 103,4 | 15,4 | 7,8 |
| 8. | Поточний ремонт покрівель із шиферу | м2 | 20 |  | 20 | 0,8 | 0,8 |
| 9. | Поточний ремонт козирків | шт. | 32 |  | 39 | 10,3 | 8,5 |
| 10. | Поточний ремонт балконних плит | буд./шт. | 3/5 |  | 1/1 | 5,0 | 1 |
| 11. | Завезення матеріалу для посипання | м3 | 179 |  | 36 | 6,4 | 1,7 |
| 12. | Ізоляція трубопроводів | п.м. | 1560 |  | 50 | 24,6 | 3,1 |
| 13. | Інші роботи (ремонт виходів на покрівлі, фарбування газопроводів, проведення оглядів, регулювання систем тепло, - водопостачання, тощо) | тис. грн. | - |  |  | 290,8 | 387,1 |
|  | Всього: | тис. грн. | 212буд |  |  | 1416,5 | 1314,4 |
| КВП «Комсомольськтеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ I. Капітальний ремонт котельного обладнання і теплових мереж за рахунок відрахувань від амортизації |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж мережених насосів типу Д 1250-125 в котельні по вул. Енергетиків,31 | шт. |  | 2 | 2 | 100,0 | 106,7 |
| 2. | Розробка та експертиза проекту по об’єкту «Будівництво ЦТП 6-го мікрорайону» | шт. |  | 1 | Виконано за рахунок міського бюджету | 95,0 | Виконано за рахунок міського бюджету |
| 3. | Монтаж та автоматизація підмішую чого насосу типу К 100-8-160 на ЦТП 5,12 мікрорайонів | шт. |  | 2 | 1 | 60,0 | 21,489 |
| 4. | Заміна окремих ділянок трубопроводів опалення та гарячого водопостачання | км |  | - | 0,336 | 231,0 | 79,557 |
| 5. | Капітальний ремонт дорожнього покриття після ремонту теплових мереж | м2 |  | По факту | 85,9 | 40,0 | 20,41 |
| 6. | Капітальний ремонт дахів промислових будівель | м2 |  | - | Придбано матеріали | 10,0 | 4,905 |
| 7. | Ремонт автотранспорту | од. |  | - | 1 | 50,0 | 4,45 |
| 8. | Теплова ізоляція сегментами із полімерного волокна трубопроводів в теплових камерах |  |  | По факту | Виконуватись не беде за відсутнітю обігових коштів | 50,0 | Виконуватись не беде за відсутнітю обігових коштів |
| 9. | Ремонт електрообладнання кран-балки | од. |  |  | 1 | 3,0 | 1,258 |
|  | Всього по розділу I: | тис. грн. |  |  |  | 639,0 | 238,769 |
|  | Розділ II. Інвестиційні проекти, направлені на енергозбереження та які фінансуються за рахунок бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція системи теплопостачання від котельні по вул. Енергетиків, 31 | од. |  | - | Не виконано через відсутнє фінансування | 2240,0 | Не виконано через відсутнє фінансування |
| 2. | Будівництво ЦТП 6-го мікрорайону з реконструкцією трубопроводів гарячого водопостачання ділянки теплової мережі від ТК 49 до ТК 38А | од. |  | - | частково | 1144,0 | 396,69 |
| 3. | Реконструкція ЦТП 15-го мікрорайону з метою використання дерево відходів в якості палива для виробництва гарячої води | од. |  | - | Частково через відсутність державного фінансування | 3000,0 | 104,72 |
| 4. | Заміна трубопроводів гарячого водопостачання з застосуванням труб із термостабілізованого поліетилену РЕ-RТ | од. |  |  | Невиконано через відсутність коштів | 550,0 | 0 |
|  | Всього по розділу II: | тис. грн. |  |  |  | 1714,0 | 501,41 |
|  | Всього по розділам I, II: | тис. грн. |  |  |  | 6934,0 | 740,179 |
| Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Берегова насосна станція |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія нагнетуючих засувок Ду-400 мм | шт. |  | 4 | 4 | 2,8 | 3,2 |
|  | - заміна засувки Ду-200 мм на насосі №5 | шт. |  | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 |
|  | - промивка і хлорування 2-х водоводів | шт. |  | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 |
| 2. | Відстійники |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт температурного шву секції №4 | шт. |  | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 |
|  | - ревізія і ремонт затворів Ду-200, Ду-400 | шт. |  | 10 | 10 | 8,0 | 8,0 |
|  | - ремонт і заміна огородження площадок, металоконструкцій змішувачів № 1, 2 | шт. |  | 1 |  | 20,0 | 10,26 |
|  | - ремонт покрівлі вихрових змішувачів | м2 |  | 108 | - | 2,4 | - |
| 3. | Хлораторна |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія хлораторних установок, запірної арматури | шт. |  | 8 | 8 | 6,0 | 6,0 |
|  | - ремонт покрівлі | м2 |  | 90 | - | 2,0 | - |
| 4. | Реагентне господарство |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання баків | шт. |  | 4 | 4 | 3,0 | 3,0 |
|  | - повна заміна напорних ліній та запірної арматури дозаторних насосів | шт. |  |  |  | 15,0 | 5,0 |
|  | - ревізія насосів-дозаторів | шт. |  | 2 | 2 | 1,2 | 1,2 |
|  | - придбання, монтаж, встановлення перекачуючого насосу типу «Х» | шт. |  | 1 | 1 | 9,6 | 9,6 |
| 5. | Станція обеззалізнення |  |  |  |  |  |  |
|  | - ревізія засувок, запірної арматури | шт. |  | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 |
|  | - зовнішній ремонт стін ванн фільтрів (1-8) | м2 |  | 200 | 200 | 2,2 | 2,2 |
|  | - зняття відпрацьованого шару фільтруючого матеріалу фільтрів №1-8 (товщина шару 2-3 см) | м3 |  | 8,0 | 8 | 2,0 | 2,0 |
|  | - ремонт фасаду блоків швидких фільтрів | м2 |  |  |  | 6,0 | 3,0 |
| 6. | Машинний зал насосної станції 2-го водопідйомну |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі насосної станції | м2 |  | 450 | - | 17,5 | - |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. |  | 4 | 4 | 0,8 | 0,8 |
|  | - промивка трубопроводів від 2-го водопідйомну до РЧВ 3-го водопідйомну | шт. |  | 4 | 4 | 4,0 | 4,0 |
| 7. | Котельня |  |  |  |  |  |  |
|  | - придбання вугілля марки АС | тн. |  | 420 | 278,52 | 368,0 | 340,92 |
|  | - ревізія димососів і вентиляторів | шт. |  | 6 | 6 | 1,5 | 1,5 |
|  | - білування, фарбування приміщень котельні | шт. |  | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
|  | - ревізія запірної арматури | шт. |  | 30 | 30 | 2,0 | 2,0 |
|  | - чистка димоходів | п.м. |  | 30 | 30 | 1,5 | 1,5 |
|  | - ревізія насосів К 50/80 | шт. |  | 2 | 2 | 1,0 | 1,0 |
|  | - часткова заміна колосників | шт. |  | 8 | 8 | 2,4 | 2,4 |
|  | - встановлення, обв’язка фільтра грубого очищення | шт. |  | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 |
|  | - ізоляція теплотраси | м.п. |  | 80 | - | 0,2 | - |
| 8. | Резервуари |  |  |  |  |  |  |
|  | - промивання РЧВ V-7000м3, №№ 1, 2 | шт. |  | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | - промивання резервуару промивних вод V-500м3 | шт. |  | 1 | 1 | 3,5 | 1,75 |
| 9. | Прохідна, градирня |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі прохідної і градирні | м2 |  | 250 | - | 12,5 | - |
|  | - скління і утеплення споруд водоочисної станції | м2 |  | 30 | 30 | 5,0 | 5,0 |
| 10. | ІІІ-й водопідйом |  |  |  |  |  |  |
|  | - чистка колодязів і камер на водопровідних мережах, ревізія запірної арматури | шт. |  | 65 | 55 | 19,5 | 16,5 |
|  | - промивання і опресування системи опалення насосної станції | п.м. |  | 145 | 125 | 1,2 | 1,0 |
|  | - промивання водопровідних мереж міста | км |  | 27 | 17 | 3,5 | 2,2 |
|  | - промивання РЧВ V-3000м3 | шт. |  | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 |
|  | - ремонт віконних рам насосній станції, скління | шт. |  | 8 | 8 | 10,6 | 10,6 |
|  | - заготівля матеріалу для посипання | м3 |  | 20 | - | 1,5 | - |
|  | - ремонт покрівлі на прохідній | м2 |  | 12 | - | 0,6 | - |
| 11. | Дільниця міських мереж і насосних станцій цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт горловини колодязів і плит перекриття | шт. |  | 5 | 8 | 1,5 | 2,4 |
|  | - промивання системи опалення КНС №№1-Б, 8, 9 | шт. |  | 3 | - | 1,8 | - |
|  | - чистка від коренів і грязі каналізаційних колодязів і промивання каналізаційних мереж | шт. |  | 2300 | 627 | 10,0 | 2,73 |
|  | - обладнання обігріву будки автомобіля для перевезення працівників в зимовий час | шт. |  | 1 | - | 3,0 | - |
|  | - ревізія запірної арматури системи опалення і холодного водопостачання КНС № 1-«Б», 8 ,9 Ду-50мм, 32 мм, 25мм, 20 мм, 15 мм | шт. |  | 41 | 37 | 2,2 | 2,0 |
|  | - ремонт вимощень на КНС-14, 1-Б, АБК | м2 |  | 77 | 55 | 5,6 | 4,0 |
|  | - ремонт покрівлі побутового вагончика на КНС №1-Б | м2 |  | 48 | - | 7,8 | - |
| 12. | Очисні споруди цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі споруд: хлораторної, гаражу та біофільтрів | м2 |  | 508 | - | 28,9 | - |
|  | - ремонт віконних рам в насосній станції, спорудах б/ф та електрообладнання | шт. |  | 3 | 3 | 0,8 | 0,8 |
|  | - часткове скління вікон | м2 |  | 30 | 30 | 1,2 | 1,2 |
|  | - ремонт вимощення навколо окислювачив | м2 |  | 30 | 19 | 2,5 | 1,58 |
| 13. | Автотранспортний цех |  |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до переведення на зимові умови транспортних механізмів: автомобілі-20шт, трактори-6шт, екскаватори-3шт, компресори-1шт, автонавантажувач «Рекорд»-1шт, дизель-електростанція-1шт. | од. |  | 24 | 4 | 4,25 | 0,5 |
|  | - технічне обслуговування і ремонт трубопроводу для підігріву та подачі гарячої води на стоянки для автомобілів | п.м. |  | 45 | - | 2,2 | - |
|  | - очистка септика від осаду та мулу | шт. |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |
|  | - ремонт воріт боксу № 6 | шт. |  | 1 | - | 0,8 | - |
|  | - заготовка матеріалу для посипання | м3 |  | 44 | - | 2,0 | - |
|  | - утеплення некондиційного будинку із заміною 3-х вікон | шт. |  | 3 | 1 | 20,0 | 4,5 |
| 14. | Ремонтна група |  |  |  |  |  |  |
|  | - підготовка до експлуатації в зимових умовах техніки: насосні і зварювальні агрегати | од. |  | 6 | 6 | 2,8 | 2,8 |
|  | - ревізія запірної арматури, промивання системи опалення в механічній майстерні | шт. п.м. |  | 12 20 | - | 2,5 | - |
|  | - скління споруд механічної майстерні, утеплення воріт і дверей | м2 |  | 12 | - | 2,2 | - |
|  | - створення резерву насосного обладнання і запасних частин на насосних станціях | од. |  | 3 | 2 | 6,0 | 4,0 |
| 15. | Майстерня по ремонту теплових мереж |  |  |  |  |  |  |
|  | - частковий ремонт покрівлі споруди | м2 |  | 615 | 639,8 | 100,0 | 55,469 |
|  | - ревізія запірної арматури в системі опалення і гарячого водопостачання споруди | шт. |  | 10 | - | 1,2 | - |
|  | - промивання системи опалення в споруді | п/м |  | 200 | - | 1,2 | - |
|  | - заміна віконних блоків в кабінетах | шт. |  | 4 | 4 | 12,5 | 17,96 |
|  | - ремонт вікон | шт. |  | 6 | - | 1,5 | - |
|  | - частковий ремонт покрівлі будівлі | м2 |  | 615 | - | 100,0 | - |
| 16. | КІП і А |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт та утеплення вікон в приміщенні водомірної служби | шт. |  | 3 | - | 0,8 | - |
| 17. | Енергетична служба водопостачання |  |  |  |  |  |  |
|  | - утеплення дверей та інші роботи | шт. |  | 1 | - | 3,0 | - |
|  | - відведення конденсату на ПНС по вул. Добровольського, 28; Леніна, 24,36 | - |  | - | - | По факту | - |
| 18. | Енергетична служба цеху каналізації |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт покрівлі та огородження сіткою рабіцею на ТП-11 (очисні споруди) | м2 м.п. |  | 75 34 | - | 12,2 0,5 | 0,19 |
|  | - придбання та встановлення тепло вентилятора на КНС 10,16 | шт. |  | 2 | - | 1,0 | - |
|  | - виготовлення на КНС-17 навіс над щитом керування насосами | шт. |  | 1 | - | 2,0 | - |
|  | Всього: | тис. грн. |  |  |  | 802,05 | 572,809 |
| Комунальне підприємство «СпецЕко» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка спеціалізованої техніки, всього | од. |  | 11 |  |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - трактор Т-40 | од. |  | 3 | 3 | 11,0 | 10,0 |
|  | - трактор МТЗ-80 | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - трактор МТЗ-82 | од. |  | 2 | 2 |  |  |
|  | - екскаватор ЄО-2101 | од. |  | 2 | 1 |  |  |
|  | - автогрейдер | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - автомобіль ЗІЛ-431412 | од. |  | 1 | 1 |  |  |
|  | - автомобіль МАЗ | од. |  | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Заготівля матеріалу для посипання, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  | - сіль | тн. |  | 68 | - | 25,0 | - |
|  | - пісок | тн. |  | 800 | 300 | 5,0 | 9,7 |
|  | Всього: |  |  |  |  | 41,0 |  |
|  | Всього по заходам: | тис. грн. |  |  |  | 9193,55 |  |

Начальник управління ЖКГ							П.Б. Василюк