Управління по інвестиція та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішенням комітету з конкурсних торгів |
|  | від 17.07.2015р. № 10 |
|  | Голова комітету з конкурсних торгів |
|  | _______________ О.М.Кравченко |

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Процедура закупівлі -  відкриті торги

Найменування предмета закупівлі:

«РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ДЛЯ ЗБОРУ ПОБУДОВИХ ВІДХОДІВ м.КОМСОМОЛЬСЬКА»

м. КОМСОМОЛЬСЬК – 2015

ЗМІСТ

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції

конкурсних торгів

7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура  надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних

торгів

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи  неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

9. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції

конкурсних торгів

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої

ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до  договору  про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додаток 1. ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Додаток 2.Технічне завдання на закупівлю робіт «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська »

Додаток 3. Перелік  документів, що має надати Учасник на виконання вимог ст.17 Закону

Додаток 4. Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю робіт

Додаток 5. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів

| І. Загальні положення |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів |  | Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197-VІI (із змінами) (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2. Інформація про замовника торгів: |  |  |
| повне найменування |  | Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області |
| місцезнаходження |  | вул. Миру, 24, м. Комсомольськ, Полтавська область, 39800 |
| посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками |  | Романченко Лілія Валеріївна – провідний спеціаліст відділу обліку та звітності , вул. Миру, 24, м. Комсомольськ, Полтавська область, 39800, кімн. 301, телефон/факс (05348) 3-06-98, E-mail: oks_ispolkom@i.ua |
| 3. Інформація про предмет закупівлі: |  |  |
| найменування предмета закупівлі |  | «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська » |
| вид предмета закупівлі |  | Роботи |
| місце, кількість, обсяг виконання робіт |  | м. Комсомольськ Полтавська обл. кількість та обсяг виконання робіт зазначені у технічному завдані на закупівлю робіт «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська» (Додаток 2 до документації конкурсних торгів) |
| строк виконання робіт |  | Протягом 2015-2016 років |
| 4. Процедура закупівлі |  | Відкриті торги |
| 5. Недискримінація учасників |  | Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. |
| 6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів |  | Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня. |
| 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів |  | Під час проведення процедур закупівель усі документи., що готуються замовником, викладаються українською мовою. Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, пропозиція конкурсних торгів учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Переклад (або справжність підпису перекладача) повинні бути засвідчені нотаріально. |
| ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів |  |  |
| 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів | Учасник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб -порталі Уповноваженого органу. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. Зазначена інформація оприлюднюється на веб- порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї документації конкурсних торгів. |  |
| 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів | У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь - яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб- порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. |  |
| ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів |  |  |
| 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами). | Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. На конверті повинно бути зазначено: - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання для фізичних осіб); - маркування: «Не відкривати до _____(зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)». Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі . Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не оформлений, не запечатаний та не промаркований відповідно до вимог документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття. Усі сторінки або аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі мають бути пронумеровані, та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю. Повноваження учасника-фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, підтверджуються поданням в складі пропозиції конкурсних торгів копії паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (копія картки платника податків). Пропозиція конкурсних торгів повинна мати пронумерований реєстр наданих документів. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено: - відмітка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом»; - дати засвідчення копії; - назви посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію,її ініціали та прізвище; - відбиток печатки*. Засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів, повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів. |  |
| 2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника | Пропозиція конкурсних торгів, що подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: - комерційної частини; - технічної частини. Комерційна частина повинна містити: форму пропозиції конкурсних торгів: «Пропозиція конкурсних торгів» наведена у Додатку № 1 до документації конкурсних торгів); документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у вигляді договірної ціни з додаванням документів, складених із урахуванням вимог наведених у пункті 3.6 Додатку 2 до документації конкурсних торгів. Технічна частина повинна містити: - документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; - у разі залучення до виконання послуг субпідрядника в обсязі не менше ніж 20% від вартості договору про закупівлю надати інформацію (повну найменування та місцезнаходження) суб’єкта господарювання, який залучається до виконання; - інші необхідні документи що вимагаються замовником згідно з цією документацією конкурсних торгів. Учасник несе відповідальність за одержання будь-яких документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. |  |
| 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається |  |
| 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів | Відсутні. |  |
| 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 6. Кваліфікаційні критерії до учасників | Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Пропозиція, яка є дійсною на коротший період, відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен надати наступні документи, які підтверджують його відповідність таким кваліфікаційним критеріям: 1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази: - надається довідка у довільній формі з переліком обладнання та матеріально – технічної бази , що перебувають на балансі учасника або орендовані учасником (зазначити) , які будуть залучені для виконання робіт та умов договору, у разі його укладання, за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). 2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: - надається довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід їх кількісний склад для виконання робіт та умов договору у разі його укладання за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). Якщо кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють замовника в тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами документації конкурсних торгів, така пропозиція конкурсних торгів відміняється. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки. Відповідно до ст.17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 3) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника; 7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо: 1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту; 3) учасник зареєстрований в офшорних зонах. Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає документальне підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхиленні його пропозиції конкурсних торгів, визначених статтею 17 Закону, відповідно до Додатку № 3 до документації конкурсних торгів. |  |
| 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у технічному завданні на закупівлю робіт «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська». Додаток № 2 до документації конкурсних торгів . |  |
| 8. Інформація про субпідрядника ( субпідрядників) | Учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю |  |
| 9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів | Окремі частини предмета закупівлі (лоти) не передбачені. Пропозиція конкурсних торгів подається щодо предмета закупівлі в цілому. |  |
| 10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагалось). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. |  |
| IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів |  |  |
| 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: |  |  |
| спосіб подання пропозицій конкурсних торгів | Особисто або поштою |  |
| місце подання пропозицій конкурсних торгів | Вул. Миру, 24, кімн. 301, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 |  |
| кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) | Дата: 03.09.2015 р. Час: 12 год. 00 хв. за Київським часом Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. |  |
| 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: |  |  |
| місце розкриття пропозицій конкурсних торгів | Вул. Миру, 24, кімн. 301, м. Комсомольськ, Полтавська обл., 39800 |  |
| дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів | Дата: 03.09.2015 р. Час: 13год. 00 хв. За Київським часом До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією, засвідченою належним чином, наказу про призначення, довіреністю. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами пропозиції конкурсних торгів, а пред’являються секретарю комітету з конкурсних торгів безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів . Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та підписується членами комітету з конкурсних торгів, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом Голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |  |
| V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця |  |  |
| 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію | Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів допускаються до оцінки. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. Відповідно до частини п’ятої статті 28 критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є: Ціна пропозиції конкурсних торгів. Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів буде здійснюватись за методикою наведеною у Додатку №5 до документації конкурсних торгів. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь - які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій, відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь - якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. За результатами розгляду і оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Загальний строк розгляду , оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. |  |
| 2. Виправлення арифметичних помилок | Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. У разі виявлення арифметичних помилок в пропозиції конкурсних торгів учасника, допущених ним в результаті арифметичних дій, замовник за письмовою згодою учасника виправляє їх у такому порядку: - при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; - при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється; - якщо результат додавання числових даних не відповідає вказаній сумі, то розглядатися буде вірно виконане складання. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. |  |
| 3. Інша інформація | Документація конкурсних торгів безоплатно надсилається або надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту або може бути безоплатно отримана кожною фізичною/ юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу. При цьому слід звернути увагу (!!!) на наступне: згідно частини першої ст.23 Закону роз’яснення надаються всім особам, які отримали від замовника документацію конкурсних торгів, тому радимо Учасникам письмово підтверджувати намір взяти участь у процедурі закупівлі, та надіслати Замовнику лист-запит на отримання документації конкурсних торгів з підтвердженням, що документація конкурсних торгів безоплатно отримана на веб-порталі Уповноваженого органу. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому. Відсутність документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників, які отримали цю документацію конкурсних торгів у встановленому порядку, означає, що Учасники цих торгів, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги Замовника. У разі виникнення в Учасників запитань, що не висвітлені у цій документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів Замовника при їх обговоренні та вирішенні з Учасниками керується Законом. Інші документи, які необхідно надати учаснику конкурсних торгів: 1. Довідка, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб) за підписом уповноваженої особи скріплена печаткою (за наявності такої). 2. Належним чином засвідчені: - копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або про право сплати єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку) або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість або копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку); - копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб, для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності – за наявності); - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - копія паспорту (для фізичних осіб). 3. Довідку в довільній формі, яка містить інформацію (повне найменування та місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою (за наявності такої). Окремо виділити інформацію про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У разі незалучення субпідрядників у довідці повинно бути відображено інформацію, що учасник не буде залучати до надання послуг субпідрядників. 4. Лист про згоду зі сторони Учасника з істотними умовами, на виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту реконструкції за підписом уповноваженої особи, скріпленим печаткою (за наявності такої); 5.Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених документацією конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані; Подані учасником документи мають відповідати встановленим формам документів, які визначають відповідні нормативні акти (окрім довідок у довільній формі). Надання не чітко визначених документів, які містять не якісні копії тексту, печаток тощо, які нечітко видимі, надання недостовірних документів (інформації), не надання Учасником якого-небудь з документів відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів та додатках до неї, надання незасвідчених належним чином копій документів, визначених у цій документації конкурсних торгів та додатках до неї, або недотримання будь-яких інших вимог цієї документації конкурсних торгів є підставою для відхилення конкурсної пропозиції Учасника. У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати будь-який із документів, зазначених в цій інструкції, такий Учасник надає лист-пояснення в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою*, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених документів.. За достовірність наданих документів у складі пропозиції конкурсних торгів несе відповідальність Учасник. |  |
| 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів | Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у випадках передбачених ст. 29 Закону, а саме: 1) учасник: - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону |  |
| 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися | Замовник відміняє торги у разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; - скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. |  |
| VI. Укладання договору про закупівлю |  |  |
| 1. Терміни укладання договору | У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. |  |
| 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, умов Постанови КМУ від 01.08.2005р. №668 «Про затвердження загальних умов укладення договорів підряду в капітальному будівництву з урахуванням особливостей, визначених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю; Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю, при укладанні договору за результатами проведення торгів визначені Замовником відповідно до вимог стаття 40 Закону та Додатку №4 до документації конкурсних торгів. |  |
| 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю | У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув. |  |
| 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення виконання договору не вимагається |  |
|  | До цієї документації конкурсних торгів додається: - «Пропозиції конкурсних торгів» (Додаток № 1); - Технічне завдання на закупівлю робіт «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська» (Додаток 2) - Перелік документів, що має надати Учасник на виконання вимог ст. 17 Закону (Додаток № 3); - Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю робіт ( Додаток № 4). - Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів (Додаток № 5). |  |

Додаток № 1

до документації конкурсних торгів

{фірмовий бланк Учасника – у разі наявності}

# ПРОПОЗИЦІЯ  конкурсних  торгів

КОМУ:             Управлінню по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області

ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю  робіт  «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська».

УЧАСНИК:

Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб):

Юридична адреса:

Поштова адреса (місцезнаходження):

Керівництво: (ПІБ, посада):

Телефон, факс, електронна пошта:

Уповноважений представник Учасника на підписання документів:

Особа, уповноважена вести переговори щодо укладання договору (контракту) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон):

Вивчивши документацію конкурсних торгів на закупівлю, ми ______________________________,	                                                                                          (повне найменування Учасника)        надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю  робіт  «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська »  і згідно умов документації конкурсних торгів.

Погоджуємося виконати вимоги Замовника та укласти договір на умовах:

-  Вартість пропозиції конкурсних торгів  __________ (____________________________) гривень (обов’язково зазначити з ПДВ чи без ПДВ)

(сума цифрами   та прописом).

1. Ми зобов’язуємося у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів виконати роботи  на умовах, визначених в документації конкурсних торгів.

2. Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90  (дев’яносто ) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція конкурсних торгів буде залишатися обов’язковою для нас і може бути акцептована вами в будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

4. Ми повідомляємо про відсутність будь-яких підстав, передбачених статтею 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» , які спричинять відмову нам в участі у процедурі закупівлі.

5. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу  повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів і не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, та виконати усі умови договору. Невиконання цих зобов’язань вважати як відмову нами підписати договір, що надає право Замовнику застосувати ч.3  статті 31 Закону.

6. Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів та обсягів робіт, передбачених документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів учасника враховує усі податки, збори та інші витрати, пов’язані з виконанням робіт, передбачених документацією конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів ( договірна ціна) учасника на виконання робіт розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово -  комунального господарства України від 05.07.2013 №293.

Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту будівництва та поточних цін на них.

7. До того часу, поки не буде підписано договір, наша пропозиція конкурсних торгів з вашим письмовим акцептом будуть означати домовленість між нами про укладання договору.

Надаємо згоду на збір, обробку та оприлюднення  персональних даних

Дата: "___" ________________ 2015 року

________________________________________________________________________________

[Підпис]            [прізвище, ім'я та по батькові, посада уповноваженої особи Учасника,

завірені  печаткою (за наявністі)]

Додаток № 2

до документації конкурсних торгів

Технічне завдання на закупівлю робіт

«Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська»

- Характеристика об’єкта будівництва:

Техніко – економічні показники

| Найменування об’єкта будівництва, місце його розташування | «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська» |
| --- | --- |
| Вид будівництва | Реконструкція |
| Категорія складності об’єкта | ІІ категорія |
| Клас наслідків (відповідності) | СС1 |

2.Характер запланованих робіт:

Передбачається виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт  по об’єкту «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська», відповідно до вимог проектної документації, яку Замовник передає Учаснику після укладання договору про закупівлю.

3. Договірна ціна – тверда.

3.1. Договірна ціна означає суму,  за  яку Учасник передбачає виконати всі види робіт, зазначені в (технічній специфікації робіт ) наведеній у цьому додатку;

3.2. Договірна ціна повинна бути розрахована  відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово -  комунального господарства України від 05.07.2013 №293 ( далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

3.3. договірна ціна, за яку  Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально - технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень  по об’єкту замовлення, та поточних цін на них;

3.4. в договірній  ціні Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням  робіт, що виконуються субпідрядними організаціями;

3.5.В розрахунки  договірної ціни враховується :

- рівень заробітної плати на 1 робітника ( розряд  робіт - 3,8)  в режимі повної зайнятості становить 2500,00 грн.,

- усереднений показник розміру кошторисного прибутку = 2,96 грн./люд.-г;

- усереднений показник для визначення адміністративних витрат = 1,38 грн./люд.-г;

3.6. До ціни  пропозиції конкурсних торгів мають бути надані документи  відповідно до

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013:

- договірна ціна , в тому числі у електронному варіанті;

- пояснювальна записка;

- локальні кошториси ;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- відомості ресурсів.

3.7. договірну ціну слід визначати відповідно до вимог проектної документації щодо технології та порядку виконання будівельних робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці;

3.8. Вартість матеріальних ресурсів приймається підрядником за найменшою ціною, визначеною на підставі відповідно проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з врахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання;

3.9. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів,у складі прямих витрат Учасник визначає за ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельно - монтажних робіт, згідно ресурсних кошторисних норм та вартості машино-годин рекомендованого Мінрегіонбудом України.

3.10. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.

3.11. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних допусків, дозволів, ліцензій, сертифікатів, виконавчої технічної документації, підготовку об’єкта до експлуатації та самостійно несе  всі витрати на їх отримання;

3.12. до розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь - які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок власних коштів.

4. Технічна специфікація робіт

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-1 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | Е46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментiв | м3 | 27,66 |
| 2 | Е7-24-2 к-0,8 | Розбирання залізобетонної огорожі з панелей довжиною 3 м | 100м | 3,68 |
| 3 | Е27-20-1 | Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi | 100м | 2,32 |
| 4 | С331-1-1 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 100,88 |
|  |  | Роздiл 2. Майданчики |  |  |
|  |  | Тип 1 |  |  |
| 5 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 1,1585 |
| 6 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,4965 |
| 7 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 9,13 |
| 8 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,728 |
| 9 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,75 |
| 10 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 103,9 |
| 11 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 50 |
| 12 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 59,7 |
| 13 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 | 100шт | 9 |
| 14 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 200 |
| 15 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 700 |
|  |  | Локальний кошторис 2-1-2 |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменiв | 100м | 2,78 |
| 2 | Е27-44-1 | Нарiзування швiв у бетонi затвердiлому | 100м шва | 2,78 |
| 3 | РН18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттiв | 100м3 | 0,227 |
| 4 | Е27-18-4 | Розбирання асфальтобетонного покриття i основи | 100м3 | 0,05225 |
| 5 | С311-8-М | Перевезення сміття до 8 км | т | 71,506 |
|  |  | Роздiл 2. Майданчики |  |  |
|  |  | Тип 1 (3шт.) |  |  |
| 6 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,744 |
| 7 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з щебенево-пiщаних сумiшей сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,0744 |
| 8 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,0744 |
| 9 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,0408 |
| 10 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,6 |
| 11 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 60 |
| 12 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,24 |
| 13 | К589921- А00 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 24 |
| 14 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,06951 |
| 15 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,02979 |
| 16 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,3972 |
| 17 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0,5 | 100м3 | 0,043692 |
| 18 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручн | 100м3 | 0,0471 |
| 19 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 6,12 |
| 20 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 2,94576 |
| 21 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 3,582 |
| 22 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,54 |
| 23 | С1426-11783 варіант 2 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 12 |
| 24 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 42 |
|  |  | Тип 2 (9шт.) |  |  |
| 25 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,809 |
| 26 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-гравiйної сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,1809 |
| 27 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,1809 |
| 28 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,108 |
| 29 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 1,512 |
| 30 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 144 |
| 31 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,54 |
| 32 | К589921- А001 варіант 2 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 54 |
| 33 | ЕН22-8-1 к-0,98 | Укладання стальних водопровiдних труб, дiаметр труб 50 мм (футляр) | 1000м | 0,003 |
| 34 | С113-138 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 3 |
| 35 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,17874 |
| 36 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 1,1916 |
| 37 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,131076 |
| 38 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,1368 |
| 39 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 18,36 |
| 40 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 8,83728 |
| 41 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 10,746 |
| 42 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 1,62 |
| 43 | С1426-11783 варіант 2 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 36 |
| 44 | К589121- К441 варіант 2 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 126 |
|  |  | Тип 3 (37шт.) |  |  |
| 45 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 6,29 |
| 46 | ЕН22-8-1 к-0,98 | Укладання стальних водопровiдних труб, дiаметр труб 50 мм (футляр) | 1000м | 0,0045 |
| 47 | С113-138 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 4,5 |
| 48 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,629 |
| 49 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,629 |
| 50 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,37 |
| 51 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 5,4464 |
| 52 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 518 |
| 53 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 1,85 |
| 54 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 185 |
| 55 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,85729 |
| 56 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,36741 |
| 57 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 4,8988 |
| 58 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,538868 |
| 59 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,58201 |
| 60 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 75,48 |
| 61 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 36,33104 |
| 62 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 44,178 |
| 63 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 6,66 |
| 64 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 148 |
| 65 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 518 |
|  |  | Тип 4 (4шт.) |  |  |
| 66 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,912 |
| 67 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,0912 |
| 68 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,0912 |
| 69 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,0544 |
| 70 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,8 |
| 71 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 80 |
| 72 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,32 |
| 73 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 32 |
| 74 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,07944 |
| 75 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,02648 |
| 76 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,5296 |
| 77 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0,5 | 100м3 | 0,0628 |
| 78 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,06 |
| 79 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 8,16 |
| 80 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 3,92768 |
| 81 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 4,776 |
| 82 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,72 |
| 83 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 16 |
| 84 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 56 |
|  |  | Тип 5 (1шт.) |  |  |
| 85 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,284 |
| 86 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,0284 |
| 87 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключат | 1000м2 | -0,028 |
| 88 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,0154 |
| 89 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,24 |
| 90 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 24 |
| 91 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,1 |
| 92 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 10 |
| 93 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,02317 |
| 94 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,00993 |
| 95 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,1324 |
| 96 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,0157 |
| 97 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,01578 |
| 98 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 2,04 |
| 99 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 0,98192 |
| 100 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,194 |
| 101 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,18 |
| 102 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 4 |
| 103 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 14 |
|  |  | Тип 6 (1шт.) |  |  |
| 104 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,11102 |
| 105 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,011102 |
| 106 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключат | 1000м2 | -0,011102 |
| 107 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,0065 |
| 108 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,1 |
| 109 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 10 |
| 110 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,03 |
| 111 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 3 |
| 112 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,02317 |
| 113 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,00997 |
| 114 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,1324 |
| 115 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,014564 |
| 116 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,01542 |
| 117 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 2,04 |
| 118 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 0,98192 |
| 119 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,194 |
| 120 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,18 |
| 121 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 4 |
| 122 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 14 |
|  |  | Тип 7 (11шт.) |  |  |
| 123 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,76792 |
| 124 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,176792 |
| 125 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,17545 |
| 126 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,087725 |
| 127 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 1,54 |
| 128 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 154 |
| 129 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,55 |
| 130 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 55 |
| 131 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,25487 |
| 132 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,10967 |
| 133 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 1,4564 |
| 134 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,160204 |
| 135 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,17303 |
| 136 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 22,44 |
| 137 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 10,80112 |
| 138 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 13,134 |
| 139 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 | 100шт | 1,98 |
| 140 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 44 |
| 141 | К589121- К44 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 154 |
|  |  | Тип 8 (6 шт.) |  |  |
| 142 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,666 |
| 143 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,0666 |
| 144 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,0666 |
| 145 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,0333 |
| 146 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,6 |
| 147 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 60 |
| 148 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,18 |
| 149 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 18 |
| 150 | ЕН22-8-1 к-0,98 | Укладання стальних водопровiдних труб, дiаметр труб 50 мм (футляр) | 1000м | 0,0055 |
| 151 | С113-138 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 5,5 |
| 152 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,13902 |
| 153 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,0598 |
| 154 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,7944 |
| 155 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,087384 |
| 156 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,093 |
| 157 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 12,24 |
| 158 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 5,89152 |
| 159 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 7,164 |
| 160 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 1,08 |
| 161 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 24 |
| 162 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 84 |
|  |  | Тип 9 (1шт.) |  |  |
| 163 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,1856 |
| 164 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,01856 |
| 165 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,01856 |
| 166 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,00928 |
| 167 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,16 |
| 168 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 16 |
| 169 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,06 |
| 170 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 6 |
| 171 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,02317 |
| 172 | Е1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,00997 |
| 173 | Е8-3-2 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 0,1324 |
| 174 | ЕД6-51-3 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1 м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів стрічкових глибиною закладання до 1 м,ширина, м до 0, 5 | 100м3 | 0,014564 |
| 175 | ЕД6-68-1 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну | 100м3 | 0,0152 |
| 176 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 2,04 |
| 177 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамiчної стовпiв прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | м3 | 0,98192 |
| 178 | С1422-10984 | Цегла керамiчна лицьова одинарна повнотiла з гладкою лицьовою поверхнею, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 1,194 |
| 179 | Е7-53-11 | Установлення дрiбних конструкцiй [пiдвiконникiв, зливiв, парапетiв та iн.] масою до 0,5 т | 100шт | 0,18 |
| 180 | С1426-11783 | Плити на колону декоративнi, розмiр 390х390х65 мм | шт | 4 |
| 181 | К589121- К441 | Плити парапетні бтонні 250х370х60мм | шт | 14 |
|  |  | покриття Тип 10 |  |  |
| 182 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 м | 100м2 | 0,3 |
| 183 | Е27-21-1 | Улаштування одношарової основи i покриття з пiщано-щебневої сумiшi товщиною 12 см | 1000м2 | 0,03 |
| 184 | Е27-21-5 к -2 | На кожний 1 см змiни товщини шару до норм 27-21-1, 27-21-2, 27-21-3 додавати або виключати | 1000м2 | -0,03 |
| 185 | Е27-14-1 | Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару основи з пiску | 100м3 | 0,015 |
| 186 | Е27-57-1 | Улаштування бетонних плитних тротуарiв iз заповненням швiв цементним розчином | 100м2 | 0,32 |
| 187 | & К589921- А020-1 | Плити бетоннi тротуарнi 8К.8 розмiром 1000х1000х80 мм | шт | 32 |
| 188 | Е27-34-2 | Установлення бортових каменiв бетонних при iнших видах покриттiв | 100м | 0,06 |
| 189 | К589921- А001 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 6 |
|  |  | Відновлення асфальтобетонного покриття |  |  |
|  |  | покриття Тип 11 |  |  |
| 190 | РН18-12-7 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,44 |
| 191 | РН18-23-7 | Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-70 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | 1,44 |

1. Допоміжна  інформація  розміщена  за  адресою:

http://www.komsomolsk-rada.gov.ua/tend_info.html

Додаток № 3

до документації конкурсних торгів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ УЧАСНИК НА ВИКОНАННЯ ВИМОГ СТАТТІ 17 ЗАКОНУ

| № п/п | Документ, який має надати Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів | Підстава, на якій вимагається подання відповідного документу у складі пропозиції конкурсних торгів учасника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Письмове зобов’язання у довільній формі про те, що Учасник торгів не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі, 3 відбитком печатки (за наявності такої) та підписом уповноваженої особи. | Пункт 1 частини першої статті 17 Закону, а саме, - Замовник « має незаперечні докази того, що учасник або учасник попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі»; |
| 2. | 2.1. Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки або витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що містить в собі відомості про те, що службову(-их) (посадову(-их)) особу(осіб) Учасника, яку(-их) уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно з законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, наданої відповідним територіальним головним управлінням юстиції (Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі) у відповідності до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 (видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття) (для Учасників - юридичних осіб); 2.2. Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що містить в собі відомості про те, що Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, наданої відповідним територіальним головним управлінням юстиції (Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі) у відповідності до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 (видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття) (для Учасників – фізичних осіб); | Пункт 2 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення»; |
| 3. | Гарантійний лист учасника про те, що учасник торгів - суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). | Пункт 3 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «суб'єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)»; |
| 4. | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки (іншого документу), виданої Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ або управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (або іншими уповноваженими органами), про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (подається лише учасниками – фізичними особами). Така довідка повинна бути отримана станом не раніше як за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів ( для Учасників – фізичних осіб). | Пункт 4 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку»; |
| 5. | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки (іншого документу), виданої Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ або управліннями (відділами) інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (або іншими уповноваженими органами), про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Така довідка повинна бути отримана станом не раніше як за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (для Учасників - юридичних осіб). | Пункт 5 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку»; |
| 6. | Довідка у довільній формі (за підписом уповноваженої особи Учасника та з відбитком його печатки*) про те, що пропозиція конкурсних торгів подана Учасником процедури закупівлі, який не є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника. | Пункт 6 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника»; |
| 7 | Оригінал довідки або нотаріально завірена копія Витягу з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство , видана Міністерством юстиції України (відповідні структурні підрозділи Міністерства юстиції України, головні управління юстиції в областях, містах, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства), не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. | Пункт 7 частини першої статті 17 Закону, а саме, - «учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура». |
| 8. | Оригінал або нотаріально завірена копія довідки податкового органу про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) , яка має бути дійсна станом на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. | Пункт 1 частини другої статті 17 Закону, а саме, - «учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)»; |
| 9. | Копія Статуту (зі змінами – в разі наявності), засвідчена належним чином або іншого установчого документу (у випадку відсутності статуту). | Пункт 2 частини другої статті 17 Закону, а саме, - «учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту». |
| 10. | Довідка у довільній формі від учасника, яка містить інформацію про те, що учасник не зареєстрований (зареєстрований) в офшорних зонах , перелік яких , встановлений Кабінетом Міністрів України, з відбитком печатки (за наявності такої) та підписом уповноваженої особи. | Пункт 3 частини другої статті 17 Закону, а саме, - «учасник або учасник попередньої кваліфікації зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України». |

Додаток № 4

до документації конкурсних торгів

| Істотні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю робіт |  |
| --- | --- |
| 1.1 За результатами проведених відкритих торгів які відбулися _______________2015 року, згідно акцепту пропозиції конкурсних торгів № ___________ від ________________2015 року Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на свій страх і ризик власними і залученими силами та засобами виконати комплекс будівельно-монтажних робіт по реконструкції споруд для збору побутових відходів м. Комсомольська відповідно до проектної документації та умов Договору і здати в обумовлені строки завершені роботи Замовнику, усувати на протязі гарантійного строку експлуатації об’єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт. 1.2 Об’єкт реконструкції: «Реконструкція споруд для збору побутових відходів м.Комсомольська» . Адреса розташування об’єкта: м. Комсомольськ, 1.3 Склад та обсяги робіт за цим Договором, які передбачені проектною документацією, що доручаються до виконання Підряднику, визначені документацією конкурсних торгів Замовника та акцептованою пропозицією конкурсних торгів Підрядника можуть бути зменшені за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків з відповідним укладанням додаткової угоди. 1.4 Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації та не всупереч вимогам законодавства у сфері державних закупівель. 2.Строки виконання робіт (реконструкції об’єкта) 2.1 Сроки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт на 2015 рік, який Підрядник надасть на узгодження Замовнику після укладання договору протягом 1 дня після отримання дозвільної документації на право на виконання робіт. Строки виконання робіт у 2016 році будуть уточнюватися додатковими угодами. 2.2. Підрядник може забезпечити достроково завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику. 2.3. Строки виконання робіт реконструкції об’єкту можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: - виникнення обставин непереборної сили; - внесення змін до проектної документації; - дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами; - виникнення інших обставин що, можуть вплинути на строки виконання робіт, - з урахуванням положень пункту 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами). 2.5. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт (реконструкції об’єкта) із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, договірної ціни. 3. Договірна ціна 3.1 Договірна ціна робіт яка визначена відповідно до Державних стандартів України на основі кошторису (Додаток 1), що є невід’ємною частиною Договору, є твердою і складає _________ грн., у тому числі ПДВ – ____________ грн. (СУМА ПРОПИСОМ) у томі числі на 2015 рік _______________ грн., на 2016 рік ______________грн. 3.2 Договірна ціна робіт не уточнюється в процесі виконання робіт за винятком випадків, передбачених в пункті 5 статті 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами). 3.3 У разі появи обставин, що зумовлюють необхідність перевищення договірної ціни, Підрядник протягом 5 днів з дня появи цих обставин повідомить Замовника і приступить до виконання робіт лише після одержання відповідного дозволу на продовження робіт. 4.Ризики знищення або пошкодження об’єкта реконструкції та їх страхування 4.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта реконструкції до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов’язання, пов’язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов. 4.2 Повідомлення про пошкодження об’єкта реконструкції, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовником після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи після усунення пошкодження. 4.3 Страхування ризику знищення або пошкодження об’єкта реконструкції не передбачається умовами Договору. 5.Забезпечення робіт (реконструкції об’єкта) проектною документацією 5.1 Замовник забезпечує розробку, погодження з уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку експертизи робочої документації, її затвердження і передачу Підряднику в повному обсязі проектної документації в 1 примірнику. 5.2 Передача Замовником неналежно оформленої або некомплектної проектної документації прирівнюється до її не передачі. Підрядник не несе відповідальності за якість проектної документації, що подає Замовник. 5.3 До подачі пропозиції Підрядник перевіряє комплектність та відповідність установленим вимогам робочу документацію та визначає вартість виконання підрядних робіт. 5.4 При виявленні в ній прорахунків Підрядник письмово повідомляє про це Замовника і направляє свої пропозиції щодо внесення змін до проектної документації. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості). 5.5 Підрядник розробляє організаційно-технологічну документацію для виконання робіт. 5.6 Підрядник при закінченні реконструкції, розірванні і анулюванні договору 100% повертає проектну документацію Замовнику. Передача проектної документації третім особам не дозволяється. 6. Зміни проектної документації і обсягів робіт у ході реконструкції об’єкту 6.1 Рішення Замовника про зміни і доповнення робіт приймаються Підрядником до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також, якщо це потрібно, при перегляді строків виконання робіт і договірної ціни. Такий перегляд оформляється додатковою угодою. 6.2 У випадку, якщо зміни, що вносяться Замовником, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника на кресленнях або в журналі виконання робіт. 6.3 Зміна проектних рішень, виконання додаткових робіт за ініціативою Підрядника дозволяється лише при умові письмового дозволу Замовника. Якщо Підрядник порушив вимогу, складається акт, і роботи, виконані з порушенням, приводяться ним у відповідність з проектом за свій рахунок і в обумовлені строки. Виконані з ініціативи Підрядника додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені Замовником, якщо вони потрібні для реконструкції об’єкту, і Замовник офіційно визнав це. 7.Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами 7.1 100% замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника. Якість яких повинна відповідати вимогам діючих державних стандартів та технічних умов. 7.2.Ціна на придбані Підрядником матеріальні ресурси не повинна перевищувати рівень регіональних цін. При проведені взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт підтверджуватись завіреними копіями первинних облікових документів. 7.3. Підрядник під час визначення норм витрат матеріальних ресурсів керується затвердженими Мінрегіоном України ресурсними елементними кошторисними нормами на роботи (ДСТУ) з врахуванням змін та доповнень. 8.Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників 8.1 Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: мати ліцензію на виконання передбачених робіт, наявність дозволу на початок виконання робіт, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси , достатні для їх виконання. 8.2 Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за погодженням із Замовником за вибором Підрядника, письмово погодивши про залучення того чи іншого субпідрядника до початку виконання підрядних робіт. 8.3 Договір субпідряду укладається та виконуються з дотриманням вимог та умов, передбачених цим Договором з забезпеченням дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони, а також проведення відповідного їх інструктажу) та діючим законодавством України в галузі будівництва. 8.4 Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед субпідрядниками як Замовник. 8.5 Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду , а перед Замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками. 8.6 Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань. 8.7 Замовник і субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії , пов’язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Підрядником. 9.Залучення до виконання робіт робочої сили 9.1 Залучення до виконання робіт робочої сили в необхідній кількості та відповідної кваліфікації забезпечує Підрядник із дотриманням діючого законодавства. 9.2 Підрядник забезпечує дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо. 9.3 Підрядник відповідає за поведінку своїх працівників та працівників субпідрядників на будівельному майданчику, недопущення порушень ними громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни. 9.4 Замовник має право вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм безпеки тощо. 10.Організація виконання робіт 10.1 Підрядник виконує роботи у відповідності з проектною документацією та будівельними нормами і правилами, передбаченими чинним законодавством та даним Договором. 10.2 Підрядник забезпечить виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання (Додаток 2) Договору. 10.3 Підрядник зобов’язаний одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт і до початку виконання робіт по реконструкції об’єкту 1 примірник передати Замовнику. 10.4 Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення, санітарний стан та інше) будівельного майданчика, можливість доступу до нього замовника до прийняття повного закінченим реконструкцією об’єкту Замовником. 10.5 Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом 5 днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 5 днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь, щодо прийнятих рішень та намічених заходів. 10.6 Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування. 10.7 Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та Договором підряду, веде і передає Замовнику після завершення робіт документи про виконання Договору підряду. 10.8 Підрядник зобов’язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначенні строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника. 11. Ведення виконавчої документації 11.1 Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком і цим договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення. 11.2 Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт. Журнал ведеться по окремих спорудах і у ньому фіксуються дати початку і закінчення основних видів робіт, складання актів на приховані роботи, проведення випробувань матеріалів і перевірки якості робіт, причини затримок у виконанні робіт (відсутність ресурсів, механізмів, устаткування, робочої сили, погодні умови тощо), а також будь-яка інша інформація, що впливає на хід виконання робіт. 11.3 Замовник в будь-який час може ознайомитись з порядком ведення журналу, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься до журналу. 12.Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів 12.1 Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за : - відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт і матеріальних ресурсів проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам, у тому числі із залученням незалежних експертів; - участі в експертизах (перевірках, випробовуваннях) відповідності робіт і матеріалів, конструкцій, виробів – державним стандартам і технічним умовам; - проведення перевірок наявності у Підрядника документів ( дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання підрядних робіт; - перевірки ведення документації про виконання Договору підряду та виконання Підрядником вказівок і приписів авторського нагляду стосовно якості виконаних підрядних робіт і матеріальних ресурсів. При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт. 12.2 Підрядник зобов’язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах виявлені Замовником, відповідними державними органами, авторським наглядом в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів , та інформувати Замовника. 12.3 Підрядник завчасно і у письмовій формі інформує Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт за незалежних від нього обставин. Замовник зобов’язаний виконати необхідні заходи для усунення цих обставин. 12.4 Підрядник забезпечує Замовнику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт. 13.Фінансування робіт (реконструкції об’єкта) 13.1 Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду охорони навколишнього природного середовища міста в сумі ____________________. 13.2 Замовник має право уточнити обсяг і вартість робіт на поточний рік з урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт. Одночасно із уточненням фінансування Сторони вносять зміни в умови Договору про що укладається додаткова угода, з дотриманням діючого законодавства. 13.3 Замовник згідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (із змінами), перераховує Підряднику аванс в розмірі 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, узгодженого сторонами на поточний рік, для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів на об’єкт строком на 3 місяці. 13.4 Підрядник зобов’язаний в трьохмісячний термін використати одержаний аванс та надати інформацію про кількість і ціну придбаних ресурсів, а невикористані кошти повернути Замовнику. 13.5 Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України. 14.Проведення розрахунків за виконанні роботи 14.1 Розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів з реєстраційного рахунка Замовника на поточний рахунок Підрядника. 14.2. Розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює на підставі оформленого акту приймання виконаних будівельних робіт ( форма № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/ (форма № КБ-3), підписаного уповноваженими представниками сторін. 14.3 Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує акти приймання виконаних підрядних робіт ( форма № КБ-2в) і подає їх для підписання Замовнику до 20 числа звітного місяця. Замовник зобов’язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5 днів з дня одержання. 14.4 Оплата виконання робіт здійснюється протягом 20 днів з дня підписання документів Замовником при наявності фінансування об’єкту. 14.5 Замовник не несе відповідальності за дії третіх осіб, що унеможливлюють здійснення оплати за виконані роботи у визначений термін. 14.6 Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних Підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартості і проводиться безпосередньо Підрядником . 14.7 У разі виявлення невідповідності робіт, пред’явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті. 14.8 Вартість прямих витрат визначається на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, передбачених в договірній ціні. Розрахунок заробітної плати виконується на основі нормативних витрат та вартості людино-години, яка приймається на рівні – 2500 грн., який відповідає середньому розряду складності в будівництві в цілому - 3,8. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу будівельно - монтажних робіт, згідно ресурсних кошторисних норм та вартості машино-годин рекомендованого Мінрегіон України. Загальновиробничі витрати визначаються по розрахунку Підрядника згідно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 але, не повинні перевищувати усереднених показників, рекомендованих Мінрегіон України. Сума прибутку, що підлягає перерахуванню Підряднику, визначається за встановленим усередненим показником – 2,96 відповідно до додатку Е в ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. 14.9 При виявлені у розрахунках раніше оплачених форм № КБ-2в „ Акт приймання виконаних підрядних робіт ” і № КБ-3 „ Довідка про вартість виконаних підрядних робіт” доведених помилок та порушень діючого порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення помилок. 15.Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта реконструкції ) 15.1 Здавання-приймання робіт після 100% закінчення реконструкції об’єкту здійснюється Замовником по письмовому повідомленню Підрядника про готовність до передачі закінченого об’єкту. Передача закінченого реконструкції об’єкту Підрядником і приймання їх Замовником оформляється у відповідності до чинного законодавства. Перелік документів, що оформлюються при здаванні об’єкту в експлуатацію, повинен відповідати будівельним нормам і правилам на момент здачі об’єкту. 15.2 При виявленні в процесі здавання-приймання робіт недоліків, що не заважають освоєнню виробничих потужностей, акт здавання об’єкту в експлуатацію підписується, а на недоробки складається акт з визначенням строків їх усунення. Роботи над недоробками до їх повного усунення не оплачуються. 15.3 Якщо при здаванні-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт здавання об’єкту в експлуатацію і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням. Якщо усунення недоробок буде неможливим , або буде вимагати дуже великих витрат, за рішенням Замовника сторони визначають завдану шкоду і на її величину скорочується величина кінцевих платежів Підряднику. 15.4 Замовник не може без приймання використовувати окремі споруди і приміщення об’єкту для власних потреб. 15.5 Фінансування витрат на організацію приймання закінченого будівництва об’єкта покладається на Замовника, за винятком додаткових витрат, що виникли з вини Підрядника. 16. Гарантійні строки якості закінчених робіт(експлуатації об’єкта реконструкції) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів) 16.1 Підрядник гарантує якість закінчених підрядних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації об'єкта реконструкції становить 10 років від дня його прийняття Замовником. 16.2 Початком гарантійних строків вважається день підписання документу згідно діючого законодавства України, який підтверджує введення об’єкта в експлуатацію. 16.3 У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об’єкті реконструкції) недоліків (дефектів), Замовник протягом 5 днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 5 днів після складання. 16.4 Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника. 16.5 Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах на об'єкті реконструкції і змонтованих конструкціях протягом гарантійного строку, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок: - неналежної підготовки проектної документації; - природного зносу результату закінчених робіт на об'єкті реконструкції та змонтованих конструкцій; - неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій на об'єкті; - неналежного ремонту змонтованих конструкцій на об'єкті реконструкції, проведеного силами третіх осіб; - інших незалежних від Підрядника обставин. 17. Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань за Договором та порядок урегулювання спорів 17.1 Порушення зобов'язань за Договором підряду є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, Законом України „ Про Державний бюджет України на 2015р.” та інших діючих законодавчих актів України, що регулюють ці питання та цим Договором . 17.2 Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за Договором підряду, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом, чи управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язань. 17.3 Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за Договором і у таких сумах: - за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого об’єкта в експлуатацію) стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 відсотків вказаної вартості. - у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, контролюючими органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від вартості недоробок. 17.4 У разі порушення зобов'язань за Договором підряду можуть настати такі правові наслідки: припинення виконання зобов'язань за Договором підряду, або розірвання Договору ; зміна умов Договору; сплата неустойки (пені); відшкодування збитків та моральної шкоди. 17.5 Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятих рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати професійних експертів. 17.6 Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду. 17.7 У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. Обґрунтовані вимоги Заявника порушник зобов'язаний задовольнити. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду. 17.8 Якщо Підрядник при виконанні робіт виявляє прорахунки і упущення в проектній документації, матеріальних ресурсах, поставлених Замовником, або у його вказівках, що можуть негативно вплинути на хід, якість і строки реконструкції об’єкту, він інформує про це Замовника. Якщо після цього Замовник у письмовій формі дає вказівку продовжувати виконання робіт, підрядник не несе відповідальності за можливі наслідки того, про що він попереджував. Якщо підрядник не попередив Замовника про наявність перерахованих прорахунків і недоліків, які він повинен був виявити в силу своїх професійних обов’язків він несе відповідальність за їх наслідки. 17.9 За збитки, завдані третій особі, відповідає сторона, з вини якої вони мають місце. Якщо виявиться, що на законних підставах за такі збитки відповідають обидві сторони, вони несуть солідарну відповідальність. 17.10 Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення зобов’язань, якщо вони обумовлені діями іншої сторони або обставинами непереборної сили. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань з цих причин, повинна проінформувати іншу сторону не пізніше семиденного строку після їх появи. Несвоєчасність інформації позбавляє права посилатися на ці причини надалі. Поява обставин непереборної сили оформлюється сторонами двостороннім актом. 18.Внесення змін у Договір та його розірвання 18.1 Зміна або розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. 18.2 Сторона договору підряду, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір підряду чи розірвати його, надсилає відповідну пропозицію другій стороні. Сторона договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір підряду або розірвання його, у двадцятиденний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір підряду або розірвання його чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може звернутися до суду. Якщо судовим рішенням у Договір підряду внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду. 18.3 Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі: - прийняття рішення про припинення реконструкції, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва; - прийняття судом постанови про визначення Підрядника банкрутом. 18.4 Замовник має право розірвання Договору, якщо Підрядник за своєї вини: - не розпочав виконання робіт протягом 5 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання; - виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк; - допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договірній мети та не можуть бути усунені Підрядником. 18.5 Підрядник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Замовнику, у разі прийняття судом постанови про визнання Замовника банкрутом і зобов’язаний це зробити, якщо Замовник протягом 20 днів після відповідного попередження не вжив заходів щодо усунення залежних від нього обставин (недоліків наданих ресурсів. Проектної документації тощо), які загрожують життю та здоров’ю людей чи призводять до порушень екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших подібних вимог. 18.6 Підрядник має право розірвання Договору у разі, якщо Замовник: - не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо строків передачі будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації протягом 20 днів і це не дозволяє Підряднику виконувати договірні зобов’язання; - не оплачує виконані роботи протягом 30 днів в зв’язку з відсутністю фінансування; - не приймає рішення щодо усунення залежних від нього обставин, які загрожують міцності або придатності робіт, їх відповідності проекту, протягом 20 днів; 18.7 У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пунктів 18.3,18.5, Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення, відповідно до умов пунктів 18.4,18.6 – після узгодженого цього питання Сторонами. 18.8 У разі розірвання Договору в зв’язку з припиненням будівництва, Замовник оплатить Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору. 18.9 У разі розірвання Договору в зв’язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п.18.4 Договору, Підрядник протягом 20 днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику буд. майданчик, виконані роботи, (належні Замовнику матеріали). Замовник оплатить Підряднику протягом 20 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття. Підрядник протягом 20 днів відшкодує Замовнику його витрати та збитки, зумовлені розірванням Договору, сплатить пред’явлені штрафні санкції за порушення договірних зобов’язань. 18.10 У разі розірвання Договору за обставинами, визначеними в пунктах 18.5 та 18.6, Замовник протягом 20 днів після прийняття відповідного рішення за актом прийме від Підрядника будівельний майданчик, виконані роботи, а також матеріальні ресурс, які належать самому Підряднику і не можуть бути використані ним на інших об’єктах реконструкції. Замовник оплатить Підряднику протягом 20 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, при наявності фінансування об’єкта. 19.Строк дії договору 19.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до виконання повного комплексу будівельно-монтажних робіт згідно пропозиції конкурсних торгів та проведення остаточних взаєморозрахунків. 19.2 Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. 20.Інші умови Договору 20.1 Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами. 20.2 Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами. 20.3. Цей Договір укладається і підписується у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 20.4 Договір містить _10_ пронумерованих сторінок, завізованих Сторонами. 20.5 Сторони дають згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках (реєстрах) персональних даних при договірних відносинах, адміністративно-правових, податкових і у відносинах в сфері бухгалтерського обліку та аудиту. При цьому сторони погодили, що повідомлення про дії з персональними даними (відповідно до ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних») не здійснюються. |  |

Додатки до Договору

- Додаток 1: Договірна ціна ( пропозиція Підрядника)

- Додаток 2: Календарний графік виконання робіт.

Адреси, реквізити і підписи Сторін та печатки

Додаток № 5

до документації конкурсних торгів

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1.	Максимальна кількість балів за критерієм „ Ціна” – 100

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл  - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Переможцем торгів визначається Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого одержала найбільшу кількість балів.