ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЕСЕЛОВА Н.Д.

Сертификат АА №001768

Реконструкция пешеходной дорожки

вдоль ул. Портовой

г. Комсомольск

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 1

Пояснительная записка

58/16-ПЗ

Проект организации строительства

58/16-ПОС

Оценка воздействия на окружающую среду

58/16-ОВОС

Генеральный план

58/16-ГП

2016 г.

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЕСЕЛОВА Н.Д.

Сертификат АА №001768

Реконструкция пешеходной дорожки

вдоль ул. Портовой

г. Комсомольск

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 1

Пояснительная записка

58/16-ПЗ

Проект организации строительства

58/16-ПОС

Оценка воздействия на окружающую среду

58/16-ОВОС

Генеральный план

58/16-ГП

ФЛ-П                                      	Веселова Н.Д.

ГАП                                                 	Веселова Н.Д.

ГИП                                              	Калмыков Д.Г.

2016 г.

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 2 58/16-С ГИП Калмыков ГАП Веселова Н. контр. Содержание Стадия Листов 1 ФЛ-П Веселова Н.Д. 58/16-С | Содержание | 2 |
| 58/16-СП | Состав проекта | 3 |
| 58/16-ПД | Подтверждение ГИП | 4 |
|  | Исходные данные для проектирования |  |
|  | Письмо-заказ |  |
|  | Задание на проектирование |  |
| 58/16-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 58/16-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 58/16-ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |  |
| 58/16-ГП | Генеральный план |  |

| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 3 58/16-СП ГИП Калмыков ГАП Веселова Н. контр. Состав проекта Стадия Листов 1 ФЛ-П Веселова Н.Д. № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58/16-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 1 | 58/16-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 1 | 58/16-ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |  |
| 1 | 58/16-ГП | Генеральный план |  |
| 2 | 58/16-СД | Сметная документация |  |

Проект разработан согласно действующих норм, правил и стандартов

Главный инженер проекта                                                   Калмыков Д.Г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

58/16-ПД

ГИП

Калмыков

ГАП

Веселова

Н. контр.

Подтверждение ГИП,

ГАП

Стадия

Листов

1

ФЛ-П Веселова Н.Д.

Главный архитектор проекта                                              Веселова Н.Д.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

| Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Назва та місцеположення об'єкту | Реконструкція пішохідної доріжки вздовж вул. Портової м. Комсомольська Полтавської області |
| 2. Підстава для проектування | Лист-замовлення |
| 3. Вид будівництва | Реконструкція |
| 4. Дані про інвестора | Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Миру, 24 |
| 5. Дані про замовника | Управління по інвестиціях та будівництву Комсомольської міської ради Полтавської області 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Миру, 24 |
| 6. Джерело фінансування | Бюджетні кошти |
| 7. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Не потрібні |
| 8. Дані про генерального проектувальника | ФО-П Веселова Н.Д., м. Кременчук, вул. Московська, б. 45, кв./офіс 86 Кваліфікаційний сертифікат АА № 001768 |
| 9. Стадійність проектування з визначенням завтерджувальної стадії | Згідно ДБН А.2.2-3:2014, за погодженням із замовником - одна стадія (РП) |
| 10. Інженерні вишукування | Не потрібні |
| 11. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо) | Особливих архітектурних та містобудівних вимог не має |
| 12. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкту | Розробити проектну документацію на реконструкцію пішохідної доріжки по вул. Портовій з наступними вимогами: - покриття доріжки – асфальтобетон, - існуюче асфальтобетонне покриття пішохідної доріжки - демонтувати, - вздовж пішохідної доріжки застосувати бетонний вібропресований бортовий камінь, - в районі житлових будинків №1, 3 по вул. Портової, при перетині з внутрішньодворовими проїздами виконати зниження існуючого бортового каменю, - в районі будівлі управління ВУВКГ виконати ямковий ремонт ділянки дороги і тротуару без зняття існуючого асфальтобетонного покриття При розробці кошторисної документації використати наступні кошторисні показники: - заробітна плата для розряду 3,8 тарифної сітки будівельних робіт – 3400 грн.; |
|  | - адміністративні витрати по реконструкції,прибуток по реконструкції – у відповідності вимог ДСТУ-Н Б.1.1-3-2013; - утримання служби замовника – не більше 2,5%; Перелік витрат, які слід враховувати в зведеному кошторисному розрахунку, а які не слід враховувати: - витрати замовника, пов’язані з проведенням тендерів – не враховувати; - витрати на формування страхового фонду документації – не враховувати; - комплексна державна експертиза кошторисної документації – враховувати згідно договору; - кошторисна вартість проектних робіт – враховувати (згідно договору) ; - авторський нагляд - враховувати (згідно договору) ; - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва – не враховувати; - кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – враховувати; - витрати на відрядження - не враховувати; - кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – не передбачати; - підготовка експлуатаційних кадрів не враховувати |
| 13. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Одна черга |
| 14. Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації | Згідно ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, ДБН В.1.2-14-2009 |
| 15. Вказівки про необхідність: - розроблення індивідуальних технічних вимог; - розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах; - попередніх погоджень проектних рішень; - виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; - виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва; - технічного захисту інформації. | Не потрібні Не потрібні Не потрібні Не потрібні Не потрібні Не потрібні |
| 16. Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання | --- |
| 17. Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма | Загальна довжина пішохідної доріжки ≈ 1070 м. Ширина пішохідної доріжки в районі житлових будинків №1, 3 по вул. Портової – існуюча, в інших місцях – згідно вимог нормативної документації |
| 18. Вимоги до благоустрою майданчика | Не потрібні |
| 19. Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів | Не потрібні |
| 20. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Згідно ДБН А.2.2-1-2003 |
| 21. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | --- |
| 22. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник. | Не потрібні |
| 23. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно нормативної документації |
| 24. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Не виконуються |
| 25. Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкта | Не потрібні |
| 26. Вимоги до розроблення спеціальних заходів | Не має |
| 27. Призначення нежитлових поверхів | --- |
| 28. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                        ПОГОДЖЕНО

Замовник                                                                     Виконавець

________________  О.М. Кравченко                        ________________  Н.Д. Веселова

підпис                                                                          підпис

”____”____________ 2016 р.                                     ”____”____________ 2016 р.

М.П.                                                                               М.П.

Определение класса последствий (ответственности)

и расчет категории сложности объекта «Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой»

Рабочим проектом предусматривается реконструкция (пешеходной дороги) тротуара по ул. Портовая в г. Комсомольск Полтавской обл.

Расчет выполнен в соответствии с ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН А.2.2-3-2012 «Состав и содержание проектной документации для строительства», ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва».

1. Режим эксплуатации объекта не предусматривает людей, которые постоянно находятся на объекте, следовательно – N1= 0 человек.

По показателю «Возможная опасность для здоровья и жизни людей, которые постоянно находятся на объекте» данный объект относится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит к I (первой) категории сложности.

2. Количество лиц, которые периодически находятся на объекте, в общем от 450 до 1200 часов в год, не превышает 300 человек, следовательно – N2= 300 человек.

По показателю «Возможная опасность для здоровья и жизни людей, которые периодически находятся на объекте» объект относится к классу последствий (ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит к III (третьей) категории сложности.

3. Количество людей, которые находятся вне объекта, для которых возможна опасность для жизнедеятельности в случае отказа объекта, в любом случае не превысит 1000 человек, следовательно – N3= 1000 человек.

По показателю «Возможная опасность для жизнедеятельности людей, которые находятся вне объекта» объект относится к классу последствий (ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит к III (третьей) категории сложности.

4. Согласно проектно-сметной документации сметная стоимость объекта составляет – 1325,098  тыс. грн.

Учитывая отсутствие особенных условий касательно аварийности системы, потенциальные убытки можно оценить по формуле:

где

n=1 – количество основных фондов, которые были полностью или частично разрушены;

с=0,45 – коэффициент, учитывающий относительную часть основных фондов, которые полностью утрачиваются во время аварии;

Рi =1325098 грн. – сметная стоимость утраченных основных фондов;

Тe,f = 25 лет – нормативный срок службы основных фондов;

Ка = 0,04 – коэффициент амортизационных отчислений.

Следовательно:

Ф=0,45∙1325098∙(1–0,5∙25∙0,04)=298147,05 грн. = 298147,05/1450 = 205,6 м.р.з.п.

По показателю «Объем возможного экономического убытка» объект, относится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит ко II (второй) категории сложности.

5. Объект не расположен в охранной зоне объектов культурного наследия и сам не является объектом культурного наследия.

По показателю «Потеря объектов культурного наследия» объект относится к классу последствий (ответственности) СС1 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит к I (первой) категории сложности.

6. Принимаем, что отказ объекта влияет на прекращение работы объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на местном уровне.

По показателю «Объем возможного экономического убытка» объект, относится к классу последствий (ответственности) СС2 (ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013, табл. А.1) и принадлежит к III (третьей) категории сложности.

7. Объект находится в обычных инженерно-геологических условиях, так как отсутствуют такие осложняющие факторы, как сейсмика, просадки и тому подобное.

Вывод. Согласно п.4.4 ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 класс последствий (ответственности) объекта устанавливается по наивысшей характеристике возможных последствий, полученных расчетов.

Согласно критериям общих требований Закона Украины «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку віднесення об'єктів до IV-V категорії складності» и приведенных расчетов объект «Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой» относится к классу последствий (ответственности) СС2 и имеет IIІ (третью) категорию сложности строительства.

# Главный инженер проекта                                              	   Калмыков Д.Г.

Заказчик:

Начальник Управления

по инвестициях и строительству

# Комсомольского городского совета                        Кравченко А.М.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# СОДЕРЖАНИЕ

# стр.

1. Общая часть	3

2. Строительные решения	4

3. Основные технико-экономические показатели	6

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

58/16-ПЗ

Разраб.

Калмыков

Провер.

ГИП

Калмыков

ГАП

Веселова

Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой

Лит.

Листов

6

ФЛ-П Веселова Н.Д.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

58/16-ПЗ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Район реконструкции – ул. Портовая, г. Комсомольск Полтавской обл.

Проект разработан на основании документов, указанных выше в содержании данного тома.

Проектом предусмотрена реконструкция пешеходной дорожки (тротуара), расположенного вдоль ул. Портовой.

В зависимости от места расположения, ширина тротуаров варьируется от 1,5 м до 3,75 м.

Тротуары имеют твердое покрытие из асфальтобетона типа АБ.Др.Щ.Б.І согласно ДСТУ Б В.2.7-119-2003 с бортовыми бетонными вибропрессованными камнями БР100.20.8 и БР100.30.15 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010.

Существующая улица построена по нормам жилой улицы местного значения с шириной проезжей части – 10,5 м и шириной тротуаров – 1,5…3,75 м, относится к дорогам IV категории. Покрытие на проезжей части существующей дороге – асфальтобетон, тротуаров – асфальтобетон и гравий. В плане существующая пешеходная дорога – прямолинейная с поворотами большого радиуса. Район климатических условий работы асфальтобетонного покрытия согласно ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» и ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» – А-3 (Полтавская обл.).

В соответствии с ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія» и ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" район строительства относится к I климатическому району с такими характеристиками:

- расчётная температура наружного воздуха   	 -23°С;

- грунтовые воды на глубине                                            	- 3,5…4,5 м;

- нормативная снеговая нагрузка 	- 140 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра 	- 45 кг/м2;

- глубина сезонного промерзания грунта 	- 1,1 м;

- климатический район	- ІІ.

Естественным основанием на территории строительства служат пески мелкие от светло-желтых до желтых, средней плотности и средней степени водонасыщенности с линзами пылеватых песков со следующими характеристиками:

- удельный вес грунтов 	γn=16,11 … 19,38 кН/м3;

- удельное сцепление	сn=0,001 МПа;

- угол внутреннего трения	φ=35°;

- модуль деформации	Е=30,0 МПа.

Проектируемая пешеходная дорога (тротуар) рассчитаны на пропускную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статическую нагрузку – 30,0 кН.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

58/16-ПЗ

Проект разработан в соответствии с требованиями ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.3-5-2001» Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», серии «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог», ДСТУ Б А.2.4-6:2009 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов», ДСТУ Б А.2.4-2:2009 «Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта», "Условные знаки для топографических планов" Москва, "Недра", 1989 г.

Ширина тротуаров, в зависимости от места расположения, переменная и составляет – 1,5…3,75 м.

Тротуары имеют твердое покрытие из асфальтобетона типа АБ.Др.Щ.Б.І согласно ДСТУ Б В.2.7-119-2003 с бортовыми бетонными вибропрессованными камнями БР100.20.8 и БР100.30.15 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010.

Конструкция тротуаров – жесткого типа, принята с учетом заезда спецмашин массой до 6 т согласно серии «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог».

В указанных местах (см. раздел ГП), пересечения пешеходных дорог с автомобильными дорогами и проездами, выполнено понижение бортового камня до высоты 0,04 м от уровня дорожного покрытия на расстояние - 0,675 м в обе стороны от оси пешеходной дороги, при отсутствии бортового камня выполнено плавное понижение асфальтобетонного покрытия в сторону автомобильного проезда.

Ровность на поверхности покрытия и коэффициент сцепления должен отвечать требованиям ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану".

В указанных местах (см. раздел ГП) предусмотрены поднятие люков и ямочный ремонт дороги. Проектом также предусмотрены демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия и существующих бортовых камней в указанных местах, обрезка веток близлежащих кустов и деревьев, корчевание корневищ деревьев, проходящих по трассе пешеходной дороги и устройство газонов.

Устройство газонов произвести после очистки от мусора и камней и отсыпки плодородным грунтом.

Влажность грунта, используемого при благоустройстве территории должна быть 15…30%.

Насыпной плодородный грунт перекапывают осенью и весной и выравнивают граблями.

Травы для газона должны быть устойчивыми к вытаптыванию, засухо- и морозоустойчивыми, а также должны мириться с полутенью. Для устройства травяного газона высеять овсянницу красную, мятлик луговой и райграс пастбищный в соотношении 5:3:2 из расчета 25 г смеси на 1 м2. За месяц до посева, провести провокационные поливы, чтобы вызвать прорастание семян и отрастание корневищ сорных растений. Сорняки уничтожить. При весенней перекопке внести фосфорно-калийные удобрения, азотные - непосредственно перед посевом трав. Посев проводить с весны до июня, чтобы к зиме растения успели окрепнуть. Семена высеять равномерно по поверхности почвы, заделать их граблями на глубину 1,5-3 см. Сверху почву прикатать катком. Затем почву поддерживать во влажном состоянии. При поливах не допускать застаивания почвы и вымывания семян. Для этого применять мелкодисперсный полив. Полив производить не менее 2-х раз в неделю в течении месяца.

Поверхность корыта под основание площадок и тротуаров уплотнить до плотности, при которой не появляется отпечаток следа уплотняющего средства. Песок и щебень основания уплотнять до устойчивого их положения.

Перед укладкой асфальтобетонной смеси на старое покрытие, последнее  очищают с помощью механических щеток и смачивают органическим растворителем (соляровым маслом, керосином) в количестве 0,1-0,15 л/м с помощью краскопульта или распылителя; затем поверхность подгрунтовывают жидким битумом по норме 0,3-0,5 л/м.

Завоз изделий и материалов осуществлять автотранспортом.

Схему организации дорожного движения в местах проведения дорожных работ выполнить согласно ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ" и предусмотреть в проекте производства работ.

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности в строительстве», ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення».

Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на Украине.

Дополнительные примечания смотри на листах проекта.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

58/16-ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

58/16-ПЗ

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование и месторасположение	«Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой» в г. Комсомольск Полтавской обл.

Характер строительства	реконструкция

Пропускная способность

- пешеходной дорожки	до 600 чел./час

Количество рабочих мест, в т.ч. созданных	-

Общее количество работающих	-

Общая сметная стоимость:

- строительства	1325,098  тыс. грн.

- строительно-монтажных работ	1041,264 тыс. грн.

- оборудования	-

- других расходов	62,984 тыс. грн.

Общая сметная трудоемкость	4,25995 тыс. чел.-ч.

Продолжительность строительства	3 мес.

Длина трассы тротуаров	1069 м

Ширина тротуара	1,5 … 3,75 м

Расчетная номинальная

статическая нагрузка	30,0 кН

# ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

# СОДЕРЖАНИЕ

# стр.

1. Общие положения	3

2. Характеристика условий и сложности строительства	4

2.1. Объемно-планировочные и конструктивные решения	5

2.2. Основные проектные решения по организации

строительства	6

3. Обоснование методов производства и возможность

совмещения строительных, монтажных и специальных

строительных работ 	6

3.1. Подготовительный период строительства	6

3.2. Основной период. Основные строительно-

монтажные работы	7

4. Временные здания и сооружения	17

5. Охрана окружающей среды	20

6. Охрана труда, техника безопасности и пожарная

безопасность	21

7. Обоснование продолжительности строительства	26

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

58/16-ПОС

Разраб.

Калмыков

Провер.

Веселова

Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой

Лит.

Листов

28

ФЛ-П Веселова Н.Д.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

58/16-ПОС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект организации строительства разработан в соответствии с требованиями:

  - ДБН А.3.1-5-2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва»,

  - НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности в строительстве»,

  - ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення»,

  - СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»,

  - Пособие к ДБН А.3.1-5-96 «Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт»,

  - Пособие к СНиП 1.04.03-85 «Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений»,

  - ДБН Б В.1.3-2:2010 «Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві»,

  - ДБН 360-92** «Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений»,

  - Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів Київ, 1996 р.

  - ДБН В.1.2-2-2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования»,

  - ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія»,

  - НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Исходные материалы:

- письмо-заказ,

- договор на выполнение проектных работ №58/16,

- задание на проектирование;

- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";

- расчетные нормативы для составления проектов организации строительства, ч. 1.

Проект организации строительства соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил.

Характеристика объектов строительства и условий строительства, а также исходные данные заказчика данного объекта приводится в «Пояснительной записке» проекта.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ И СЛОЖНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

Проектом предусмотрена реконструкция пешеходной дороги по ул. Портовой в г. Комсомольск Полтавской обл.

Ширина тротуаров переменная и составляет – 1,5 … 3,75 м.

Тротуары имеют твердое покрытие из асфальтобетона типа АБ.Др.Щ.Б.І согласно ДСТУ Б В.2.7-119-2003 с бортовыми бетонными вибропрессованными камнями БР100.20.8 и БР100.30.15 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010.

Конструкция тротуаров – жесткого типа, принята с учетом заезда спецмашин массой до 6 т согласно серии «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог».

Проектируемые пешеходные дороги (тротуары) рассчитаны на пропускную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статическую нагрузку – 30,0 кН.

Существующая улица построена по нормам жилой улицы местного значения с шириной проезжей части – 10,5 м и шириной тротуаров – 1,5…3,75 м, относится к дорогам IV категории. Покрытие на проезжей части существующей дороге – асфальтобетон, тротуаров – асфальтобетон и гравий. В плане существующая пешеходная дорога – прямолинейная с поворотами большого радиуса. Район климатических условий работы асфальтобетонного покрытия согласно ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» и ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» – А-3 (Полтавская обл.).

В соответствии с ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія» и ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" район строительства относится к I климатическому району с такими характеристиками:

- расчётная температура наружного воздуха   	 -23°С;

- грунтовые воды на глубине                                            	- 3,5…4,5 м;

- нормативная снеговая нагрузка 	- 140 кг/м2;

- нормативный скоростной напор ветра 	- 45 кг/м2;

- глубина сезонного промерзания грунта 	- 1,1 м;

- климатический район	- І.

Естественным основанием на территории строительства служат пески мелкие от светло-желтых до желтых, средней плотности и средней степени водонасыщенности с линзами пылеватых песков со следующими характеристиками:

- удельный вес грунтов 	γn=16,11 … 19,38 кН/м3;

- удельное сцепление	сn=0,001 МПа;

- угол внутреннего трения	φ=35°;

- модуль деформации	Е=30,0 МПа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

58/16-ПОС

2.1. ОБЪЕМНО-ПЛАНИ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

58/16-ПОС

РОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ

РЕШЕНИЯ

Объемно - планировочные решения

Чертежи генерального плана (см. чертежи марки ГП) одновременно являются и чертежами строительного генерального плана.

Проектируемые пешеходные дороги (тротуары) рассчитаны на пропускную способность до 600 пешеходов в час и на номинальную статическую нагрузку – 30,0 кН.

Конструкция тротуаров жесткого типа принята с учетом заезда спецмашин массой до 6 т согласно серии «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог».

Ровность на поверхности покрытия и коэффициент сцепления должен отвечать требованиям ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану".

В указанных местах (см. раздел ГП) предусмотрены поднятие люков и ямочный ремонт дороги. Проектом также предусмотрены демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия и существующих бортовых камней в указанных местах, обрезка веток близлежащих кустов и деревьев, корчевание корневищ деревьев, проходящих по трассе пешеходной дороги и устройство газонов.

Устройство газонов произвести после очистки от мусора и камней и отсыпки (при необходимости) плодородным грунтом на глубину 30 см. Насыпной плодородный грунт перекапывают на глубину 30 см осенью и весной и выравнивают граблями.

Травы для газона должны быть устойчивыми к вытаптыванию, засухо- и морозоустойчивыми, а также должны мириться с полутенью. Для устройства травяного газона высеять овсянницу красную, мятлик луговой и райграс пастбищный в соотношении 5:3:2 из расчета 25 г смеси на 1 м2. За месяц до посева, провести провокационные поливы, чтобы вызвать прорастание семян и отрастание корневищ сорных растений. Сорняки уничтожить. При весенней перекопке внести фосфорно-калийные удобрения, азотные - непосредственно перед посевом трав. Посев проводить с весны до июня, чтобы к зиме растения успели окрепнуть. Семена высеять равномерно по поверхности почвы, заделать их граблями на глубину 1,5-3 см. Сверху почву прикатать катком. Затем почву поддерживать во влажном состоянии. При поливах не допускать застаивания почвы и вымывания семян. Для этого применять мелкодисперсный полив. Полив производить не менее 2-х раз в неделю в течении месяца.

Поверхность корыта под основание площадок и тротуаров уплотнить до плотности, при которой не появляется отпечаток следа уплотняющего средства. Влажность грунта, используемого при благоустройстве территории должна быть 15…30%.

Поверхность корыта под основание тротуаров уплотнить до плотности, при которой не появляется отпечаток следа уплотняющего средства.

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80) «Техника безопасности в строительстве», ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення».

Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы на Украине.

2.2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

58/16-ПОС

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Организационно-технологическая схема реконструкции

Реконструкцию пешеходной дороги вдоль ул. Портовой планируется выполнить в одну очередь в три цикла, каждый из которых состоит из определенного комплекса работ.

Первый цикл – демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия и существующих бортовых камней; ямочный ремонт, поднятие люков колодцев, удаление корневищ деревьев, геодезическая разбивка; отрывка корыта; подготовка естественного основания, доставка материалов.

Второй цикл – установка бортового камня; устройство основания из рядового щебня, устройство твердого покрытия из асфальтобетона типа АБ.Др.Щ.Б.І согласно ДСТУ Б В.2.7-119:2011.

Третий цикл – уборка строительного мусора, завоз плодородного грунта, устройство газонов.

3. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ,

МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1.   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Во время подготовительных работ необходимо выполнить:

-	подготовка территории под места временного складирования материалов.

Складирование материалов, конструкций и оснащения должно обеспечивать безопасность ведения работ по погрузке и разгрузке материалов, исключать свободное смещение, просадку, осыпание, раскалывание, смятие и раскатывание материалов, которые складываются. Площадки должны иметь уклон 2...5° для отвода поверхностных вод. В зоне действия грузоподъемных механизмов площадки складирования должны выделяться защитным ограждением по ДСТУ Б В.2.8-43:2011.

При складировании сборных элементов и других искусственных деталей, удобство и безопасность работ обеспечивается:

- укладкой деталей, в штабеля с учетом их стойкости и удобства
опускания деталей;

- формирование штабелей из однородных деталей с учетом допустимой их высоты из условия прочности и жесткости;

- разметкой границ штабелей и проходов между ними с учетом
минимальной ширины прохода для рабочих не меньше 1,0 м;

- размещение штабелей с более тяжелыми изделиями ближе к
крану, а с более легкими – дальше.

-	обеспечение строительной площадки электроэнергией.

-	обеспечение стройплощадки водой.

- обеспечение стройплощадки средствами связи.

- обеспечение стройплощадки средствами пожаротушения.

Необходимо установить бочки с водой из расчета 1 бочка на 250-300 м2 защищаемой площади. Установить бочки для хранения воды для пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» емкостью не менее 0,2 м3 и укомплектованные пожарным ведром емкостью не менее 0,008 м3.

Согласно ДСТУ Б А.3.2-15:2011 «Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків» рабочее освещение должно быть предусмотрено для всей строительной площадки и участков, где работы выполняются в сумеречное время суток, и осуществляются установками общего назначения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное).

Для освещения мест производства работ использовать переносные светильники с лампами накаливания. Расчет равномерного освещения, а также в случаях в дополнение к общему равномерному освещению локализованного или местного освещения следует производить в проекте производства работ.

3.2. ОСНОВНОЙ ПЕРИОД.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

58/16-ПОС

ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Метод монтажа и монтажное оснащение должны устанавливаться проектом производства работ в зависимости от объема монтажных работ и конструктивных особенностей элементов.

В подготовительные работы, кроме организации рабочих мест и доставки строительных материалов, входят:

- демонтаж существующих бортовых камней;

- поднятие люков колодцев,

- ямочный ремонт;

- геодезическая разбивка;

- отрывка корыта;

- подготовка естественного основания;

- доставка материалов.

При строительстве тротуаров разбивку нужно производить от строительной геодезической сетки (см. графическую часть). Вертикальные отметки осевых линий в профиле выносят с помощью нивелира от близлежащего репера.

От осевой линии тротуара, замерами рулеткой в обе стороны, разбивают корыто и в полученных точках забивают колья и между ними натягивают шпагат. Ширина корыта принимается с учетом установки бортовых камней.

Проектная отметка по оси (дна корыта) низа подстилающего слоя определяется по формуле:

,

где  - отметка верха покрытия дорожки;

- глубина корыта;

- ширина корыта;

- уклон корыта.

Уклоны дна корыта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

58/16-ПОС

должны быть равны уклонам поверхности покрытия. Толщину слоев конструкции в плотном теле наносят на забитые в дно корыта деревянные колышки. Разбивку делают на сменный объем работ.

Вдоль натянутых шнуров шпагата, обозначающих продольные линии краев корыта, отрывают траншею прямоугольного сечения (корыто) для устройства основания. Чтобы точно выдержать проектную глубину корыта, грунт не добирают на 0,08 м. В дальнейшем этот слой удаляют, придавая дну корыта заданный уклон. Разработанный грунт загружают в автомобили-самосвалы для вывоза за пределы объекта. После отрывки корыто планируется, с исправлением дефектных мест (засыпка ям, срезка бугров) вручную.

Затем выполняют устройство земляного ящика. После устройства земляного ящика шириной 0,6 м делают разбивку линии установки бортовых камней: по линии лицевой грани бортовых камней (примыкающей к покрытию площадки) на стыках через 2-5 м забивают металлические штыри под нивелир так, чтобы головки штырей имели проектную отметку верхней грани бортовых камней. По верху штырей натягивают шнур (проволоку). По нивелировочным отметкам по рейке зачищают земляной ящик. Глубину ящика контролируют шаблоном от головки штыря и от натянутого шнура.

В пониженных местах устраивают временные воздушные воронки для отвода дождевой воды.

Железобетонные бортовые камни заранее подвозят на трейлерах или тракторных прицепах и раскладывают автокраном рядом с земляным ящиком. При установке монтажники стропят камень, автокраном подают его к месту укладки и опускают в земляной ящик. Удерживая камень в подвешенном состоянии, выравнивают камень по линии разбивки, ломом отжимают до упора в торец ранее уложенного, опускают и проверяют положение стыков по высоте: на стыке не должно быть уступов. Для обеспечения на стыках камней одинаковых зазоров (6-8 мм) пользуются фиксатором зазоров – Г-образным стальным шаблоном, который накладывают на торец установленного камня. Последующий камень устанавливают так, чтобы торец его уперся в торец (с фиксатором) прежде установленного камня. После установки бортовых камней на участке их окончательно выверяют в плане и по высоте. В необходимых случаях автокраном слегка приподнимают камень, выправляют его и опускают в проектное положение. Швы на стыках камней заполняют цементным раствором состава 1:2 из цемента марки 400. Раствор доставляют с растворного узла либо приготовляют на месте работ. Швы заполняют цементным раствором при помощи мастерка. После того, как в шве цементный раствор потеряет подвижность, расшивают швы. Готовый шов укрывают полиэтиленовой пленкой. Монтажные петли (если таковые имеются), расположенные с тыльной стороны камней, отгибают книзу.

После установки бортовых камней выполняется обратная засыпка земляного ящика с тыльной стороны бортовых камней. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой.

Уплотнение основания корыта производят самоходным, комбинированным катком весом 10 тонн за 3 прохода по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 1/3 ширины следа, на глубину не менее 0,4 м. Готовое корыто предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы. Готовый подстилающий слой предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

58/16-ПОС

Щебень доставляется на место производства работ автомобилями-самосвалами. Щебень выгружается из автомобилей в кучи, располагаемые по оси корыта в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя заданной толщины. Расстояние между центрами выгружаемых куч – 8 м. Машинист бульдозера способом "от себя" разравнивает и планирует щебень за 10 проходов по одному следу, с приданием слою проектного профиля, с окончательной профилировкой вручную

Слой щебня следует уплотнять в два этапа. На первом этапе производится предварительное уплотнение - обжимка россыпи и выравнивание поверхности слоя за 7 проходов по следу самоходным, гладковальцевым виброкатком типа ДУ-47Б весом 7,5 тонн с рабочей скорости 1,5-2,0 км/ч. Каждый новый проход должен перекрывать предыдущий на 1/3 ширины вальца. Прикатывание производится до устойчивого положения отдельных щебенок в слое. Признаками окончания уплотнения на первом этапе служит прекращение волны перед вальцом катка и отсутствие заметной на глаз осадки щебня. По окончанию укатки производитель работ проверяет толщину уложенного слоя, ровность слоя, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проекту.

На втором этапе производится окончательное уплотнение слоя самоходным, гладковальцевым виброкатком типа ДУ-98 весом 11,5 тонн за 25 проходов по одному следу, по челночной схеме. Первые 10 проходов со скоростью 2,0 км/ч, последние - со скоростью 10 км/ч. На этом этапе создается необходимая жесткость щебеночного слоя за счет взаимозаклинивания щебня.

После укатки слоя катком производитель работ проверяет ровность основания и соответствие поперечных уклонов проектным. Дорожный рабочий лопатой исправляет отдельные дефектные места; машинист бульдозера исправляет неровности раскирковкой, добавкой или удалением щебня и укаткой его. Поливку щебня водой следует производить непосредственно перед укаткой на втором этапе. Когда первоначальная осадка слоя будет достигнута, для дальнейшего его уплотнения требуется преодолен

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

58/16-ПОС

ие трения между отдельными щебенками. Вода в этом случае облегчает уплотнение, а частично идет на образование цементирующего теста из мелочи, получающейся от облома кромок щебня. В период деформирования плотной поверхности, цементирующее тесто может прилипать к вальцам катка и способствовать выдиранию щебенок из покрытия, поэтому поливку на последней стадии формирования поверхности покрытия прекращают. Поливку производят из расчета 15-25 л/м2.

Готовое основание предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.

Для тротуаров с асфальтобетонным покрытием конструктивный слой дорожной одежды, на который предстоит укладывать асфальтобетонную смесь, должен быть устроен в соответствии ДБН В.2.3-4:2007 и ДБН В.2.3-5-2001, уплотнен до нормируемой плотности и должен иметь требуемую ровность поверхности. Затем следует провести подготовительные работы, которые включают:

- очистку поверхности основания от пыли и грязи с помощью ручных проволочных и травяных щеток, а также продуванием сжатым воздухом от компрессора;

- ликвидацию обнаруженных неровностей основания путем вскирковки бугров, заделки пониженных мест материалом, из которого выполнено основание, или тщательного выравнивания слоем асфальтобетона;

- обработку поверхности основания битумной эмульсией или жидким битумом равномерным слоем не менее чем за 1-6 часов до укладки смеси слоя асфальтобетонного покрытия.

- геодезическую разбивку с установкой контрольных "маяков" и выноской отметок на бортовой камень (верх маяка или отметка должны соответствовать верху покрытия после уплотнения). Нанесение отметок по борту производится намелованным шнуром. Асфальтобетонные или деревянные "маяки" устанавливаются по визиркам вдоль дороги на бетонном основании или технологическом слое или уплотненном нижнем слое;

Укладка асфальтобетона производится по технологической карте, которую разрабатывает подрядная организация. При этом необходимо руководствоваться следующими положениями:

- для исключения переезда автомобилей-самосвалов через край ранее устроенного асфальтобетонного покрытия и обеспечения безопасных условий производства работ направление потока должно приниматься навстречу движению транспорта, подвозящего асфальтобетонную смесь;

- при продольном уклоне более 30% асфальтобетонная смесь должна укладываться снизу вверх (от нижней точки уклона к верхней).

Покрытия из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С, осенью - не ниже 10°С; теплых смесей - при температуре не ниже минус 10°С.

Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0 °С при соблюдении следующих требований:

- толщина устраиваемого слоя должна быть не менее 4 см;

- устраивать следует, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия; если зимой или весной по этому слою будут передвигаться транспортные средства, его следует устраивать из плотных асфальтобетонных смесей;

- верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания (с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20°С).

Укладку холодных асфальтобетонных смесей следует заканчивать ориентировочно за 15 дней до начала периода осенних дождей, за исключением смесей с активированными минеральными материалами.

Доставка асфальтобетонной смеси должна быть ритмичной. При выгрузке необходимо следить за тем, чтобы смесь не просыпалась на нижележащий слой. Просыпавшуюся смесь следует убрать лопатами.

Горячую асфальтобетонную смесь выгружают на проезжую часть, укладывают на подготовленную поверхность совковыми лопатами, тщательно прорабатывают граблями, а затем разравнивают металлическими движками. Инструмент должен быть нагрет в специальных передвижных нагревателях (жаровнях). При укладке холодных смесей отдельные слежавшиеся комья необходимо тщательно разрыхлять граблями. Работы выполняются в этом случае в следующей технологической последовательности:

- перед началом укладки асфальтобетонной смеси устанавливается толщина слоя путем забивки колышков, установки по основанию деревянных кубиков и маяков и асфальтовой смеси. Толщина укладываемого слоя должна быть такой, чтобы после уплотнения можно было получить проектную толщину слоя (коэффициент уплотнения равен 1:3);

- вдоль краев укладываемой полосы устанавливают боковые упоры - брусья, высота которых равняется проектной толщине покрытия. Брусья тщательно закрепляют на основании кольями и металлическими штырями;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

58/16-ПОС

- доставленную асфальтобетонную смесь выгружают на металлические листы вблизи участка, подлежащего асфальтированию, оттуда на совковых лопатах переносят к месту укладки, где осторожно (во избежание расслаивания) укладывают на основание и разравнивают;

- разравнивание смеси слоем нужной толщины производят граблями, сначала зубьями, а затем обратной их стороной;

- проверяют ровность поверхности и ее соответствие разбивке шнуром и рейкой;

- при укладке второй и последующих полос боковой упор устанавливают только с одной стороны, вторым упором является край уложенного покрытия. Перед укладкой смеси край ранее уложенной полосы тщательно очищают и смазывают тонким слоем битума.

Инструменты, применяемые при ручной укладке асфальтобетонных смесей, представлены на рисунке 1.

Толщина слоя при укладке вручную должна быть на 20-25% больше проектной. Для соблюдения требуемой толщины рекомендуется устраивать специальные "маяки".

Обнаруженные дефекты на поверхности покрытия после распределения смеси, особенно в местах примыкания к упорным брусьям, обрабатываются с помощью специальных ручных трамбовок.

Асфальтобетонные смеси уплотняют сразу же после укладки на полосу. Слои из горячих и теплых асфальтобетонных смесей следует уплотнять, начиная с той максимально возможной температуры, при которой не образуется деформаций от укатки, что позволит увеличить время эффективного уплотнения и при меньших затратах работы катков достигнуть более высокой плотности и механической прочности асфальтобетона. Ориентировочная температура асфальтобетонной смеси в начале уплотнения устанавливается технологической картой, разрабатываемой подрядной организацией. Применение активированных минеральных порошков и добавок ПАВ позволяет снизить температуру начала уплотнения смеси на 10-20°С. В каждом конкретном случае температуру начала и конца уплотнения горячих и теплых смесей устанавливают пробной укаткой.

Рис. 3. Инструменты, применяемые при ручной укладке асфальтобетонной смеси.

а) металлическая трамбовка;

б) металлический утюг;

в) райбовка;

г) гладилка;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

58/16-ПОС

д) вилы;

е) грабли;

ж) лопата.

Для уплотнения асфальтобетонной смеси применяются гладковальцевые самоходные катки легкого типа массой 5-8 т; тяжелого типа массой 10-18 т; самоходные катки на пневматических шинах массой 16 и 30 т; виброкатки массой 4 и 8 т. В зависимости от типа и вида катков и степени предварительного уплотнения смеси надлежит производить: предварительное уплотнение вначале катком массой 5-8 т с гладкими вальцами (до 6 проходов по одному следу), затем катком на пневматических шинах (8-10 проходов), окончательная укатка катком массой 10-18 т с гладкими вальцами (4-6 проходов). Уплотнение высокощебенистых смесей рекомендуется производить вначале катками на пневматических шинах (10-12 проходов), а затем катком массой 10-18 т с гладкими вальцами (2-4 прохода). Укатка производится от упорного бруса к середине полосы, перекрывая каждый предыдущий след на 20-25 см. Во избежание прилипания во время укатки асфальтобетонной смеси к вальцам катка их смазывают водой. В местах, недоступных укатке, производят тщательное трамбование смеси нагретыми металлическими трамбовками и выглаживание поверхности горячими утюгами.

Рабочая скорость движения катков при уплотнении должна быть в начале уплотнения 1,5-2 км/час, после 5-6 проходов по одному следу - 3-5 км/час для гладковальцовых катков, 2-3 км/час - для вибрационных катков и 5-8 км/час - для к

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

58/16-ПОС

атков на пневматических шинах.

По окончании укладки или при вынужденных перерывах в работе при уплотнении в концах уложенной полосы необходимо следить за тем, чтобы катки заходили на брус, установленный поперек проезжей части.

В процессе работ по устройству покрытия запрещается:

- заправлять катки и автомобили на свежеуложенном и перекрываемом асфальтобетонном покрытии. Для заправки выводить механизмы на обочины, боковые выезды или воротные заезды;

- останавливать катки на свежеуложенном покрытии. В случае аварийной остановки принять срочные меры к выводу катка из зоны работ;

- переключать скорости при резком торможении на уплотненном покрытии;

- производить повороты на уплотненном покрытии. Для изменения направления движения катки следует выводить на уплотненную часть покрытия;

- оставлять катки на свежеуложенном покрытии по окончании работ.

Чтобы предотвратить прилипание асфальтобетонной смеси к вальцам катка, их рекомендуется смачивать водой или смесью воды с керосином (1:1). Не разрешается применять для этих целей соляровое масло и топочный мазут.

В процессе уплотнения после двух-трех проходов первого катка следует проверять поперечный уклон и ровность покрытия шаблонами - трехметровой рейкой или двухопорной рейкой с приспособлением для фиксации неровностей.

Выявленные дефекты необходимо немедленно устранять: в заниженные места добавлять смесь, завышенные - разрыхлять граблями, а излишки смеси убирать лопатой. Обнаруженные при первых проходах катков участки с пористой поверхностью и с нарушенной сплошностью слоя должны быть исправлены. Дефектные участки (жирные, сухие места, раковины и т.п.) на покрытии после уплотнения должны быть вырублены, места вырубок тщательно очищены, края смазаны горячим вязким или жидким битумом, заполнены новой асфальтобетонной смесью и уплотнены. Во избежание раскатывания смеси в конце укатываемой полосы следует поместить упорную доску или рейку.

Участки, недоступные для катка, уплотняют металлическими трамбовками, перекрывая предыдущий след от удара трамбовки примерно на 1/3. Уплотнение следует вести до полного исчезновения таких следов.

В указанных местах (см. раздел ГП) – произвести ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, который выполняют при оттаявшем основании и сухом покрытии при температуре воздуха в период работ не ниже 10°С.

Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий при глубине выбоин до и более 50 мм выполняют в соответствии с принятой технологией поэтапно:

- участок работ ограждают в порядке, обусловленном "Техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования Украинской ССР". Контуры выбоин размечают с помощью натертого мелом шнура прямыми линиями, параллельными и перпендикулярными оси дороги, с захватом неповрежденной части покрытия на ширину от 2 до 4 см. Несколько небольших выбоин, находящихся рядом, объединяют в одну общую карту,

- вырубку поврежденного покрытия выполняют по очерченному контуру отбойными молотками. Вырубленные куски асфальтобетона удаляют с помощью лопат на обочину. Подготовленные ремонтируемые места очищают от пыли и мусора сжатым воздухом,

- дно выбоин обрабатывают жидким битумом разогретым до температуры 70°С, при помощи пневмораспылителей, вертикальные стенки смазывают, пользуясь кистью. Разогревают бит

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

58/16-ПОС

ум в передвижном битумном котле, оборудованном мешалкой,

- укладку, разравнивание и уплотнение горячей асфальтобетонной смеси производят в зависимости от глубины выбоины в один или в два слоя: при глубине выбоины до 50 мм - в один слой, при глубине более 50 - в два слоя. Уложенная асфальтобетонная смесь (при глубине более 5 мм - верхний слой) должна возвышаться над уровнем существующего покрытия с учетом запаса на уплотнение. Уплотнение асфальтобетонной смеси, уложенной в нижний слой покрытия, производят пневматическими трамбовками по направлению от краев выбоины к середине. Асфальтобетонную смесь, уложенную в верхний слой, а также смесь, уложенную в один слой, при глубине выбоины до 50 мм уплотняют самоходным вибрационным катком за десять проходов по одному следу. Уплотнение производят от краев к середине, тщательно прикатывая места сопряжения ремонтируемого места с существующим покрытием. При этом первые два прохода по одному следу выполняют без вибрации. После уплотнения смеси места сопряжения заглаживают горячим металлическим утюгом. В случае отклонения ровности покрытия в отремонтированном месте от требуемой производится подсыпка свежей асфальтобетонной смеси в заниженные места или срезка ее в завышенных с последующим уплотнением.

Убирают отходы с обочины вручную с погрузкой в автосамосвалы.

По окончании работ временные ограждения и дорожные знаки снимают, обеспечивая нормальные условия для движения.

В состав работ, выполняемых при устройстве газонов обыкновенных, входят:
        - геодезическая разбивка;

- подготовка основания под газон;

- укладка земляной смеси на газон;

- предпосевная обработка сорняков;

- засев газона семенами трав и посадка кустов.

Работы по устройству газонов выполняются круг

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

58/16-ПОС

лый год и ведутся в одну смену.

Основным работам по устройству газона обыкновенного должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:

- прием от заказчика строительной площадки, подготовленной к производству работ;

- проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ;

- подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и материалов;

- доставка и складирование в штабеля на стройплощадке растительного грунта;

- проверка документов на семена газонных трав и растительный грунт;

- оборудован бытовой городок для рабочих;

- составление акта готовности объекта к производству работ.

В состав работ по устройству газона обыкновенного входят следующие операции:

- разбивочные работы;

- устройство корыта под основание газона;

- укладка земляной смеси в корыто;

- засев газонов семенами трав.

Предварительно газон разбивают на квадраты с забивкой колышков по углам и натягиванием шпагата по нивелирным отметкам. При этом отметку верха газона следует устанавливать на 20% выше проектной для учета величины осадки растительного грунта. Так как на строительной площадке под устройство будущего газона отсутствует естественный почвенный слой, для него устраивают корыто, в которое будут завозить растительный грунт. Поперечные и продольные уклоны дна корыта разбиваются от центра к краям газона. Разбивку делают на сменный объем работ. Работы выполняют на двух захватках по 10 м.

На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- отрывка корыта;

- подготовка естественного основания.

Вдоль натянутых шнуров шпагата, обозначающих продольные линии краев газона, экскаватором типа ТО-49 или аналогичным с емкостью ковша g=0,32 м3 отрывают корыто прямоугольного сечения под основание газона. Чтобы точно выдержать проектную глубину корыта, грунт не добирают на 0,02 м. В дальнейшем этот слой удаляют вручную, придавая дну корыта заданный уклон. Разработанный грунт загружают в автомобили-самосвалы для вывоза за пределы объекта. После отрывки корыто планируется бульдозером ДЗ-42, с исправлением дефектных мест (засыпка ям, срезка бугров) вручную.

Подготовка основания газона начинается с очистки территории от инертных материалов (камней, железа, железобетона, обрезки леса и другого строительного мусора) затем почва основания будущего газона рыхлится мотофрезой на глубину 15-20 см. После рыхления также выбираются и удаляются все крупные инертные вкрапления в поверхность почвы. Одновременно, разрыхленная поверхность основания газона выравнивается по нивелировочным отметкам с приданием установленных уклонов в пределах 0,005 от середины к краям газона.

На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- укладка растительного грунта в корыто;

- предпосевная обработка сорняков;

- засев газона семенами трав и посадка кустарников.

Заготовленный на полях растительный грунт подвозят на объект автосамосвалами типа КамАЗ-65115 или аналогичными в необходимом объеме для создания искусственного слоя почвы. При выгрузке растительной земли из автосамосвалов непосредственно в корыто, следы от колес должны быть выровнены с учетом проектных отметок дна корыта. Толщина насыпного слоя должна быть 24 см в свеженасыпном виде.

Растительную землю равномерно распределяют по площади корыта, пересыпают торфоминерально-аммиачными удобрениями (ТМАУ), в соответствии с определенными, заданными дозами, установленными почвенным анализом грунта, и всю смесь тщательно перемешивают и разравнивают бульдозером ДЗ-42. Планировку поверхности слоя производят вручную, граблями по рейкам в соответствии с заданными проектом высотными отметками, продольного и поперечного профилей газона.

Между подготовкой почвы и посевом трав необходим перерыв в работе на 10-15 дней для осадки земли. В случае устройства газона без перерыва в работе свеженасыпанную и тщательно разровненную почву прикатывают катком массой до 1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

58/16-ПОС

00 кг и окончательно планируют поверхность газона.

Подготовленная поверхность газона содержится во влажном состоянии 5-7 дней до появления массовых всходов сорняков.

Предпосевная обработка сорняков производится путем обработки поверхности газона механическим фрезерованием или боронованием граблями на глубину 5-7 см. Такой агротехнический прием позволяет провести борьбу с сорняками в первоначальный период их развития с одновременной подготовкой семенного ложа (плотная поверхность прикрытая тонким слоем рыхлой почвы) под засев семян газонных трав.

Подготовленные места под посадку деревьев и куртины под посадку кустарников должны быть подняты над поверхностью газона на 4-5 см и не засеваться.

Для ускорения прорас

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

58/16-ПОС

тания семена трое-четверо суток до посева выдерживают во влажной среде до наклевывания, а затем сеют в почву, проборонованную на глубину 3-5 см. Перед посевом сухая почва поливается водой в течение двух дней. Семена следует высевать только в сухую, безветренную погоду. Равномерность засева по всему газону, кроме бровки шириной 20 см, которая должна быть засеяна гуще основной части, достигается путем деления необходимого количества семян пополам и высеванием каждой части по взаимно перпендикулярным направлениям. Семена размером мельче 1 мм высевают в смеси с сухим песком (чтобы равномерно разлетались по газону), в отношении 1:1 по объему, а семена крупнее 1 мм высевают в чистом виде.

По окончании посева, семена тщательно, с помощью ручных грабель заделываются в почву на глубину 3-5 см и поверхность газона слегка укатывается катком массой до 50 кг.

После высыхания засеянной поверхности газона, засеянные участки покрывают тонким слоем (0,5-1,0 см) перегноя или торфа. На тяжелых глинистых почвах целесообразно добавлять песок. При сухой, устойчивой погоде, необходимо содержать почву газона во влажном состоянии в течение 10 дней, производя полив в раннее утреннее или позднее вечернее время, способом дождевания из расчета 10 литров на 1 м2, в дальнейшем в зависимости от климатических условий.

4. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Временные здания и сооружения, необходимые для нужд строительства, принимаются из условий, что сборные конструкции, бетон, растворы и другие материалы будут изготовляться централизовано и завозиться на площадку в готовом виде.

Состав временных зданий и сооружений, их сметная стоимость, сроки строительства и продолжительность эксплуатации на строительстве, а также место получения уточняется в ППР.

Определяем необходимые площади производственно-бытовых помещений согласно табл. 5 "Посібник з розробки проектів організації будівництва i проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-2009 "Організація будівельного виробництва")). Подсчеты сводим в таблицу:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

58/16-ПОС

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЛОЩАДЯХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЗДАНИЙ

| Номенклатура зданий | Единица измерения | Нормативный показатель | Кол., чел. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Контора прораба | шт. | - | - | 1 |
| Гардеробная | м2/чел. | 0,7 | 5 | 3,5 |
| Душевая с преддушевой | м2/чел. | 0,54 | 5 | 2,7 |
| Умывальная | м2/чел. | 0,2 | 5 | 1,0 |
| Сушилка для одежды и обуви | м2/чел. | 0,2 | 5 | 1,0 |
| Помещение для обогрева рабочих (защита от солнечной радиации) | м2/чел. | 0,1 | 5 | 0,5 |
| Туалет | м2/чел. | 0,1 | 5 | 0,5 |
| Всего: |  |  |  | 9,2 |

Таким образом, общая площадь производственно-бытовых помещений должна быть 9,2 м2. Исходя из вышеизложенного, выбираем в качестве передвижного прорабского пункта здание контейнерного типа ППП-2. Здание предназначено для эксплуатации на участках строительных, ремонтно-строительных и дорожных работ и имеет в составе контору прораба, гардеробную и сушильную камеру.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса, т 	5,55

Строительный объем, м3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

58/16-ПОС

46,6

Площадь застройки, м2	34,8

Полезная площадь, м2	23,7

Габаритные размеры, м:	длина	10,47

ширина	3,18

высота	3,45

Высота внутри кузова	2,25

Для удовлетворения потребностей в других номенклатурах помещений выбираем здание контейнерного типа системы «универсал» по типовому проекту 1129-047.

Здание предназначено для обеспечения необходимыми санитарно-гигиеническими условиями работающих на площадке.

ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1 – душевой поддон, 2 – сушильный шкаф, 3 – скамья, 4 – электрорадиаторы, 5 – биотуалет,  6 – умывальник, 7 – электросушитель, 8 – вентилятор.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Масса, т	3,0

Расчетный срок службы, лет	20

Оборачиваемость, раз	20-30

Строительный объем, м3	50,5

Площадь застройки, м2	18,0

Полезная площадь, м2	15,5

Габаритные размеры, м:	длина	6,0

ширина	3,0

высота	3,86

Питание рабочих предусматривается в городских столовых и кафе, согласно договору генподрядных организаций с предприятиями общественного питания.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

58/16-ПОС

Целью охраны окружающей среды является исключение или максимальное ограничение вредных воздействий, связанных с проведением строительных работ, рациональное использование природных ресурсов, их восстановление.

Охрана окружающей природной среды обеспечивается неукоснительным выполнением всех мероприятий заложенных в проекте, соблюдением требований действующих нормативных документов и тщательным операционным контролем технологии выполняемых работ.

Используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная техника должны соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам в части:

- выбросов выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива и аэрозолей;

- шума работающего двигателя и ходовой части.

Производство работ следует осуществлять в порядке, установленном специальными требованиями, правилами и положениями, в части специальных мероприятий по охране окружающей среды, строго соблюдать «Закон об охране окружающей природной среды».

В целях сохранения окружающей среды следует предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

- складирование строительного мусора и бытовых отходов на территории строительства производить только на специально подготовленную площадку;

- не допускать загрязнения окружающей среды производственными и бытовыми стоками;

- производить регулярное техническое обслуживание строительной техники;

- не допускать работы строительной техники с протечками масла, а также с  неисправностями, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Украины.

Работы должны выполняться с соблюдением мероприятий, обеспечивающих полную сохранность зеленых насаждений.

С целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке строительства не допускается.

При случайных проливах нефтепродуктов используются запас сухого песка и ветошь, а также специальные абсорбенты. Песок после использования для впитывания ГСМ собирается и обжигается, ветошь сжигается, абсорбенты - регенерируются. Слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а также сточных вод на рельеф запрещается.

Строго запрещается закапывать в землю строительные отходы, бракованные элементы и конструкции.

Для сбора хозяйственно-бытового мусора должны быть устанавлены урны.

В целях соблюдения требований по предотвращению запыленности и загазованности воздуха сжигать горючие отходы и строительный мусор запрещается.

Складирование материалов и конструкций за пределами строительной площадки и в местах не оборудованных для этих целей не допускается.

Загрязнителями воздушной среды являются также автотранспорт и двигатели строительных машин, выхлопные газы которых выпускаются непосредственно в воздух. Уменьшение загрязнения можно добиться применением наиболее совершенных карбюраторов и установкой фильтров на выхлопе. Железобетонные и бетонные изделия, цементный раствор, асфальтобетонная и бетонная смеси поставляются готовые на строительную площадку с заводов изготовителей. Все строительные материалы должны проходить радиационный контроль. В процессе строительства необходимо производить геодезический контроль точности работ, точность положения конструкций в плане и по высоте путем сравнения отметок и размеров в рабочих чертежах и в натуре с учетом величин допусков.

6. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При реконструкции данного объекта необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами техники безопасности, а также соответствующими нормами, системами с

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

58/16-ПОС

тандартов безопасности труда.

Служба охраны труда осуществляет контроль за выполнением законодательства по охране труда, разработкой и выполнением мероприятий по улучшению условий труда рабочих и служащих, организации обучения работников безопасным методам работы и правилами производственной санитарии.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования глав ДБН А.3.2-2-2009 «ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 45.2-7.02-80 «Техника безопасности в строительстве», а также других норм и правил, утвержденных органами Госнадзорохрантруда Украины. К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии утвержденного проекта производства работ (ППР), согласованного со службами техники безопасности строительно-монтажных организаций, участвующих в строительстве объекта.

Перемещение грузов кранами производить с учетом требований ДБН А.3.2-2-2009.

До начала земляных работ необходимо с представителями соответствующих организаций определить расположение подземных сооружений и сетей.

Земляные работы в зоне расположения действующих подземных сетей допускаются только по письменному согласованию с организациями, ответственными за их эксплуатацию.

Нахождение людей, не имеющих непосредственного отношения к производству забот, в опасной зоне категорически запрещается.

Перемещение и установка машин и механизмов вблизи выемок разрешается при соблюдении минимально допустимых расстояний от бровки откоса выемки до ближайшей опоры меха

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

58/16-ПОС

низма, в зависимости от вида грунта и глубины выемки.

Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на спланированной площадке и во избежание самопроизвольного перемещения закрепляться инвентарными упорами. Запрещается применять для этой цели доски, бревна, камни и другие предметы. При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены.

После окончания комплекса работ по сооружению площадок на всей строительной полосе производится:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

-  уборка строительного мусора.

При работе на объекте нескольких организаций генподрядчик совместно с субподрядными организациями обязан разработать мероприятия по безопасности труда в соответствии с «Положением о взаимоотношениях организаций».

Охрану труда рабочих обеспечить:

- выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (спецодежды), защитных касок, очков и предохранительных поясов;

- выполнением мероприятий коллективной защиты (устройство подмостей, ограждение рабочих настилов, проемов и т.д.);

- устройством нормативного освещения рабочих мест;

- допуском к работе строителей, прошедших инструктаж по безопасным методам производства работ.

А также составить перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

Перед началом работ заказчик и генеральный подрядчик с участием субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск и выдать наряд-допуск согласно утвержденного перечня на производство работ повышенной опасности.

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасности выполнения работ.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать «Правила пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001.04, ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». На обочинах дорог и проездов установить хорошо видимые дорожные знаки.

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети, в местах отсутствия трубопроводов водоснабжения, необходимо
установить бочки с водой из расчета 1 бочка на 250-300 м2 защищаемой
площади. Установить бочки для хранения воды для пожаротушения по
ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» емкостью не менее 0,2 м3 и
укомплектованные пожарным ведром емкостью не менее 0,008 м3; возле пожарного гидранта, при наличии такового, уста

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

58/16-ПОС

новить световой указатель.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Украине» НАПБ А.01.001-04 прим. 3 на строительной площадке должен быть расположен пожарный щит со следующим минимальным набором пожарного инвентаря:

- топоры – 2 шт.,

- ломы и лопаты – 2 шт.,

- ведра – 2 шт.,

- огнетушители – 3 шт.,

- багры – 3 шт.,

- покрывало из негорючего теплоизоляционного материала.

Кроме того, вблизи щита необходимо установить ящик объемом не менее 0,6 м3 с песком, лопату и одну бочку с водой ёмкостью 250 л.

На объекте должны быть произведены организационные мероприятия по  предотвращению пожара и пожарной защиты. Должны выполняться следующие противопожарные меры:

- запрещается загромождать проезды;

- оставлять после работы строительные отходы, особенно горючие, препятствующие проезду специальных автомобилей;

- разводить костры;

- курить в местах хранения и применения легко воспламеняющихся горючих и опасных материалов.

Для вызова пожарной части обеспечить телефонную связь.

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ должны быть разработаны генеральной подрядной организацией в составе проектов производства работ.

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями НПАОП 45.2-7.02-80 (ДНАОП 0.07-1.01-80), ДБН А.3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-80, ДНАОП 0.07-1.01-80, ДСТУ Б А.3.2-13:2011, ДСТУ Б А.3.2-15:2011 и др.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными и монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

58/16-ПОС

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

К работе на буровых агрегатах допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и усвоившие:

- устройство агрегата;

- подготовку агрегата к работе;

- управление механизмами агрегата в целом;

- производство работ по бурению скважин;

- технику безопасности при работе;

- получившие удостоверение на право производства работ после сдачи экзаменов квалификационной комиссии в соответствии с требованиями «Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 109 від 23.04.97 Наказом Мінпраці та соцполітики N 27 від 17.02.99)».

Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

58/16-ПОС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ЗОН

В проекте принимаются следующие опасные зоны:

1. Зона постоянно действующих производственных факторов:

- места перемещения машин и оборудования или их рабочих органов и открытых или движущихся или вращающихся частей;

- места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами;

2. Зона потенциально действующих опасных производственных факторов:

- монтажные зоны;

- зона в одной захватке, над которыми происходит монтаж конструкций или оборудования.

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть выделены ограждениями (ДСТУ Б В.2.8-43:2011).

Границы опасных зон, в п

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

58/16-ПОС

ределах которых возможно возникновение постоянно действующих (при перемещении грузов грузоподъемным оборудованием) или потенциально действующих (при ведении работ в монтажной зоне) опасных производственных факторов, связанных с падением предметов с высоты, определяют по табл. Е.1 ДБН А.3.2-2-2009.

| Высота возможного падения предмета h, м | Граница опасной зоны Sн, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | вблизи мест перемещения грузов (от горизонтальной проекции траектории максимальных габаритов перемещаемого груза) | вблизи строящегося здания или сооружения (от внешнего периметра) |
| До 10 | От 0 до 4 | От 1,5 до 3,5 |

Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76* «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», предупреждающими о работе грузоподъемного механизма. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливаются на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники. В необходимых случаях в стесненных условиях строительства величина опасной зоны может быть сокращена за счет применения технических и организационных решений.

К техническим решениям по сокращению величины опасной зоны относятся:

ограничение высоты подъема и зоны обслуживания путем ограничения поворота стрелы или ограничения вылета, применения кранов с меньшей высотой подъема, применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ 25573-82*, и грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих возможность падения грузов, применение защитных ограждений (экранов).

К организационным решениям относятся:

мероприятия, содержащие дополнительные требования, связанные с обеспечением производства работ (мероприятия по выполнению погрузочно-разгрузочных работ с обозначением зон подъема груза не на полную высоту и т.п.), которые в письменном виде выдаются крановщикам и стропальщикам.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Расчет продолжительности строительства объекта ведем согласно требований ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів».

Продолжительность строительства ТБ в месяцах определяем по формуле:

TБ=ТС⋅К1⋅К2К3;

где  ТС - усредненный показатель длительности строительства согласно с приложением А ДСТУ Б А.3.1-22:2013 или СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений", мес.

К1 - коэффициент, учитывающий совокупность конкретных условий строительства объекта (сложные инженерно-геологические условия, плотность застройки, сейсмоопасные условия);

К2 - коэффициент, учитывающий совокупность конструктивных особенностей здания (тип фундамента, объемы подземной и надземной частей здания, их соотношение, сложность конструктивной схемы);

К3 - коэффициент, учитывающий

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

58/16-ПОС

принятые организационно-технологические мероприятия, которые влияют на продолжительность строительства (сменность работы).

Коэффициент К1 вычисляют по формуле:

К1 =К11 ∙ К12 ∙ К13;

где К11 - коэффициент, характеризующий инженерно-геологические условия и находится в границах от 1,0 до 1,3:

- при строительстве в обычных инженерно-геологических условиях К11= =1,0;

- при строительстве объекта на участках, где основания сложены грунтами с особыми свойствами согласно с ДБН В.2.1-10-2009, К11 = 1,1;

- при строительстве объекта на территориях развития опасных природных физико-геологических процессов согласно с ДБН В.2.1-10-2009, К11= =1,2;

- при строительстве объекта на участках территории действия техногенных факторов согласно с ДБН В.2.1-10-2009, К11 = 1,3;

К12 - коэффициент, учитывающий строительство в сейсмоопасных условиях и составляет 1,1.

К13 - коэффициент, характеризующий степень влияния условий плотности застройки на длительность строительства и определяется по формуле:

К13 = 1 + (П1 + П2 + П3);

где   П1 - коэффициент, учитывающий:

- наличие вблизи строительной площадки существующих зданий и сооружений, которые создают ограничения для выполнения работ по вертикали и горизонтали;

- наличие зеленых насаждений, которые не могут быть удалены;

- стесненные условия складирования материалов или невозможность их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

В случае наличия всех перечисленных условий максимальное значение коэффициента П1 составляет 0,6. При наличии одного из указанных условий могут быть применены следующие значения П1:

- при наличии вблизи строительной площадки существующих зданий и сооружений, которые создают ограничения для выполнения работ по вертикали и горизонтали, П1 принимается 0,48;

- при наличии зеленых насаждений, которые не могут быть удалены, П1 принимается 0,06;

- при наличии стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест П1 принимается 0,06;

При наличии двух из указанных условий значения коэффициентов П1 для каждого из условий суммируются.

П2 - коэффициент, учитывающий наличие на территории строительной площадки инженерных сетей. В случае наличия на территории строительной площадки инженерных сетей значение коэффициента П2 принимается 0,15.

П3 - коэффициент, учитывающий интенсивность движения транспорта и пешеходов вблизи места проведения работ. При интенсивном движении транспорта и пешеходов вблизи места проведения работ значение коэффициента П3 принимается 0,25.

Следовательно:

К13 = 1 + (0,06 + 0,15 + 0,25) = 1,46

К1 = 1 ∙ 1 ∙ 1,46 = 1,46

TБ=2,5⋅1,46⋅11,1≈ 3 месяц

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

58/16-ПОС

а,

где  ТС = 2,5 мес. – принят согласно СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений", раздела З. Непроизводственное строительство, подраздела 2. Коммунальное хозяйство, п. 19. Прочие улицы и дороги, коэффициент принят с учетом ширины улицы, количества полос и трудоемкости работ.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

# СОДЕРЖАНИЕ

# стр.

1. Основания для проведения  ОВОС	3

2. Физико-географические особенности района и площадки

строительства объекта проектирования	4

3. Общая характеристика объекта проектирования	5

4. Характеристика воздействий проектируемого объекта на

окружающую среду	5

5. Оценка воздействий на окружающую среду во время

строительства	6

6. Перечень использованных документов 	7

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

58/16-ОВОС

Разраб.

Веселова

Провер.

ГИП

Калмыков

ГАП

Веселова

Утверд.

Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой

Лит.

Листов

7

ФЛ-П Веселова Н.Д.

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ОВОС

Рабочий проект «Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой» в г. Комсомольск Полтавской обл. разработан на основании следующих документов:

Исходные материалы:

- письмо-заказ,

- договор на выполнение проектных работ №58/16,

- задание на проектирование;

- топогеодезическая съемка М1:500.

В составе окружающей природной среды были рассмотрены:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

58/16-ОВОС

воздушная среда;

- водная среда;

- земельные ресурсы;

- растительный и животный мир.

Представлен перечень возможных видов воздействий и их последствий при реконструкции ул. Набережной:

а) по воздушной среде:

отсутствие изменений концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы санитарно-защитной зоны;

б) по водной среде:

сохранение качества поверхностных и подземных вод;

в) по земельным ресурсам:

сохранение (ненарушение) земельных участков;

г) по растительному и животному миру:

отсутствие влияния на флору и фауну;

д) по социальной среде:

отсутствие зависимости заболеваемости и демографических процессов местного населения;

е) по техногенной среде:

сохранение устойчивой техногенной среды.

Оценка воздействия деятельности на окружающую среду выполнена с учетом и использованием следующих материалов:

- ДБН А.2.2-3-2004 «Состав, порядок разработки, согласования  и  утверждения проектной документации для строительства»;

- ДБН А.2.2-1-2003 «Состав и содержание материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений», г. Киев, 2004 г;

- ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

- ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій»,

- ДБН В.2.3-5-2001» Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»,

- ДБН В.1.2-2-2006 «Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования»,

- ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія».

При разработке проекта учтены требования государственных строительных норм [1…6], государственных стандартов [7, 8, 23…26], государственных санитарных норм и правил [9…11], норм технологического проектирования [12], действующих ПУЭ [13] и требований законодательных актов Украины [14-22].

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

58/16-ОВОС

Реконструкция запроектированного объекта предусматривается по ул. Портовой в г. Комсомольск, Полтавской обл.

Физико-географические условия характеризуются приуроченностью этого района к Приднепровской низменности левого берега реки Днепр, представляющей собой слегка всхолмлённую и слабо расчленённую эрозионно-аккумулятивную равнину 1-ой надпойменной террасы.

Климат района умеренно-континентальный со сравнительно жарким летом и холодной зимой. Максимальная температура в июле достигает плюс 40°С, минимальная - в январе минус 30°С. Около 111 дней в году температура воздуха ниже 0°С, среднегодовая температура воздуха составляет 8,1°С.

Осенью преобладает сухая погода со сравнительно слабой облачностью. Продолжительность безморозного периода колеблется в границах 147 - 183 суток. В зависимости от погодных условий влажность воздуха колеблется в значительных границах. Наименьшая влажность воздуха наблюдается в мае-июне, потом влажность увеличивается и достигает своего максимума в сентябре. В зимнее время влажность воздуха составляет 90%, весной - 75%, летом - 67%, осенью - 75%.

Наибольшая облачность наблюдается в декабре, наименьшая в июле - августе.

Среднее количество атмосферных осадков составляет 585 мм в год. Наибольшее количество осадков приходится на летнюю пору (с мая по июль), наименьшее на октябрь. В летние месяцы осадки распределяются крайне неравномерно. В период продолжительного отсутствия осадков и значительного выпаривания влаги (до 10-20 мм на сезон) во время высоких дневных температур создается дефицит влажности, который приводит к засухам и, как следствие, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Средняя толщина снегового покрова составляет 16 см, стойкий снеговой покров длится 110-112 дней в году.

К числу неблагоприятных метеорологических явлений в этом районе относятся: летние ливни, град, гололедица, туманы, суховеи, пыльные бури.

В целом климатические и погодные условия района благоприятные для ведения сельского хозяйства.

Преимущественные направления ветра в районе: западное летом и восточное зимой.

Влияние деятельности на упомянутые выше климатические условия (температура, скорость ветра, атмосферн

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

58/16-ОВОС

ые инверсии, солнечная радиация), а также на возникновение локальных очагов микроклимата (вследствие значительного теплового загрязнения, выпаривания в больших масштабах и т.п.) не предвидится.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Объект проектирования – реконструкция пешеходной дороги по ул. Портовой в г. Комсомольск Полтавской обл. Учитывая на незначительные объемы строительства потребность в материальных, энергетических, трудовых и других ресурсов проектом не определялись.

В зависимости от места расположения, ширина тротуаров варьируется от 1,5 м до 3,75 м.

Тротуары имеют твердое покрытие из асфальтобетона типа АБ.Др.Щ.Б.І согласно ДСТУ Б В.2.7-119-2003 с бортовыми бетонными вибропрессованными камнями БР100.20.8 и БР100.30.15 согласно ДСТУ Б В.2.7-237:2010.

Существующая улица построена по нормам жилой улицы местного значения с шириной проезжей части – 10,5 м и шириной тротуаров – 1,5…3,75 м, относится к дорогам IV категории. Покрытие на проезжей части существующей дороге – асфальтобетон, тротуаров – асфальтобетон и гравий. В плане существующая пешеходная дорога – прямолинейная с поворотами большого радиуса. Район климатических условий работы асфальтобетонного покрытия согласно ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» и ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» – А-3 (Полтавская обл.).

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Технологический процесс строительства и эксплуатация реконструируемого объекта безопасен и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушное, так и водное). Исходя из этого, проведение воздушно-земельных и водоохранных мероприятий проектом не предусматривается.

Шум и вибрация при эксплуатации вышеуказанных сооружений отсутствуют.

Водоснабжение, канализационные стоки, электрические и электромагнитные поля при эксплуатации объекта отсутствуют и  проектом не предусматриваются.

Конструкция дорожных одежд тротуаров и их габаритные размеры соответствуют ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»; ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій», ДБН В.2.3-5-2001» Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів».

Для предотвращения поражения людей электрическим током при строительстве проектом организации строительства предусмотрены мероприятия, приведенные в разделе ПОС.

Исходя из вышеизложенного, можно определить, что проектом предусмотрено выполнение всех требований относительно защиты окружающей среды, а запроектированный объект вредного влияния окружающей среде не наносят.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

58/16-ОВОС

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Этот подраздел разработан в соответствии с [23], [24], [25] и [26] с учетом специфики реконструкции объекта, которое производится строительно-монтажными организациями.

При реконструкции объекта путями возможного загрязнения территории строительства и прилегающей территории радионуклидами может быть использование в строительстве:

- железобетонных строительных конструкций, которые заводами-производителями изготовлены с применением составляющих, которые не удовлетворяют нормам, приведенных в [25];

- местных строительных материалов (например, гравийно-песчаной смеси для засыпки пазух котлованов) из карьеров, что не удовлетворяет нормам, приведенных в [25].

С целью исключения загрязнения территории строительства радионуклидами проектом предусматривается получение строительной организацией от поставщиков железобетонных строительных конструкций и гравийно-песчаной смеси радиационного сертификата по форме приложения 2, установленной в [24].

Радиационные сертификаты на использованные железобетонных строительных конструкции и гравийно-песчаную смесь строительная организация должна предъявить при сдаче объекта в эксплуатацию, а затем передавать владельцу строительства, где они должны сохраняться вместе с документацией на объект. Также все материалы и оборудование, использующиеся для строительства кабельной линии, должны быть сертифицированы на Украине.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Пособие по оценке воздействия на окружающую среду // Под ред. Максименко Ю.Л., Горкиной И.Д. - М.: Госкомприрода СССР. 1991 г.

- ДБН А.2.2.1-2003. Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений.

- ДБН А.2.2.-3-04. Состав порядок разработки, согласования и утверждение проектной документации для строительства.

- ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів  електричних мереж.

- СНиП II-12-77. Защита от шума.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.

- ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.

- ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

- Правила защиты населения от влияния электромагнитных  излучений К., 1996.

- Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест.

- Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения.

- ГКД 341.004.001-94. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с напряжением 6-750 кВ.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 2009 г.

- Закон України «Про екологічну експертизу».

- Закон України «Про охорону навколишню природного середовища».

- Закон України «Про пожежну безпеку».

- Закон України «Про охорону праці»

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

- Земельний кодекс України.

- Лісовий кодекс України.

- Водний кодекс України.

- Правила охорони електричних мереж. Постанова КМУ від 03.04.97 р. №209.

- ДБН В.1.4-0.01-97. Система норма и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Основные положения.

ДБН В.1.4-0.02-97. Система норма и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

58/16-ОВОС

радионуклидов в строительстве. Типовые документы.

- ДБН В.1.4-1.01-97. Система норма и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые нормы.

- ДБН В.1.4-2.01-97. Система норма и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства (с пособием).

СОГЛАСОВАНО

М.П.____________________________________________________

(орган местного самоуправления, должность, инициалы, фамилия руководителя, дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ

1. Инвестор (заказчик) __Управление по инвестициях и строительству исполнительного комитета Комсомольского городского совета_

Почтовый и электронный адрес 39800 Полтавская обл. г. Комсомольск ул. Мира, 24, к.301

2. Местоположение площадок (трасс) строительства _г. Комсомольск_ул. Портовая___

3. Характеристика деятельности (объекта)  реконструкция пешеходной дороги вдоль ул. Портовой__

Технические и технологические данные  длина трассы реконструируемой пешеходной дороги – 1069,0 м; ширина тротуаров – 1,5 … 3,75 м; пропускная способность трутуаров – до 600 чел/час                                               _____

4. Социально-экономическая необходимость планируемой деятельности улучшения геометрических параметров пешеходной дороги, прочностных и других характеристик дорожной одежды

5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации:

земельных – _2543 кв. м - сущ. реконструируемая__________________________________

(площадь земель, которые изымаются во временное и постоянное использование)

сырьевых – ____________________________–______________________________________

(виды, объемы, место разработки и добычи, источники получения)

энергетических – ________электроэнергия 368,117кВт_______________________________

(виды, объемы, источники)

водных – ___________________________–_________________________________________

(объемы, необходимое качество, источники водообеспечения)

трудовых –__________согласно норм_____________________________________________

6. Транспортное обеспечение __________согласно норм_____________________________

7. Экологические и прочие ограничения планируемой деятельности ___ согласно норм___

8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и защита территории __отсутствуют____

9. Возможные воздействия планируемой деятельности (при строительстве и эксплуатации) на окружающую среду:

климат и микроклимат – не влияет

воздушная среда – не влияет

водная – не влияет

почвы – не влияет

растительный и животный мир, заповедные объекты – не влияет

окружающая социальная среда (население) – улучшается

окружающая техногенная среда – не влияет

10. Отходы производства и возможность их повторного использования, утилизации, обезвреживания или безопасного захоронения – отсутствуют

11. Объем выполнения ОВОС- согласно ДБН А.2.2-1-2003

12. Участие общественности __________________–_________________________________

Заказчик_________________________         Генпроектировщик ___________

СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДЕНО

М.П.__________________________  М.П.______________________________

(название организации-исполнителя, должность,                (название организации-заказчика, должность, инициалы, фамилия

инициалы, фамилия руководителя, дата)                                                              руководителя, дата)

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

Название объекта        Реконструкция пешеходной дорожки вдоль ул. Портовой г. Комсомольск Полтавская обл.

Генеральный  проектировщик       ФЛ-П Веселова Н.Д.

Перечень соисполнителей               -

Характер строительства – Реконструкция

Местоположение – ул. Портовая г. Комсомольск Полтавская обл.

Стадия проектирования – Рабочий проект

Перечень источников воздействия                        –

Перечень ожидаемых отрицательных воздействий            –

Перечень компонентов окружающей среды, на которые оцениваются воздействия – согласно ДБН А.2.2-1-2003

Требования к объему и этапам проведения ОВОС – согласно ДБН А.2.2-1-2003

Требования к участию общественности – согласно ДБН А.2.2-1-2003

Дополнительные требования – отсутствуют

Порядок проведения и сроки подготовки материалов ОВОС – согласно ДБН А.2.2-1-2003

К заданию на разработку материалов ОВОС прилагаются Заявление о намерениях и ситуационная схема района размещения планируемой деятельности.

Заказчик___________________ Генпроектировщик _____________________