## Slide 1
<number>
Впровадження мікропроекту громади
Проект МРГ (фаза ІІI)
п'ятниця, 31 липня, 2026

## Slide 2: Правові та організаційні основи містобудівної діяльності в Україні
<number>
Oсновним документом що встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності, є “Закон про регулювання містобудівної діяльності” № 3038-VI від 17.02.2011, що вступив в дію з 12.03.2011р. Він спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Цим Законом регламентується початок та проведення будівельних робіт на об'єкті, а також загальний порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Впровадження МП являє собою комплекс робіт та заходів від моменту підписання Угоди про надання грантових коштів до завершення всіх робіт, введення об’єкту в експлуатацію та взяття на облік власником його новоствореної вартості. Схематично:
Основні етапи впровадження мікропроекту громади
Підготовка: проведення тендерів, укладання Договорів, виділення фінансових ресурсів
Безпосереднє виконання будівельних робіт та здійснення контролю за їх виконанням
Завершення робіт та здача/
прийняття об’єкту в експлуатацію
Передача новоство-реної вартості на баланс власника об’єкта
Етап 1
Етап 2
Етап 3
Етап 4
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
<number>
1. Підготовка
до впровадження

## Slide 5
<number>
Товари, роботи та послуги вартістю до 500 доларів США можуть бути придбані шляхом прямої закупівлі, без застосування додаткових процедур
Товари та послуги вартістю від 501 до 2500 доларів США закуповуються на умовах проведення конкурсу* з наданням цінових пропозицій (не менше 3 пропозицій від різних постачальників). Обирається найдешевший варіант.
Товари та послуги вартістю понад 2500 доларів США закуповуються на умовах проведення тендеру* за правилами ПРООН
________________________________________________________
1.1 Загальні вимоги до проведення закупівель за кошти ПРООН в межах Проекту МРГ ІІI
* Tерміни "тендер" та "конкурс" застосовані в рамках ПРООН. При цьому, термін "конкурс" передбачає порядок проведення закупівель, при якому відбір переможця відбувається на основі обмеженого, "короткого" переліку учасників; термін "тендер" передбачає проведення закупівель з попереднім його оголошення в ЗМІ, з необмеженою кількістю можливих учасників.

## Slide 6
<number>
<number>
1.2 Конкурсні процедури
Конкурс проводиться на окремий вид робіт або на окремий перелік обладнання, очікувана вартість яких є не більшою за 2500 дол.США
Тендерний комітет готує Технічне завдання на конкурс (у вигляді Тендерної документації, або Листа з переліком та описом робіт та обладнання, Специфікацією виробів та обладнання)
Тендерний комітет вивчає перелік організацій та підприємств, наявних в районі чи області, здатних виконати передбачену роботу або поставити необхідне обладнання (такий перелік громаді може надати районна та обласна влада, він поповнюється з оголошень в ЗМІ та інших джерел)
Тендерний комітет формує “короткий перелік” не менше ніж з трьох організацій (бажано з 5-6)
Підготовлене Технічне завдання розсилається учасникам з “короткого переліку”
Отримані Конкурсні пропозиції розглядаються Тендерним комітетом, порівнюються, оцінюються, при потребі доповнюються додатковою інформацією
Тендерний комітет відбирає переможця конкурсу, складається Протокол Тендерного комітету / Протокол ФГ
З переможцем конкурсу укладається Договір на виконання робіт чи на постачання обладнання.

## Slide 7
<number>
<number>
1.3 Тендерні процедури (1)
Тендер проводиться на весь обсяг робіт/обладнання або на частину обсягу робіт/обладнання, якщо ця частина може бути технічно та функціонально виділеною. Очікувана вартість пропозиції на тендері має бути більшою за 2500 дол.США.
На першому етапі готується Технічне завдання на тендер у вигляді Тендерної документації.
Стандартний склад Тендерної документації:
Загальна частина, в якій викладано умови проведення тендеру та перелік необхідних для надання тендерному комітету документів
Технічна частина, в складі Відомості робіт та Специфікації на основне обладнання, вироби та матеріали
Перелік документів , що подаються учаниками конкурсу:
- Проформа Цінової пропозиції (обов'язково)
- Відомість робіт, матеріалів та обладнання (обов'язково)
- Специфікація основних виробів та обладнання (на вимогу)
- Інформація про досвід виконання подібних за складністю робіт (обов'язково)

## Slide 8
<number>
<number>
1.3 Тендерні процедури (2)
- Копії документів про державну реєстрацію та реєстрацію в місцевих
органах державної податкової інспекції
- Копія ліцензії на виконання відповідних робіт (обов'язково – для
ліцензованих робіт)
- Інформація про поточний фінансовий стан підприємства (обовязково)
- Інші документи (згідно вимог, викладених у Тендерній документації)
Оголошення про тендер розміщується обов'язково: в ЗМІ районного рівня (газеті) та на Інтернет-сторінці Проекту СВА. Окрім того, оголошення може бути розміщене і в інших ЗМІ
В зазначені в Оголошенні час, дата та місці відбувається розкриття отриманих Тендерних пропозицій.
Розкриття Тендерних пропозицій протоколюється, дані заносяться в Таблицю оцінки. Присутні учасники тендеру своїми підписами підтверджують достовірність внесених до Таблиці оцінки даних. При розкритті Тендерних пропозицій мають бути присутні також спостерігачі від ПРООН (обов'язково) та від інших партнерів громади (зокрема від влади, за можливістю). На цьому публічна частина тендеру завершується

## Slide 9
<number>
<number>
1.3 Тендерні процедури (3)
6. На другому етапі Тендерний комітет приступає до детального
вивчення та аналізу Тендерних пропозицій. При цьому, перевіряються арифметичні розрахунки учасників, повнота документів; при сумніві у достовірності виконується письмовий запит. Вивчення та аналіз наданих документів може зайняти від кількох годин до кількох днів
7. Після завершення оцінки пропозицій складається Звіт про відбір переможця
8. Результати тендеру (Звіт про відбір підрядної організації) мають бути затверджені на загальних зборах ОГ (протокол зборів та підписи членів ОГ мають додаватись на окремих листах)
9. Тендер вважаєтсь таким, що не відбувся*, якщо:
Отримано менше, ніж три пропозиції
З отриманих пропозицій технічно можливо порівнювати менше, ніж дві пропозиції
10. Якщо найнижча ціна на тендері виявилась вищою за фінансові можливості замовника, також може оголошуватись новий тендер
______________________________________________________________
* В таких випадках це фіксується протоколом ОГ та оголошується новий тендер

## Slide 10
<number>
<number>
1.5 Переддоговірні переговори
Переможця тендеру повідомляють про акцепт його пропозиції та
запрошують на переддоговірні переговори (якщо це будівельні роботи) чи підписують договір (якщо це постачання обладнання)
Підрядник здійснює детальне обстеження об'єкту впровадження, переміряє фізичні обсяги (за участю представника замовника)
При відсутності відмінностей в обсягах сторони підписують Договір в фізичних обсягах, передбачених тендером, та на суму, запропоновану підрядником на тендері
При наявності відмінностей у фізичних обсягах підрядник письмово подає замовнику пропозицію щодо врахування цих відмінностей. Лист підрядника повинен чітко та зрозуміло пояснювати відмінності, дані краще викладати у вигляді таблиці. Додатком до листа підрядника мають бути Акт обстеження з підписами учасників та розрахунок Договірної ціни Договору. Вартість попозиційних цін при цьому повинна відповідати пропозиціям переможця на тендері
Зміни та доповнення до підписаного Договору можуть виникати і пізніше, під час виконання робіт. Всі зміни, погоджені сторонами, стають Додатками до основного Договору підряду. Зміни, які торкають конструктивну частину будівлі, окремо погоджуються з проектувальником – автором проекту

## Slide 11
<number>
<number>
1.6 Укладання Договір підряду
Договір, укладений з підрядником, у будь-якому випадку має погоджувати
предмет, ціну Договору та термін виконання робіт
Рекомендація: Договори підряду можуть бути двосторонніми чи тристоронніми. В останньому випадку сторонами Договору є:
Замовник 1 - Власник об'єкту
Замовник 2 – ОГ – співфінансуюча сторона
Виконавець - Підрядник
Договір повинен мати обов'язковий додаток у вигляді розрахунку Договірної ціни з попозиційними цінами вартості робіт і матеріалів та Специфікації основних виробів та обладнання. Ціна Договору має відповідати результатам переддоговірних переговорів (за наявності) чи тендерній пропозиції
Загальна схема відповідності розрахунків є такою:
ПКД/Відомість Тендерна Договір АВР
пропозиція
Є тотожність у фізичних обсягах
Є відповідність
Є повна
тотожність

## Slide 12
<number>
<number>
2. Проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єкті

## Slide 13
<number>
<number>
2.1 Початок виконання робіт на обєкті*
Замовник має право починати виконувати будівельні роботи на об'єкті лише після:
реєстрації місцевою Інспекцією ДАБК декларації про початок виконання будівельних робіт для об'єктів, що належать до
I - III категорії складності
видачі замовнику місцевою Інспекцією ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності
_______________________________________________________
* Всі об'єкти будівництва за складністю архітектурно-будівельного рішення та/або інженерного обладнання поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності. Віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої категорії складності здійснюється проектною організацією і замовником будівництва. Рекомендується також уточнити категорійність об’єкту в місцевій Інспекції ДАБК

## Slide 14
<number>
<number>
2.2 Призначення Інженера з технагляду
Призначення Інженера з технічного нагляду (ІТН) (особи з членів громади – для поточного ремонту; особи з відповідною інженерною підготовкою та кваліфікаційним сертифікатом – для капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва) для виконання функцій по:
Контролю за обсягами, строками та якістю ремонтно-будівельних робіт згідно Договорів підряду
Фіксації невідкладних проблем на будівельному майданчику та адресації їх підряднику та замовнику
Оперативного вирішення питань по внесенню змін до проектних рішень, по заміні матеріалів та конструкцій
Контролю за усуванням недоліків, виявлених під час перевірок об’єкту
Допомозі ОГ по отриманню дозволу на виконання будівельних робіт - для об’єктів будівництва ІV-V категорій складності та підготовці декларації для подачі в інспекцію ДАБК - для об’єктів I-III категорій складності

## Slide 15
<number>
<number>
2.3 Ведення виконавчої документації на об’єкті
Комплект затвердженої та погодженої ПКД (зі змінами)
Акт передачі майданчика замовником підряднику (при потребі)
Копія зареєстрованої в інспекції ДАБК Декларації про початок виконання робіт або Дозвіл на виконання робіт (при необхідності)
Загальний журнал виконання робіт
Журнал авторського нагляду (за умови ведення авторського нагляду)
Акти виконаних робіт та Акти на приховані роботи
Акти випробовувань мереж (при необхідності)
Сертифікати відповідності та паспорти на інженерне обладнання (надані виробниками), сертифікати відповідності на основні будівельні матеріали (надані виробниками)
Мінімальний перелік документації, що має бути на об'єкті:

## Slide 16
<number>
<number>
Лист-заявку від ОГ з запитом до Проекту з відміткою координатора ОРЦ
Рекомендацію-звіт від Комітету нагляду за якістю (НКЯ)
Звіт про виконання умов Угоди між ОГ та ПРООН (згідно Додатку D до ГУ)
Конкурсну/тендерну документацію, за звітний період
Договори з підрядними організаціями (разом з додатками), які виконують РБР – для отримання другого/третього траншу
Уточнений календарний план робіт підрядника, погоджений ОГ (для складних інженерних об’єктів) – для отримання другого траншу
Підтвердження оплати коштів першого/другого траншу підрядній організації
Підтвердження про використання ОГ своєї частки внеску
Документи щодо використання частки внесків партнерів ОГ
Акти прийняття виконання робіт/ здійснених закупівель в межах коштів першого/другого траншу (разом з сертифікатами на матеріали, паспортами на обладнання та Актами на заховані роботи)
Звіт з оцінювання діяльності ОГ за участю громадськості, та звіт про громадський аудит (тільки для отримання останнього траншу)
Матеріали фотодокументування виконаних робіт/ здійснених закупівель, в тому числі і фото Паспорту об'єкту та памятної таблички.
Документи про прийняття об’єкту в експлуатацію (Акт, декларація або сертифікат) – тільки для отримання останнього траншу
2.4 Звітування для отримання чергових траншів грантових коштів ПРООН
Для отримання коштів чергового траншу коштів ПРООН необхідно надати звітний пакет документів:

## Slide 17
<number>
<number>
2.5 Нагляд, контроль, моніторинг
Нагляд ІТН (згідно посадових обов'язків)
Нагляд членами громади – ФГ, Голова ОГ (внутрішній моніторинг)
Нагляд НКЯ (зовнішній моніторинг)
Нагляд КУП (для складних та проблемних об’єктів)
Авторський нагляд (проектною організацією)
Нагляд партнерів ОГ (що надають іншу частину коштів)
Контроль за виконанням РБР з боку контролюючих державних органів (в т.ч. інспекцією ДАБК)

## Slide 18
<number>
2.5.1 Наглядовий комітет з якості (НКЯ)
Наглядовий комітет з якості (НКЯ) створюється окремим рішенням ФМР і забезпечує нагляд за впровадженням МП громад району та контроль РБР.
До складу НКЯ входять:
Технічний спеціаліст від РДА;
Контактна особа від РДА/РР;
Фахівець РПВ (ОПВ) Проекту МРГ
Інші фахівці (за потреби)
Якщо відхилення від якості робіт чи технології будівництва значні, НКЯ може ініціювати призупинення робіт та вимагати усунення недоліків (робиться запис в журналі робіт).
За результатами кожного візиту на об’єкт ОГ, НКЯ обов’язково складає спеціальний звіт-рекомендацію для можливості отримання ОГ коштів чергового траншу ПРООН
НКЯ перевіряє технічні та фінансові аспекти будівництва та організаційні аспекти механізму впровадження.

## Slide 19
<number>
<number>
3. Завершення впровадження МП
(завершення РБР та здача об’єкту в експлуатацію)

## Slide 20
<number>
<number>
Представники ОГ (головою приймальної комісії, як правило – голова ОГ)
Представники Підрядників
Інженер з технагляду
Представник Проектувальника (за необхідності)
Представники місцевого органу державного управління (СР/МР)
Представники НКЯ
Представники експлуатуючої організації або місцевої влади, що відповідають за майбутнє використання та обслуговування об’єкту (Власник об’єкту)
В окремих випадках – представники СЕС та пожежного нагляду
Результатом роботи приймальної комісії є підписання Акту приймальної комісії замовника та затвердження його власником об’єкту
3.1 Введення об’єкту в експлуатацію (роботи поточного ремонту)
Прийняття робіт поточного ремонту приймальною комісією Замовника. До складу приймальної комісії (призначається ОГ) входять:

## Slide 21
<number>
<number>
3.2. Введення об’єкту в експлуатацію (об’єкти капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва)
Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Інспекцією ДАБК поданої замовником Декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі Акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією ДАБК відповідного Сертифіката*.
Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката. Експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється**.
_____________________________________________________________________
* Зразки форм Заяви на видачу Сертифіката, Акта готовності об'єкта до експлуатації та самого Сертифіката, надає інспекція ДАБК
** Відомості щодо всіх зареєстрованих декларацій та виданих сертифікатів вносяться інспекцією ДАБК до єдиного реєстру отриманих повідомлень

## Slide 22
<number>
<number>
4. Передача новоствореної вартості об'єкта його власнику

## Slide 23
<number>
4.1 Впровадження МП: передача на баланс
Новостворена вартість або вартість проведених ремонтних робіт має обов'язково бути облікована.
Облікування проводиться балансоутримувачем об’єкту*.
Порядок облікування є економічною категорією і регламентується фінансовим законодавством.
Облікування робіт, виконаних громадою в якості нефінансового внеску, має здійснюватись на тих же засадах, що і облікування робіт, виконаних підрядною організацією.
_____________________________________________
* Балансоутримувачем об’єкту може бути як власник, так і інша юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідний об’єкт.

## Slide 24
<number>
Діяльність після завершення МП
Забезпечення ОГ безпечної та надійної експлуатації будівель чи споруд після їх відновлення (ремонту):
Проведення регулярних спостережень за збереженням відремонтованого об’єкту (загальний та частковий огляд, весняний та осінній огляд).
Забезпечення фінансової підтримки об’єкту. Пошук необхідних джерел фінансування.
Планування ремонтних робіт, виходячи з наявності ресурсів
Проведення запланованих ремонтних робіт
- проведення робіт поточного ремонту
- проведення робіт капітального ремонту
- проведення робіт з поліпшення благоустрою

## Slide 25
<number>
Дякуємо за увагу!
Проект «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»
01601 м.Київ, вул. Еспланадна 20,
Офіс: 707.
Тел./факс: 584-34-68, тел.: 584-34-67